## Raporlar
Tarih | Şantiye | Genel Toplam | Gönderen | Telegram Zamanı | Rapor Metni
14.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 14.11.2025 08:44:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 14.11.2025 Ofis ve kamp alanı ayd montaj 2 Ofis ve kamp armatür montajı 2 Ofis ve kamp priz montajları 2 Trafo 240 kablo bağlantı 2 Kazan dairesi ayd priz tesisat 2 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 11 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 13kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi •Lot 13 den gelen dış görev 6kişi
12.11.2025 | BWC |  |  | 14.11.2025 14:13:13 UTC+05:00 | 📍ŞANTİYE: BWC 📅TARİH: 12.11.2025 Mühendis: 2 Tekniker: 3 Formen: 4 Üst istasyon nöbetçi: 1 İşveren elk: 1 OTEL(toplam 57 kişi) 6. kat Reglaj: 4 6. kat Kablo yerine alma: 4 6. kat Aydınlarıma: 6 5. kat Anahtar priz takma: 1 5. kat Kablo yerine alma ve düzeltme: 4 5. kat Led montajı: 4 1. kat Yangın: 2 1. kat Kablo çakımı: 12 1 kat Kablo çıkartma: 3 1 kat Aydınatma montajı: 2 1 kat Elektrik oda ıcı reglajı: 2 Bodrum kat Aydınlatma: 11 Ambarcı: 1 Ekip başı: 1 VILLA (toplam 24 kişi) Vılla EXE Vılla Jeneratör Yerine koyma: 2 Vılla B1-B4 Kablo çakımı: 4 Vılla B2 Led Kablo çakımı: 3 Vılla A1-4 Kasa montajı: 3 Vılla B3 Revizyon: 3 Vılla A2 Merdiven Led Kablo çıkartma: 3 Vılla 34 Klıma bağlantısı: 2 Vılla 14 İlave kamera: 2 Ambarcı: 1 Ekip başı: 1 Katlı otopark (toplam 20 kişi) Katlı otopark Aydınlatma montajı: 8 Katlı otopark Kablo çakımı: 3 Katlı otopark 6-7 Tava: 6 Katlı otopark Pano montajı: 2 Ekip başı: 1 VIP Lojman (toplam 46 kişi) Vıp Lojman Genel Sonlama işler: 22 Vıp Lojman Pano bağlantısı: 10 Vıp Lojman Anahtar priz montajı: 6 Vıp Lojman Mekanik ekipmanlar bağlantısı: 6 Ambarcı: 1 Ekip başı: 1 📝GENEL ÖZET: Staff: 9 Otel: 57 Vılla: 24 SPA: Restoran: Katlı otopark: 20 VIP Lojman: 46 Güvenlik binası: Spor binası: Peyzaj ısları: Gece Kulübü: 2 Mobilizasyon: 8 Toplam:166
13.11.2025 | BWC |  |  | 14.11.2025 14:13:30 UTC+05:00 | 📍ŞANTİYE: BWC 📅TARİH: 13.11.2025 Mühendis: 2 Tekniker: 3 Formen: 4 Üst istasyon nöbetçi: 1 İşveren elk: 1 OTEL(toplam 53 kişi) 6. kat Reglaj: 4 5. kat Kasa montajı: 2 5. kat Kablo düzeltme: 2 5. kat Led montajı: 3 5. kat TV kranşteyın montajı: 2 1. kat Yangın: 3 1. kat Mutfak Kablo çakımı: 5 1 kat Pano baglantısı: 2 1 kat Aydınatma montajı: 3 1 kat Hoporlor yerı delme: 3 1. kat Test vekablo yerıne alma: 6 Bodrum kat Aydınlatma: 8 Genel işler: 8 Ambarcı: 1 Ekip başı: 1 VILLA (toplam 38 kişi) Vılla A1 Otomayon kablo çakımı: 4 Vılla A3 Otomayon kablo çakımı: 4 Vılla B1 Kablo cekimi: 3 Vılla B2 Revıze: 2 Vılla A1-4 Kasa montajı: 2 Vılla 4 İlave kamer: 2 Vılla 3 İlave kamer: 2 Vılla 10 Data testi: 2 Vılla 17 Revıze: 2 Vılla 5 Revıze: 2 Vılla 1 Spot montajı: 2 Vılla 27 Anahtar priz montajı: 2 Vılla 29 Anahtar priz montajı: 2 Vılla 40 Anahtar priz montajı: 2 Vılla 41 Anahtar priz montajı: 2 Ambarcı: 1 Ekip başı: 2 SPA (toplam 6 kişi) SPA Pano bağlantısı: 2 SPA Yngın testı: 2 Ambarcı: 1 Ekip başı: 1 Restoran (toplam 4 kişi) Restoran Spot montajı: 4 Katlı otopark (toplam 16 kişi) Katlı otopark Aydınlatma montajı: 6 Katlı otopark Kablo çakımı: 3 Katlı otopark 6-7 Tava: 4 Katlı otopark Buat montajı: 2 Ekip başı: 1 VIP Lojman (toplam 23 kişi) Vıp Lojman Genel Sonlama işler: 22 Ekip başı: 1 Güvenlik binası (toplam 2 kişi) Güvenlik binası Data kablo çakımı: 2 📝GENEL ÖZET: Staff: 9 Otel: 53 Vılla: 38 SPA: 6 Restoran: 4 Katlı otopark: 16 VIP Lojman: 23 Güvenlik binası: 2 Spor binası: Peyzaj ısları: Gece Kulübü: 2 Mobilizasyon: 10 Toplam:163
16.11.2025 | LOT13 | 10 |  | 16.11.2025 13:19:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 16.11.2025 3.kat mobilizasyon ayd ve genel mobilizasyon arızaları 2 kişi 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 10 • İzinli: 1 • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam: 10 kişi • Stadyum dış görev 7
17.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 17.11.2025 09:05:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 17.11.2025 Ofis ve kamp alanı ayd montaj 2 Ofis ve kamp armatür montajı 2 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 5 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
17.11.2025 | STADYUM |  |  | 17.11.2025 09:06:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 17.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam:
18.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 18.11.2025 10:00:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 18.11.2025 Ofis ve kamp alanı ayd montaj 2 Ofis ve kamp armatür montajı 2 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 5 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
18.11.2025 | LOT13 | 11 |  | 18.11.2025 10:02:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 18.11.2025 B1 bodrum tava askı konsol montaj 4 kişi 3.kat tava askı konsol montajı 2 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 11 • İzinli: 0 • Hastalık izni:0 • Diğer: 0 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev stadyum 3
19.11.2025 | STADYUM | 1 |  | 19.11.2025 08:39:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 19.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 1 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:1
19.11.2025 |  | 22 |  | 19.11.2025 11:12:34 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 19.11.2025 Çarşamba • B Blok şaft mobilizasyon demontajı: 3 kişi • B Blok 5. kat tij konsol pano odası imalatı: 2 kişi • B Blok 6-7. kat oda gişileri borulaması: 2 kişi • B Blok 3. kat teras borulama: 2 kişi • B Blok 5. kat aydınlatma kablo atlama: 3 kişi • B Blok 6. kat aydınlatma kablo atlama: 3 kişi • B Blok Merdivenlerde desant işleri: 2 kişi NOT: 2 kişi giriş işlemleri yapılıyor 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 19 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 22 kişi
20.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 20.11.2025 09:07:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 20.11.2025 Ofis ve kamp pano bağlantı 1 Zabor projektör montajı ve kablo ve cekımı 2 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 3 • İzinli: 2 • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
21.11.2025 |  | 22 |  | 21.11.2025 08:31:40 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 21.11.2025 Cuma • Desant: 8 kişi • Döşeme borulama: 2 kişi • Teras borulama: 2 kişi • Yangın kablo imalatı: 2 kişi • Aydınlatma kablo atlaması: 3 kişi • Aydınlatma linye kablo imalatı: 3 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 20 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 22 kişi
21.11.2025 | STADYUM | 1 |  | 21.11.2025 09:44:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 21.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 1 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:1
22.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 22.11.2025 08:27:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 22.11.2025 Ofis ve kamp pano bağlantı 1 Kompanzasyıon pano montajı 2 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 3 • İzinli: 2 • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
22.11.2025 |  | 21 |  | 22.11.2025 10:09:33 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 22.11.2025 Cumartesi • Desant: 4 kişi • Döşeme borulama: 2 kişi • Teras borulama: 2 kişi • Yangın kablo imalatı: 2 kişi • Aydınlatma linye kablo imalatı: 3 kişi • Daire besleme kablosu imalatı: 3 kişi • Zayıf akım kablosu imalatı: 4 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 20 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • Genel toplam: 21 kişi
23.11.2025 |  | 21 |  | 23.11.2025 10:58:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.11.2025 Pazar • 4. Kat desant: 2 kişi • 6. Kat desant borulama: 2 kişi • 5. Kat daire teras borulama: 2 kişi • 7. Kat yangın kablo imalatı: 2 kişi • 9. Kat aydınlatma linye kablo imalatı: 2 kişi • 7. Kat daire besleme kablo imalatı: 3 kişi • 6. Kat daire fiber / RG6 / Cat 6 kablo imalatı: 3 kişi • 4-5-6. Kat zayıf akım şaft konsol: 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 18 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 21 kişi
23.11.2025 | STADYUM | 1 |  | 23.11.2025 12:31:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 23.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 1 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:1
24.11.2025 | STADYUM | 1 |  | 24.11.2025 08:56:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 24.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 1 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:1
17.11.2025 |  | 163 |  | 24.11.2025 20:33:43 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 17.11.2025 Pazartesi • HYATT OTEL : 52 Kişi • VİLLA: 31 kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : 11 kişi • VIP LOJMAN: 10 kişi • KATLI OTOPARK: 24 kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 12 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 5 kişi • Toplam imalat: 136 kişi • Toplam mobilizasyon: 12 kişi • Genel toplam: 163 kişi
18.11.2025 |  | 167 |  | 24.11.2025 20:33:57 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 18.11.2025 Salı • HYATT OTEL : 52 Kişi • VİLLA: 32 kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: 17 kişi • KATLI OTOPARK: 21 kişi • PRESENTIAL SUIT: 6 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 6 kişi • Toplam imalat: 144 kişi • Toplam mobilizasyon: 7 kişi • Genel toplam: 167 kişi
19.11.2025 |  | 154 |  | 24.11.2025 20:34:08 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 19.11.2025 Çarşamba • HYATT OTEL : 51 Kişi • VİLLA: 26 kişi • SPA : 6 kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: 14 kişi • KATLI OTOPARK: 16 kişi • PRESENTIAL SUIT: 6 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 8 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 4 kişi • Toplam imalat: 131 kişi • Toplam mobilizasyon: 8 kişi • Genel toplam: 154 kişi
20.11.2025 |  | 187 |  | 24.11.2025 20:34:20 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 20.11.2025 Perşembe • HYATT OTEL : 72 Kişi • VİLLA: 39 kişi • SPA : 6 kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: 7 kişi • KATLI OTOPARK: 19 kişi • PRESENTIAL SUIT: 8 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 6 kişi • Toplam imalat: 163 kişi • Toplam mobilizasyon: 7 kişi • Genel toplam: 187 kişi
21.11.2025 |  | 176 |  | 24.11.2025 20:34:31 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 21.11.2025 Cuma • HYATT OTEL : 70 Kişi • VİLLA: 19 kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 16 kişi • VIP LOJMAN: 5 kişi • KATLI OTOPARK: 23 kişi • PRESENTIAL SUIT: 8 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 20 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 4 kişi • Toplam imalat: 143 kişi • Toplam altyapı imalat: 18 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 176 kişi
22.11.2025 |  | 137 |  | 24.11.2025 20:34:43 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 22.11.2025 Cuma • HYATT OTEL : 46 Kişi • VİLLA: 35 kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: 5 kişi • KATLI OTOPARK: 13 kişi • PRESENTIAL SUIT: 10 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 3 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 5 kişi • Toplam imalat: 118 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 137 kişi
23.11.2025 |  | 140 |  | 24.11.2025 20:34:55 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 23.11.2025 Cuma • HYATT OTEL : 45 Kişi • VİLLA: 35 kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: 8 kişi • KATLI OTOPARK: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: 10 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 8 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 5 kişi • Toplam imalat: 118 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 140 kişi
24.11.2025 |  | 146 |  | 24.11.2025 20:35:03 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 24.11.2025 Cuma • HYATT OTEL : 55 Kişi • VİLLA: 13 kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: 6 kişi • KATLI OTOPARK: 4 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 29 kişi • PRESENTIAL SUIT: 10 kişi (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 4 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 5 kişi • Toplam imalat: 125 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 146 kişi
25.11.2025 | STADYUM | 3 |  | 25.11.2025 08:46:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 25.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 Ofisler tava 2 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 3 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:3 • lot 13 den gelen 2
25.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 25.11.2025 08:46:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 25.11.2025 Depo içi kablo çekimi ve montaj 2 Kule vinç kablo cekımı 3 Jeneratör mazot takibi 1 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 5 • İzinli: 0 • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
01.11.2025 | RMC | 2 |  | 25.11.2025 18:40:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: RMC 📅 TARİH: 01.11.2025 Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon:0 • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 • Dış görev tashwell 1
01.11.2025 | TYM | 1 |  | 25.11.2025 18:41:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TYM 📅 TARİH: 01.11.2025 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon:0 • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 • Dış görev 0
26.11.2025 | STADYUM | 3 |  | 26.11.2025 08:30:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 26.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 Ofisler tava 2 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 3 • İzinli: • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:3 • lot 13 den gelen 2
26.11.2025 | LOT13 | 12 |  | 26.11.2025 08:31:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 26.11.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava konsol montaj 2 3.kat tava montajı 2 2.kat tava montajı 2 4.kat mobilizasyon ayd 2 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 13 • İzinli: 0 • Hastalık izni 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 12kişi • Dış görev stadyum 2
27.11.2025 | LOT71 | 5 |  | 27.11.2025 10:45:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 27.11.2025 Kule vinç kablo pano bağlantıları 2 Staf ofis armatür montaj 3 📋 PERSONEL DURUMU: • Çalışan: 5 • İzinli: 0 • Hastalık izni: • Diğer: 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi
28.11.2025 | STADYUM | 3 |  | 28.11.2025 10:19:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 28.11.2025 Jeneratör mazot takibi 1 2.kat Ofisler tava 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:3 • lot 13 den gelen 2
22.11.2025 |  | 316 |  | 28.11.2025 17:35:00 UTC+05:00 | 📈 HAFTALIK ÖZET RAPOR 22.11.2025 - 28.11.2025 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 51 • Rapor Gönderen: 7 kişi • İş Günü: 7 gün • Verimlilik: %182.1 • Toplam Personel: 316 kişi 🏗️ PROJE BAZLI PERSONEL: 🏗️ BWC: 1014 kişi └─ Staff:64, Çalışan:889, Mobilizasyon:38, Ambarcı:23, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ PİRAMİT: 185 kişi └─ Staff:12, Çalışan:158, Mobilizasyon:11, Ambarcı:4, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ LOT13: 80 kişi └─ Staff:14, Çalışan:54, Mobilizasyon:11, Ambarcı:0, İzinli:1, DışGörev:10 🏗️ SKP: 176 kişi └─ Staff:21, Çalışan:108, Mobilizasyon:21, Ambarcı:7, İzinli:19, DışGörev:0 🏗️ DMC: 147 kişi └─ Staff:7, Çalışan:127, Mobilizasyon:13, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:4 🏗️ LOT71: 37 kişi └─ Staff:0, Çalışan:0, Mobilizasyon:35, Ambarcı:0, İzinli:2, DışGörev:0 🏗️ STADYUM: 20 kişi └─ Staff:0, Çalışan:13, Mobilizasyon:7, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ KÖKSARAY: 26 kişi └─ Staff:8, Çalışan:18, DışGörev:20 📈 GENEL TOPLAM: 316 kişi 🎯 DAĞILIM: • Staff: 126 (%39.9) • Çalışan: 1367 (%432.6) • Mobilizasyon: 136 (%43.0) • Ambarcı: 34 (%10.8) • İzinli: 22 (%7.0) • Dış Görev: 34 (%10.8) ❌ EKSİK ŞANTİYELER: MMP, OHP, RMC, TYM, YHP 📝 Lütfen eksiksiz rapor paylaşımına devam edelim. Teşekkürler.
29.11.2025 | TYM | 1 |  | 29.11.2025 09:03:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 29.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
29.11.2025 | MMP | 3 |  | 29.11.2025 09:04:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 29.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
29.11.2025 | RMC | 2 |  | 29.11.2025 09:05:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 29.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
29.11.2025 | LOT71 |  |  | 29.11.2025 10:49:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 29.11.2025 kamp alanı kablo cekımı 2 Staf ofis armatür montaj 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 2 • lot 13 den gelen 2 • toplam 5
29.11.2025 | LOT13 | 24 |  | 29.11.2025 10:53:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 29.11.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava montajı 3 B1 bodrum tava montajı 2 1.kat tava revizyon 3 4.kat tava montajı 2 4.kat tava montajı 3 4.kat mobilizasyon ayd 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 20 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam: 24 kişi • Dış görev stadyum 2 • Dış görev lot71 2
29.11.2025 |  | 26 |  | 29.11.2025 11:01:14 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 29.11.2025 Cumartesi • Yerel ekipbaşı: 1 kişi • Buxoro’ya gitti: 2 kişi • 8. Kat aydınlatma aplik & priz kablo imalatı: 4 kişi • Döşeme mobilizasyon borulama (C - D Blok): 2 kişi • 5-10. Kat desant: 2 kişi • 6-7. Kat sayaç kablo imalatı: 3 kişi • 6-9. Kat siren & damper 24V kablo yerine alma: 2 kişi • 10. Kat desant borulama: 2 kişi • 12-13. Kat daire besleme kablo imalatı: 3 kişi • 10. Kat daire fiber / RG6 / Cat 6 kablo imalatı: 3 kişi • 8-9. Kat elektrik daire tava: 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 23 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 26 kişi
26.11.2025 | Piramit Tower | 52 |  | 29.11.2025 13:25:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 26.11.2025 46 kat piriz montajı 3 7 kat otomasyon devreye alma 3 17.48 kat arası mekanik sayaç devreye alma 5 0 kat jet fan kablo çekimi 6 5 kat oda içi kablo gofralama 15 5 kat tava montajı 5 2 kat AVM ses kablo çekimi 4 Çevre havuz yanı yer spotları kablo çekimi 3 Avm 4 kat cephe aydınlatma led kablo çekimi 3 Avm 4 kat cephe aydınlatma panosuna deprese yapılması 3 Mobilizasion takibi 1 Deo 1 i 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 50 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 6 • Genel toplam: 52 kişi
28.11.2025 | Piramit Tower | 51 |  | 29.11.2025 13:26:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 28.11.2025 46 kat piriz montajı 3 7 kat TV yeri ayarlama 3 4.17 kat arası mekanik sayaç testi 4 B3 kat mekanik nasoz kablo çekimi 4 5 kat oda içi kablo gofralama 5 5 kat oda içi kablo çekimi 15 2 kat AVM dukkan içi ses kablosu gofraya alınması ve kroşalaması 7 Çevre havuz yanı yer spotları kablo takibi 2 Avm 4 kat cephe tava montajı 3 Avm 6 kat cephe tava deprese yapılması 3 Geceçi 1 Mobilizasion takibi 1 Depo 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 49 • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 9 • Genel toplam: 51 kişi
29.11.2025 | Piramit Tower |  |  | 29.11.2025 13:26:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 29.11.2025 -1 kat jet panosu montajı 5 5 kat oda içi kablo gofralama 5 5 kat oda içi kablo çekimi 10 46 kat piriz montajı 3 7 kat piriz montajı 3 7 .17 kat arası mekanik sayaç testi 4 2 kat AVM maza içi ses kablosu gofraya alinmaıi ve kroşalaması 7 kişi Çevre havuz yanı yer spotları kablo çekimi ve takibi 2 Avm 5 kat Cephe tava montajı 2 Avm 1 kat namına kolon let montajı 2 Avm 6 kat odalar geçici aydınlatma yapılması 2 Mobilizasion takibi 1 Depo 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 43 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 8
23.11.2025 |  |  |  | 29.11.2025 17:43:14 UTC+05:00 | 📊 Haftalık Eksik Rapor Analizi: 23.11.2025 - 29.11.2025
23.11.2025 | 14 |  |  | 29.11.2025 17:43:15 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 23.11.2025 - 29.11.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 KRİTİK EKSİKLİK (%50'den fazla) (6 şantiye): • OHP: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 • MOS: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 • YHP: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28 • MMP: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28 • RMC: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28 • TYM: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 23, 24, 25, 26, 27, 28 🟡 ORTA EKSİKLİK (%25-50) (1 şantiye): • KÖKSARAY: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 23, 24, 25 ✅ AZ EKSİKLİK (%0-25) (7 şantiye): • SKP: 0/7 gün (%0.0) • BWC: 0/7 gün (%0.0) • LOT13: 0/7 gün (%0.0) • DMC: 0/7 gün (%0.0) • STADYUM: 0/7 gün (%0.0) • PİRAMİT: 0/7 gün (%0.0) • LOT71: 0/7 gün (%0.0) 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 7 (%50.0) • Eksik Raporu Olan: 7 (%50.0) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 41
30.11.2025 | LOT71 |  |  | 30.11.2025 13:16:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 30.11.2025 Kamera montajı 3 Staf ofis armatür montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 2 • lot 13 den gelen 2 • toplam 5
30.11.2025 | LOT13 | 23 |  | 30.11.2025 13:16:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 30.11.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava montajı 3 B1 bodrum tava montajı 2 1.kat tava revizyon 3 4.kat tava montajı 2 4.kat tava montajı 3 4.kat mobilizasyon ayd 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 20 • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam: 23kişi • Dış görev stadyum 2 • Dış görev lot71 2
01.12.2025 | STADYUM | 3 |  | 01.12.2025 08:38:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 01.12.2025 Jeneratör mazot takibi 1 2.kat Ofisler tava 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Genel toplam:3 • lot 13 den gelen 2
01.12.2025 | Piramit Tower | 46 |  | 01.12.2025 09:13:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 01.12.2025 46 kat piriz montajı 2 7 kat led montajı 4 8.17 kat arası mekanik sayaç testi 4 B0 kat jet fan kablo çekimi 5 5 kat otel oda içi kablo çekimi 13 2 kat AVM maza içi ses kablosu gofraya alınması ve kroşalaması 3 5 kat AVM otel odaların panosuna yangın kontak kablo çekimi 3 Çevre havuz yanı yer spotları kablo çekimi ve takibi, 1 Çevre merdivenler led montajı 2 AVM 1 kat merdiven önü yerden ısıtma kablo montajı 4 AVM 5 ve 6 kat odalara geçici aydınlatma yapılması 3 kişi Mobilizasion takibi 1 kişi Depo 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 41 • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • İzinli: 9 • Genel toplam: 46 kişi
01.12.2025 |  | 26 |  | 01.12.2025 10:41:15 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 01.12.2025 • Yerel ekipbaşı: 1 kişi • Mobilizasyon döşeme borulama: 2 kişi • Buhara’da: 2 kişi • 3. Kat tava montaj: 2 kişi • 6. Kat aydınlatma: 2 kişi • 6-9. Kat desant: 2 kişi • 9-10. Kat yangın buat montaj: 2 kişi • 10. Kat sayaç kablo imalatı: 2 kişi • 10. Kat elektrik daire tava montaj: 2 kişi • 11. Kat desant borulama: 2 kişi • 11. Kat zayıf akım kablo imalatı: 2 kişi • 15. Kat daire besleme imalatı: 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 18 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Şantiye dışı görev: 2 kişi • İzinli / Hasta: 3 kişi • Genel toplam: 26 kişi
01.12.2025 | TYM | 1 |  | 01.12.2025 13:14:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 01.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
01.12.2025 | MMP | 3 |  | 01.12.2025 13:15:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 01.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
01.12.2025 | RMC | 2 |  | 01.12.2025 13:16:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 01.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
01.12.2025 | MOS | 11 |  | 01.12.2025 13:18:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 01.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 10 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev 1 kişi metro plaza
02.12.2025 | LOT71 |  |  | 02.12.2025 09:17:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 02.12.2025 Kamera montajı 3 Staf ofis armatür montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 5kişi • İzinli: 0 • lot 13 den gelen 2 • toplam 5
03.12.2025 | STADYUM | 7 |  | 03.12.2025 10:43:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 03.12.2025 Jeneratör mazot takibi 1 2.kat Ofis ayd prız kablo 3 1. kat ofıs ayd prız kablo 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 7 • İzinli: 0 • Genel toplam:7 • lot 13 den gelen 6
05.08.2025 | KOK SARAY | 40 |  | 03.12.2025 15:42:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 05.08.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: D BLOK tarafı ayvan korıdorda tava ıslenmesı 10kişi D1 BLOK tarafı ayvan korıdorda tava ıslenmesı 10kişi BUHARA BINASI 2.KAT tava ısleme 15 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 • Toplam imalat: 36 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 40 kişi • Dış görev 0 kişi
06.08.2025 | KOK SARAY | 40 |  | 03.12.2025 15:42:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 06.08.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: D BLOK tarafı ayvan korıdorda tava ıslenmesı 10kişi D1 BLOK tarafı ayvan korıdorda tava ıslenmesı 10kişi BUHARA BINASI 2.KAT tava ısleme 15 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 • Toplam imalat: 36 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 40 kişi • Dış görev 0 kişi
25.10.2025 | KOK SARAY | 11 |  | 03.12.2025 18:16:30 UTC+05:00 | ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Elektrık odalarındakı topraklama baralarının montajı 2 kısı VIP nıs duvardakı spotların sayısının arttırılması 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 25.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Elektrık odalarındakı topraklama baralarının montajı 2 kısı VIP nıs duvardakı spotların sayısının arttırılması 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 26.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Elektrık odalarındakı topraklama baralarının montajı 2 kısı VIP nıs duvardakı spotların sayısının arttırılması 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 27.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Elektrık odalarındakı topraklama baralarının montajı 2 kısı VIP nıs duvardakı spotların sayısının arttırılması 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 28.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Tokı de odaların ıcındekı tavandakı spotların yenı lambalarla degıstırılmes 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 29.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların boyanması ıcın sokulmesı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Tokı de odaların ıcındekı tavandakı spotların yenı lambalarla degıstırılmes 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 30.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların yerıne montajı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı F blok bahce bollumune yer spotları ılavesı 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 31.10.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ana solandakı profesyonel ısıkların yerıne montajı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı F blok bahce bollumune yer spotları ılavesı 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 01.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ahulara eklenen dom pompalarının pono(2 farklı pano) revızyonu 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 02.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ahulara eklenen dom pompalarının pono(2 farklı pano) revızyonu 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 03.11.2025
04.11.2025 | KOK SARAY | 11 |  | 03.12.2025 18:16:30 UTC+05:00 | ÇALIŞMA DETAYLARI: Ahulara eklenen dom pompalarının pono(2 farklı pano) revızyonu 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 04.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Eksık UPSlerın kablolarının cekımı ve pano tarafı baglantısı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 05.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Eksık UPSlerın kablolarının cekımı ve pano tarafı baglantısı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 06.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Eksık UPSlerın kablolarının cekımı ve pano tarafı baglantısı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 07.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Yazılan tutanaklardakı eksıklerın gıderılmesı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 08.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Yazılan tutanaklardakı eksıklerın gıderılmesı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 09.11.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Yazılan tutanaklardakı eksıklerın gıderılmesı 4 kısı Bına ıcerısındekı tum kablo tavalarının topraklanması 2 kısı Ilave yangın dedektorlerı montajı ve kablo baglantıları 2 kısı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 8 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kısı • Dış görev 0 kişi
15.09.2025 | TSP | 8 |  | 03.12.2025 18:19:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 15.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 16.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 17.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.09.2025 Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 19.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 21.09.2025 Yeni ofis periz anaxtar 2 kishi Buyuk ombar kamira takma 2 kishi Yeni ofis pona baglanti 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 22.09.2025 Yeni ofis Lampa takma periz 4 kishi Zabor kamira takma 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 23.09.2025 Tuproqlama tisti 1 kishi Werhous prajiktor dishtirma 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:5 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 24.09.2025 She’ll bovine 3 kishi Werhous Projektor diyshtirma 2 kishi Manhol duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 25.09.2025 Werhous projektor deytirma 2 kishi Wtp tuproqlomo duzadma 2 kishi Chevra Nasoz baglanti 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 26.09.2025 Yeni ofis tuvalit periz takma 2 kishi Chevra Nasoz uda aydin atma periz montaji 2 kishi Tuproqlama 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 27.09.2025 Yeni ofis iksik periz 2 kishi Kontrol bino Pona ichi kantaktor deyishtirma 2 kishi Chevra Nasoz udasi Lenya chikish 2 kishi Uzbek formen I kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 28.09.2025 Ofis Sukma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:5 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 29.09.2025 Ofis Sukma 4 kishi Yeni ofis Kila Chalishtrma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi
30.09.2025 | TSP | 8 |  | 03.12.2025 18:19:32 UTC+05:00 | 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 30.09.2025 Envertir Takma 2 kishi Ofis sukulma 4 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 01.10.2025 Ofis sukma 4 kishi Yeni ofis 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 02.10.2025 Werhous Fan Duzatma 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 03.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 04.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 05.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 06.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 07.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 08.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 09.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 10.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 11.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 12.10.2025 Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 13.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 5 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 14.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 15.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 16.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3
17.10.2025 | TSP | 8 |  | 03.12.2025 18:19:32 UTC+05:00 | 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 17.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 19.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 7 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 7 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 7 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 7 • İzinli: • Genel toplam:8 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 21.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 5 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 5 • İzinli: • Genel toplam:6 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 22.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 23.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 24.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 25.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 26.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 27.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 28.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 29.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 30.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 31.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:3
03.12.2025 | OHP | 5 |  | 03.12.2025 18:29:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: OHP 📅 TARİH: 3.12.2025 Jeneratör mazot takibi ve UPS takibi. 1 Gece nobetci 1 ciller kablo baglanti Ve testi 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 0 • Genel toplam:5
02.12.2025 | TYM | 1 |  | 03.12.2025 18:32:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 02.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
02.12.2025 | MMP | 3 |  | 03.12.2025 18:33:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 02.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
02.12.2025 | RMC | 2 |  | 03.12.2025 18:33:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 02.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
02.12.2025 | MOS | 11 |  | 03.12.2025 18:34:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 02.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 9 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev 1 kişi metro plaza
03.12.2025 | YHP | 7 |  | 03.12.2025 18:34:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 03.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi lot 2 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 3 kat 2 kişi beldersay 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev 3 kişi lot 2. 2 kişi beldersay
03.12.2025 | TYM | 1 |  | 03.12.2025 18:34:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 03.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
03.12.2025 | MMP | 3 |  | 03.12.2025 18:35:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 03.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
03.12.2025 | MOS | 11 |  | 03.12.2025 18:35:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 03.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 9 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev 1 kişi metro plaza
04.12.2025 | MMP | 3 |  | 04.12.2025 09:29:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 04.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
04.12.2025 | MOS | 11 |  | 04.12.2025 09:30:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 04.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 9 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev 1 kişi metro plaza
03.12.2025 | RMC | 2 |  | 04.12.2025 09:31:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 03.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
04.12.2025 | RMC | 2 |  | 04.12.2025 09:31:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 04.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
04.12.2025 | OHP |  |  | 04.12.2025 09:45:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: OHP 📅 TARİH: 4.12.2025 Calisma yok
04.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 04.12.2025 10:48:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 04.12.2025 #Çalışma programı Jeneratör mazot takibi 1 2.kat Ofis ayd prız kablo 4 1. kat ofis ayd priz kanal montajı 2 1.kat Yatakhane ayd priz kablo çekimi 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 0 • lot 13 sen gelen 4 • Genel toplam:10
31.08.2025 | TSP | 9 |  | 04.12.2025 18:23:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 31.08.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 2 kishi Tava-boru duzatma 2 kish Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 7 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: • Genel toplam:9
01.09.2025 | TSP | 1 |  | 04.12.2025 18:23:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 01.09.2025 UZBEK Formen NÖBETÇİ 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: • Genel toplam:1
02.09.2025 | TSP | 7 |  | 04.12.2025 18:23:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 02.09.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 2 kishi Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam:7
03.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 03.09.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 2 kishi Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
04.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 04.09.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 2 kishi Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
05.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 05.09.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 2 kishi Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8
06.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 06.09.2025 STM turbina kirish kat Lampa Montaje 1 kishi Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli:2 • Genel toplam:8
07.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 07.09.2025 Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli:1 • Genel toplam:8
08.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 08.09.2025 Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: • Genel toplam:8
09.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 09.09.2025 Derak Burlama 2 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: • Genel toplam:8
10.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 10.09.2025 Derak Burlama 3 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
11.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 11.09.2025 Derak Burlama 3 kishi Yeni ofis Burlama 2 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
12.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 12.09.2025 Derak Burlama 3 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
13.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:24:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 13.09.2025 Derak Burlama 3 kishi Yeni ofis Burlama 1 kishi UZBEK Formen 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
14.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 14.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 2 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi UZBEK Formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam:8
15.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 15.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
16.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 16.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
17.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 17.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
18.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
18.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.09.2025 Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
19.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 19.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi Mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli:1 • Genel toplam:8+
20.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.09.2025 Yeni ofis Pona boglanti 1 kishi Yeni ofis Lampa taqma 2 kishi Werhous ofis udasi Lampa sukilb takma 2 kishi Uzbek for men 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8
21.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 21.09.2025 Yeni ofis periz anaxtar 2 kishi Buyuk ombar kamira takma 2 kishi Yeni ofis pona baglanti 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8
22.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:25:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 22.09.2025 Yeni ofis Lampa takma periz 4 kishi Zabor kamira takma 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:2 • Genel toplam:8
23.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:26:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 23.09.2025 Tuproqlama tisti 1 kishi Werhous prajiktor dishtirma 2 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:5 • Genel toplam:8
24.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:26:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 24.09.2025 She’ll bovine 3 kishi Werhous Projektor diyshtirma 2 kishi Manhol duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
25.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:26:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 25.09.2025 Werhous projektor deytirma 2 kishi Wtp tuproqlomo duzadma 2 kishi Chevra Nasoz baglanti 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
26.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:26:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 26.09.2025 Yeni ofis tuvalit periz takma 2 kishi Chevra Nasoz uda aydin atma periz montaji 2 kishi Tuproqlama 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
27.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:27:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 27.09.2025 Yeni ofis iksik periz 2 kishi Kontrol bino Pona ichi kantaktor deyishtirma 2 kishi Chevra Nasoz udasi Lenya chikish 2 kishi Uzbek formen I kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
28.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:27:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 28.09.2025 Ofis Sukma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:5 • Genel toplam:8
29.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:27:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 29.09.2025 Ofis Sukma 4 kishi Yeni ofis Kila Chalishtrma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
30.09.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:27:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 30.09.2025 Envertir Takma 2 kishi Ofis sukulma 4 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli:1 • Genel toplam:8
01.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:27:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 01.10.2025 Ofis sukma 4 kishi Yeni ofis 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam:8
02.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 02.10.2025 Werhous Fan Duzatma 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam:8
03.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 03.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8
04.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 04.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8
05.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 05.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam:8
06.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 06.10.2025 Werhous Fan Duzatma 1 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 5 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:8
07.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 07.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8
08.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 08.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8
09.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 09.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 2 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:8
10.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:28:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 10.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
11.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 11.10.2025 topraklama olcumu 2 kishi Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
12.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 12.10.2025 Ofis tavo sukma 2 kishi Arza derak Lampasi duzatma 1 kishi Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Genel toplam:8
13.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 13.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 5 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 6 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Genel toplam:8
14.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 14.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8
15.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 15.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
16.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 16.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
17.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 17.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli: 1 • Genel toplam:8
18.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 18.10.2025 Topraklama 3 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8
19.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 19.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: • Genel toplam:8
20.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.10.2025 Uzbek formen 1 kishi mobilizasyon 7 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 7 • İzinli: • Genel toplam:8
20.10.2025 | TSP | 8 |  | 04.12.2025 18:29:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 20.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 7 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 7 • İzinli: • Genel toplam:8
21.10.2025 | TSP | 6 |  | 04.12.2025 18:30:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 21.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 5 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 5 • İzinli: • Genel toplam:6
22.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 22.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
23.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 23.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
24.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 24.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
25.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 25.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
26.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 26.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:3
27.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:30:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 27.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
28.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:31:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 28.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
29.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:31:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 29.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
30.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:31:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 30.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: • Genel toplam:3
31.10.2025 | TSP | 3 |  | 04.12.2025 18:31:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: TSP TARİH: 31.10.2025 Uzbek formen 1 kishi demobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam:3
05.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 05.12.2025 09:37:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 05.12.2025 #Çalışma programı Kule vinç kablo pano bağlantı topraklama 3 Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 3 Kamp alanı projektör montajı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 8
05.12.2025 | LOT13 | 20 |  | 05.12.2025 09:38:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 05.12.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 B1 bodrum tava montaj 2 B1 bodrum tava montaj 2 B1 bodrum tava montajı 2 1.kat tava montaj 2 1.kat duvar kesım desant 2 1.kat sprel boru kroşe 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 16 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Genel toplam: 20kişi • Dış görev stadyum 3
05.12.2025 | MOS | 11 |  | 05.12.2025 15:34:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 05.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 11 kişi • Dış görev 1 kişi metro plaza
05.12.2025 | RMC | 2 |  | 05.12.2025 15:34:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 05.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
05.12.2025 | YHP | 7 |  | 05.12.2025 15:35:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 05.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi lot 2 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 3 kat 2 kişi beldersay 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev 3 kişi lot 2. 2 kişi beldersay
28.11.2025 |  | 2522 |  | 05.12.2025 17:35:00 UTC+05:00 | 📈 HAFTALIK ÖZET RAPOR 28.11.2025 - 04.12.2025 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 85 • Rapor Gönderen: 9 kişi • İş Günü: 7 gün • Toplam Personel: 2522 kişi 🏗️ PROJE BAZLI PERSONEL: 🏗️ BWC: 1264 kişi └─ Staff:85, Çalışan:1108, Mobilizasyon:45, Ambarcı:26, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ PİRAMİT: 420 kişi └─ Staff:23, Çalışan:314, Mobilizasyon:22, Ambarcı:4, İzinli:57, DışGörev:0 🏗️ SKP: 190 kişi └─ Staff:20, Çalışan:134, Mobilizasyon:17, Ambarcı:7, İzinli:12, DışGörev:0 🏗️ DMC: 176 kişi └─ Staff:7, Çalışan:144, Mobilizasyon:14, Ambarcı:0, İzinli:11, DışGörev:6 🏗️ LOT13: 166 kişi └─ Staff:14, Çalışan:135, Mobilizasyon:11, Ambarcı:0, İzinli:6, DışGörev:8 🏗️ STADYUM: 40 kişi └─ Staff:0, Çalışan:12, Mobilizasyon:28, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ MOS: 37 kişi └─ Staff:0, Çalışan:37, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:3 🏗️ LOT71: 56 kişi └─ Staff:0, Çalışan:10, Mobilizasyon:38, Ambarcı:0, İzinli:8, DışGörev:0 🏗️ MMP: 25 kişi └─ Staff:0, Çalışan:15, Mobilizasyon:10, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ YHP: 10 kişi └─ Staff:0, Çalışan:10, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:15 🏗️ RMC: 5 kişi └─ Staff:0, Çalışan:0, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:5, DışGörev:2 🏗️ TYM: 5 kişi └─ Staff:0, Çalışan:5, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0, DışGörev:0 🏗️ KÖKSARAY: 47 kişi └─ Staff:14, Çalışan:33, DışGörev:21 🏗️ OHP: 26 kişi └─ Çalışan:20, Mobilizasyon:5, İzinli:1 📈 GENEL TOPLAM: 2522 kişi 🎯 DAĞILIM: • Staff: 163 (%6.5) • Çalışan: 1977 (%78.4) • Mobilizasyon: 190 (%7.5) • Ambarcı: 37 (%1.5) • İzinli: 100 (%4.0) • Dış Görev: 55 (%2.2) 📝 Lütfen eksiksiz rapor paylaşımına devam edelim. Teşekkürler.
06.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 06.12.2025 09:04:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 06.12.2025 #Çalışma programı Kamp alanı projektör montaj 2 Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 3 Jeneratör kablo ve bağlantı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 8
06.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.12.2025 09:24:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 06.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
06.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.12.2025 09:25:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 06.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
06.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.12.2025 09:26:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 06.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
07.12.2025 | OHP |  |  | 06.12.2025 16:50:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: OHP 📅 TARİH: 7.12.2025 Calisma yok
07.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 07.12.2025 12:24:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 07.12.2025 #Çalışma programı Jeneratör mazot takibi 1 2.kat Ofis ayd prız kablo 4 1. kat ofis ayd priz kanal montajı 2 1.kat Yatakhane ayd priz kablo çekimi 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 0 • lot 13 den gelen 4 • Genel toplam:10
07.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 07.12.2025 12:24:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 07.12.2025 #Çalışma programı Kamp alanı projektör montaj 2 Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 3 Jeneratör kablo ve bağlantı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 8
01.11.2025 |  |  |  | 07.12.2025 13:00:09 UTC+05:00 | /eksik_rapor_excel 01.11.2025 30.11.2025
01.11.2025 |  |  |  | 07.12.2025 13:00:12 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.11.2025 - 30.11.2025
01.11.2025 | 14 |  |  | 07.12.2025 13:00:12 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.11.2025 - 30.11.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 KRİTİK EKSİKLİK (%50'den fazla) (7 şantiye): • MOS: 30/30 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • OHP: 29/30 gün (%96.7) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 • TYM: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • YHP: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • MMP: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • RMC: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • DMC: 20/30 gün (%66.7) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 🟡 ORTA EKSİKLİK (%25-50) (1 şantiye): • STADYUM: 13/30 gün (%43.3) └─ Eksik günler: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ✅ AZ EKSİKLİK (%0-25) (5 şantiye): • KÖKSARAY: 5/30 gün (%16.7) └─ Eksik günler: 21, 22, 23, 24, 25 • PİRAMİT: 3/30 gün (%10.0) └─ Eksik günler: 02, 15, 16 • LOT13: 1/30 gün (%3.3) └─ Eksik günler: 09 • LOT71: 1/30 gün (%3.3) └─ Eksik günler: 09 • BWC: 1/30 gün (%3.3) └─ Eksik günler: 10 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 1 (%7.1) • Eksik Raporu Olan: 13 (%92.9) • İş Günü: 30 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 215
18.11.2025 |  | 10 |  | 07.12.2025 13:33:00 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 18.11.2025 Salı • B Blok 3. kat tij konsol imalatı: 3 kişi • B Blok oda girişleri borulama: 4 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 10 kişi
22.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:37:20 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 22.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
23.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:37:24 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
24.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:37:29 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 24.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
25.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:37:31 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 25.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
26.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 26.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
27.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 27.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
28.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 28.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
29.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 29.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
30.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 30.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
31.10.2025 |  | 1 |  | 07.12.2025 13:39:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 31.10.2025 • Genel Mobilizasyon: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
10.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 10.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
11.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 11.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
12.10.2025 |  | 8 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 12.10.2025 • Tava İşleri: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 6 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 8 kişi
13.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 13.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
14.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 14.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
15.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 15.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
16.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 16.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
17.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 17.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
18.10.2025 |  | 9 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 18.10.2025 • Tava İşleri: 7 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 9 kişi
19.10.2025 |  | 8 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 19.10.2025 • Tava İşleri: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 6 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 8 kişi
20.10.2025 |  | 8 |  | 07.12.2025 13:50:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 20.10.2025 • Tava İşleri: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 6 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 8 kişi
21.10.2025 |  | 8 |  | 07.12.2025 13:50:09 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 21.10.2025 • Tava İşleri: 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 6 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 8 kişi
07.12.2025 | TYM | 1 |  | 07.12.2025 13:55:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 07.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
07.12.2025 | MMP | 3 |  | 07.12.2025 13:55:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 07.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
07.12.2025 | MOS | 13 |  | 07.12.2025 13:56:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 07.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza kişi lot 2 1 kişi yhp
07.12.2025 | RMC | 2 |  | 07.12.2025 13:57:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 07.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
09.11.2025 | LOT13 | 6 |  | 07.12.2025 15:41:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 09.11.2025 Merdiven ayd mobilizasyon 2 2.kat ayd mobilizasyon 2 4 . Kat kolon topraklama 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli:0 • Genel toplam: 6 🙏 AK
15.11.2025 |  |  |  | 08.12.2025 11:01:33 UTC+05:00 | 15.11.2025 Piramit Tower Elektrik Türk mühendis 1 Saha nöbetçi guduz 2 Saha nöbetçi gece 2
16.11.2025 |  |  |  | 08.12.2025 11:01:33 UTC+05:00 | 16.11.2025 Piramit Tower Elektrik Türk mühendis 1 Saha nöbetçi guduz 2 Saha nöbetçi gece 2
08.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 08.12.2025 11:38:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 08.12.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 1.kat duvar kesim Kırım desant 2 3.kat tava bağlantı Terazi 2 5.kat tava konsol montajı 2 5.kat mobilizasyon ayd 5 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: 5 • İzinli:4 • Genel toplam: 21kişi • Dış görev stadyum 4
08.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 08.12.2025 11:38:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 08.12.2025 #Çalışma programı Kamp alanı projektör montaj 2 Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 3 Jeneratör kablo ve bağlantı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 8
08.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 09.12.2025 10:15:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 08.12.2025 B1 bodrum tava konsol montaj 2 1.kat duvar kesim Kırım desant 4 3.kat tava bağlantı Terazi 2 5.kat tava konsol montajı 2 5.kat mobilizasyon ayd 3 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: 3 • İzinli:4 • Genel toplam: 21kişi • Dış görev stadyum 4
09.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 09.12.2025 10:16:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 09.12.2025 #Çalışma programı Jeneratör mazot takibi 1 1.kat pano bağlantı 1 2.kat Ofis armatür priz montajı 4 2.kat ofis armatür priz montajı 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 0 • lot 13 den gelen 4 • Genel toplam:10
09.12.2025 | KOK SARAY | 6 |  | 09.12.2025 11:14:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 09.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Mekanık Otomasyon ıcın kablo cekılmesı 4 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 6 kişi • Dış görev 0 kişi
08.12.2025 | OHP |  |  | 09.12.2025 11:45:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: OHP 📅 TARİH: 8.12.2025 Calisma yok
08.12.2025 | TYM | 1 |  | 09.12.2025 13:20:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 08.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
08.12.2025 | MMP | 3 |  | 09.12.2025 13:20:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 08.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
08.12.2025 | MOS | 13 |  | 09.12.2025 13:20:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 08.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza kişi lot 2 1 kişi yhp
08.12.2025 | RMC | 2 |  | 09.12.2025 13:20:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 08.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
09.12.2025 | YHP | 7 |  | 09.12.2025 13:21:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 09.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi lot 2 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 3 kat 2 kişi beldersay 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev 3 kişi lot 2. 1 kişi beldersay
09.12.2025 | TYM | 1 |  | 09.12.2025 13:21:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 09.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
09.12.2025 | MMP | 3 |  | 09.12.2025 13:21:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 09.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
09.12.2025 | MOS | 13 |  | 09.12.2025 13:21:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 09.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza kişi lot 2 1 kişi yhp
10.12.2025 | RMC | 2 |  | 09.12.2025 13:21:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 10.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
01.11.2025 | 14 |  |  | 09.12.2025 16:07:39 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.11.2025 - 30.11.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (5): • MOS: 30/30 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • TYM: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • YHP: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • RMC: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 • MMP: 28/30 gün (%93.3) └─ Eksik günler: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 9 (%64.3) • Eksik Raporu Olan: 5 (%35.7) • İş Günü: 30 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 142
10.12.2025 | STADYUM | 12 |  | 10.12.2025 11:22:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 10.12.2025 #Çalışma programı Jeneratör mazot takibi 1 1.kat pano bağlantı 1 Yemekhane armatür priz montajı3 2.kat Ofis armatür priz montajı 3 2.kat ofis armatür priz montajı 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 0 • lot 13 den gelen 4 • lot71 den gelen 2 • Genel toplam:12
10.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 10.12.2025 11:23:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 10.12.2025 #Çalışma programı Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 2 Jeneratör kablo ve bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • stadyum dış görev 2 • İzinli: 0 • Genel toplam 8
10.12.2025 | TYM | 1 |  | 10.12.2025 14:03:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 10.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
10.12.2025 | MMP | 3 |  | 10.12.2025 14:03:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 10.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
10.12.2025 | MOS | 13 |  | 10.12.2025 14:03:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 10.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 9 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 10 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza kişi lot 2 1 kişi yhp
11.12.2025 | LOT71 | 8 |  | 11.12.2025 08:29:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 11.12.2025 #Çalışma programı Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 2 Jeneratör kablo ve bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 8kişi • stadyum dış görev 2 • İzinli: 0 • Genel toplam 8
11.12.2025 |  | 27 |  | 11.12.2025 09:49:24 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 11.12.2025 Perşembe • A Blok 19. Kat desant: 3 kişi • B Blok 11–12. Kat EXIT desant: 2 kişi • B Blok 20–21. Kat koridor tava montaj: 2 kişi • B Blok 17–16. Kat desant: 2 kişi • B Blok 19. Kat aydınlatma & priz kablo: 3 kişi • B Blok 20. Kat desant: 2 kişi • B Blok 4. Kat daire zayıf akım kablo imalatı: 3 kişi • B Blok 19. Kat elektrik odası tava montaj: 2 kişi • B blok 13. Kat damper kablo imalatı: 2 kişi • B blok 16-17. kat şaft tava kablo reglajı: 2 kişi Genel Özet: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 23 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Hasta: 1 kişi • Genel toplam: 27 kişi
11.12.2025 | TYM | 1 |  | 11.12.2025 15:11:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 11.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
11.12.2025 | MMP | 3 |  | 11.12.2025 15:11:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 11.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
11.12.2025 | MOS | 13 |  | 11.12.2025 15:12:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 11.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 2 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza kişi lot 2 1 kişi yhp
11.12.2025 | RMC | 2 |  | 11.12.2025 15:12:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 11.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
12.12.2025 | STADYUM | 12 |  | 12.12.2025 08:57:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 12.12.2025 #Çalışma programı Jeneratör mazot takibi 1 Saha kablo çekimi 6 Yemekhane armatür priz montajı3 2.kat Ofis armatür priz montajı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • lot 13 den gelen 4 • lot71 den gelen 4 • Genel toplam:12
12.12.2025 |  | 27 |  | 12.12.2025 11:57:14 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 12.12.2025 Cuma • A Blok 21. Kat desant: 2 kişi • B Blok 4. Kat yangın kablo imalatı: 3 kişi • B Blok 11. Kat desant: 2 kişi • B Blok 11. Kat yangın kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 12. Kat yangın kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 19. Kat aydınlatma: 3 kişi • B Blok 20. Kat koridor tava montaj: 2 kişi • B Blok 17. Kat şaft tava kablo regleji: 3 kişi • B Blok 21. Kat desant: 2 kişi • B Blok 19. Kat elektrik odası tava imalatı: 2 kişi Genel Özet: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 23 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli/Hasta: 1 kişi • Genel toplam: 27 kişi
12.12.2025 | TYM | 1 |  | 12.12.2025 15:09:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 12.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
12.12.2025 | MMP | 3 |  | 12.12.2025 15:09:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 12.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
12.12.2025 | MOS | 13 |  | 12.12.2025 15:10:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 12.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 10 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
12.12.2025 | RMC | 2 |  | 12.12.2025 15:11:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 12.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
13.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 13.12.2025 11:23:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 13.12.2025 #Çalışma programı *Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 2 *Zbor projektör bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
13.12.2025 | LOT13 | 23 |  | 13.12.2025 11:27:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 13.12.2025 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * 1.kat kamera kablo çekimi 4 * 1.kat duvar kesim Kırım desant 4 * 1.kat kroşe boru 2 * 4.kat tava bağlantı Terazi 2 * 5.kat tava konsol montajı 2 * Tava boyama 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 22 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam: 23kişi
14.12.2025 | YHP | 7 |  | 14.12.2025 11:25:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 14.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 3 kat 1 kişi airport 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 1 kişi airport 3 kişi bildersay
13.12.2025 | TYM | 1 |  | 14.12.2025 11:25:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 13.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
14.12.2025 | TYM | 1 |  | 14.12.2025 11:25:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 14.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
13.12.2025 | MMP | 3 |  | 14.12.2025 11:25:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 13.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
14.12.2025 | MMP | 3 |  | 14.12.2025 11:25:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 14.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
13.12.2025 | MOS | 13 |  | 14.12.2025 11:26:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 13.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 10 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
14.12.2025 | MOS | 13 |  | 14.12.2025 11:26:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 14.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 10 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
13.12.2025 | RMC | 2 |  | 14.12.2025 11:26:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 13.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
14.12.2025 | RMC | 2 |  | 14.12.2025 11:26:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 14.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
14.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 14.12.2025 16:51:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 14.12.2025 #Çalışma programı *Zabor kamera montaj ve kablo çekıimi 2 *Zbor projektör bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
14.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 14.12.2025 16:52:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 14.12.2025 #Çalışma programı * Jeneratör mazot takibi 1 * yatakhane kablo kanalı 2 * yatakhane kablo çekimi 3 * yatakhane armatür priz montajı2 *1.kat Ofis armatür priz montajı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 1 • Genel toplam:10
15.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 15.12.2025 09:08:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 15.12.2025 * saha pano kablo çekimi 2 * devrilen zabor projektör montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
15.12.2025 |  | 27 |  | 15.12.2025 11:15:36 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 15.12.2025 Pazartesi • Yerel ekipbaşı: 1 kişi • Mobilizasyon (A–B–C–D Blok): 2 kişi • B Blok 3. Kat koridor tava montajı: 2 kişi • B Blok 4. Kat aydınlatma: 3 kişi • B Blok 5. Kat teras aydınlatma kablolama: 2 kişi • B Blok 16. Kat yangın kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 14. Kat damper & siren kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 6. Kat aydınlatma: 2 kişi • Hasta: 1 kişi • Beldersoy ekibi: 10 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 13 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev (Beldersoy): 10 kişi • Genel toplam: 27 kişi
15.12.2025 |  | 41 |  | 15.12.2025 12:15:43 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 15.12.2025 Pazartesi • Mühendis: 1 kişi • Türk formen: 1 kişi • Yerel formen: 1 kişi • B Blok çıkış kutusu kablosu çekimi: 4 kişi • C Blok cephe aydınlatma: 4 kişi • B Blok aydınlatma panosu testi: 4 kişi • C Blok pano bağlantı kontrol ve testi: 3 kişi • C Blok kat holü kablo testi: 1 kişi • C Blok fiber optik kablo çekimi: 3 kişi • C Blok balkon aydınlatma montajı: 3 kişi • Elektrik odası lamba ve priz montajı: 2 kişi • E Blok geçici aydınlatma: 2 kişi • B Blok alçıpan takibi: 1 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 1 kişi • Dış görev (Beldersoy): 6 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 kişi • Toplam imalat: 27 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Dış görev: 6 kişi • Ambarcı: 1 kişi • İzinli/Hasta: 1 kişi • Genel toplam: 41 kişi
15.12.2025 | TYM | 1 |  | 15.12.2025 12:25:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 15.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
15.12.2025 | MMP | 3 |  | 15.12.2025 12:25:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 15.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
15.12.2025 | MOS | 13 |  | 15.12.2025 12:26:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 15.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
15.12.2025 | RMC | 2 |  | 15.12.2025 12:26:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 15.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
16.12.2025 | LOT13 | 23 |  | 16.12.2025 09:26:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 16.12.2025 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * 1.kat kamera kablo çekimi 4 * 2.kat duvar kesim Kırım desant 4 * 1.kat kroşe boru 2 * 4.kat tava bağlantı Terazi 2 * 5.kat tava konsol montajı 2 * Tava boyama 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 22 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam: 23kişi
16.12.2025 | STADYUM | 12 |  | 16.12.2025 09:27:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 16.12.2025 #Çalışma programı * Jeneratör mazot takibi 1 * yatakhane kablo kanalı 2 * yatakhane kablo çekimi 3 * yatakhane armatür priz montajı2 * depo ayd kablo 2 * saha pano montaj bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 1 • Genel toplam:12
17.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 17.12.2025 08:50:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 17.12.2025 * saha pano kablo çekimi 2 * devrilen zabor projektör montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
01.12.2025 |  |  |  | 17.12.2025 18:56:10 UTC+05:00 | 📊 Aylık Eksik Rapor Analizi: 01.12.2025 - 17.12.2025
01.12.2025 | 14 |  |  | 17.12.2025 18:56:10 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.12.2025 - 17.12.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (8): • DATA CENTR: 17/17 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 • TYM: 2/17 gün (%11.8) └─ Eksik günler: 16, 17 • MMP: 2/17 gün (%11.8) └─ Eksik günler: 16, 17 • MOS: 2/17 gün (%11.8) └─ Eksik günler: 16, 17 • YHP: 2/17 gün (%11.8) └─ Eksik günler: 16, 17 • RMC: 2/17 gün (%11.8) └─ Eksik günler: 16, 17 • DMC: 1/17 gün (%5.9) └─ Eksik günler: 14 • BWC: 1/17 gün (%5.9) └─ Eksik günler: 17 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 6 (%42.9) • Eksik Raporu Olan: 8 (%57.1) • İş Günü: 17 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 29
17.12.2025 | YHP | 7 |  | 17.12.2025 22:19:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 17.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha 3 kişi bildersay
16.12.2025 | TYM | 1 |  | 17.12.2025 22:20:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 16.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
17.12.2025 | TYM | 1 |  | 17.12.2025 22:20:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 17.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
16.12.2025 | MMP | 3 |  | 17.12.2025 22:20:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 16.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
17.12.2025 | MMP | 3 |  | 17.12.2025 22:20:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 17.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
16.12.2025 | MOS | 13 |  | 17.12.2025 22:21:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 16.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
17.12.2025 | MOS | 13 |  | 17.12.2025 22:21:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 17.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
16.12.2025 | RMC | 2 |  | 17.12.2025 22:21:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 16.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
17.12.2025 | RMC | 2 |  | 17.12.2025 22:21:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 17.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
18.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 18.12.2025 12:48:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 18.12.2025 * saha pano kablo çekimi 2 * devrilen zabor projektör montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
18.12.2025 | LOT13 | 23 |  | 18.12.2025 12:48:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 18.12.2025 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * 1.kat kamera kablo çekimi 4 * 2.kat duvar kesim Kırım desant 4 * 1.kat kroşe boru 2 * 3.kat tava bağlantı Terazi 2 * 1.kat tava konsol montajı 2 * 1.kat boru kroşe 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 22 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: • Genel toplam: 23kişi
19.12.2025 | YHP | 7 |  | 19.12.2025 09:19:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 19.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha 3 kişi bildersay
18.12.2025 | TYM | 1 |  | 19.12.2025 09:19:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 18.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
19.12.2025 | TYM | 1 |  | 19.12.2025 09:19:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 19.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
18.12.2025 | MMP | 3 |  | 19.12.2025 09:20:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 18.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
19.12.2025 | MMP | 3 |  | 19.12.2025 09:20:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 19.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
18.12.2025 | MOS | 13 |  | 19.12.2025 09:20:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 18.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
19.12.2025 | MOS | 13 |  | 19.12.2025 09:20:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 19.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
18.12.2025 | RMC | 2 |  | 19.12.2025 09:20:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 18.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
19.12.2025 | RMC | 2 |  | 19.12.2025 09:20:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 19.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
19.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 19.12.2025 10:01:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 19.12.2025 * saha pano kablo çekimi 2 * devrilen zabor projektör montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
19.12.2025 | STADYUM | 13 |  | 19.12.2025 10:01:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 19.12.2025 #Çalışma programı * Jeneratör mazot takibi 1 * 1.kat yatakhane kablo kanalı 2 * 1.kat yatakhane kablo çekimi 2 * 1.kat yatakhane armatür priz montajı2 * 2.kat yatakhane kablo boru 2 * depo ayd kablo 2 * saha pano montaj bağlantı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 13 • İzinli: 0 • Genel toplam:13
21.12.2025 | LOT13 | 23 |  | 21.12.2025 10:56:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 21.12.2025 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * 1.kat kasa montajı 2 * 2.kat kamera kablo çekimi 3 * 3.kat duvar kesim Kırım desant 3 * 2kat kroşe boru 4 * 4.kat tava bağlantı Terazi 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 21 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Genel toplam: 23kişi
21.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 21.12.2025 10:58:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 21.12.2025 * nöbetçi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 3 • Genel toplam 4
21.12.2025 | YHP | 7 |  | 22.12.2025 09:04:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 21.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
20.12.2025 | TYM | 1 |  | 22.12.2025 09:04:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 20.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
21.12.2025 | TYM | 1 |  | 22.12.2025 09:04:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 21.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
20.12.2025 | MMP | 3 |  | 22.12.2025 09:05:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 20.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
21.12.2025 | MMP | 3 |  | 22.12.2025 09:05:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 21.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
20.12.2025 | MOS | 13 |  | 22.12.2025 09:05:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 20.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
21.12.2025 | MOS | 13 |  | 22.12.2025 09:05:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 21.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
20.12.2025 | RMC | 2 |  | 22.12.2025 09:06:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 20.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
21.12.2025 | RMC | 2 |  | 22.12.2025 09:06:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 21.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
22.12.2025 | LOT13 | 23 |  | 22.12.2025 12:04:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 22.12.2025 * B1 bodrum tava montaj 2 * B1 bodrum tava montaj 2 * 1.kat kasa montajı 2 * 2.kat kamera kablo çekimi 3 * 3.kat duvar kesim Kırım desant 3 * 2kat kroşe boru 4 * 4.kat tava bağlantı Terazi 2 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 21 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Genel toplam: 23kişi
22.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 22.12.2025 12:04:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 22.12.2025 #Çalışma programı * Jeneratör mazot takibi 1 * 1.kat yatakhane kablo kanalı 2 * 1.kat yatakhane kablo çekimi 2 * 1.kat yatakhane armatür priz montajı2 * 2.kat yatakhane kablo boru 2 * ofis data kamera kablo 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 3 • Genel toplam:10
22.12.2025 | TYM | 1 |  | 22.12.2025 17:27:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 22.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
22.12.2025 | MMP | 3 |  | 22.12.2025 17:27:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 22.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
22.12.2025 | MOS | 13 |  | 22.12.2025 17:28:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 22.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
22.12.2025 | RMC | 2 |  | 22.12.2025 17:28:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 22.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
23.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 23.12.2025 08:56:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 23.12.2025 * genel mobılızasyon işlerı 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 3 • Genel toplam 4
23.12.2025 |  | 26 |  | 23.12.2025 11:30:25 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.12.2025 Salı • Yerel ekipbaşı: 1 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • C Blok desant borulama: 2 kişi • A Blok 2. kat koridor tava: 2 kişi • A Blok 3. kat koridor tava: 2 kişi • B Blok 2. kat elektrik odası tava: 2 kişi • B Blok 3. kat yangın kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 6–8. kat duvar aplik montajı: 2 kişi • B Blok 8. kat teras aydınlatma: 2 kişi • B Blok 9–10–11. kat elektrik odası tava kablo reglajı: 2 kişi • B Blok 17–18. kat koridor aydınlatma atlama kablo imalatı: 3 kişi • B Blok 14–15. kat daire sayaç kablo imalatı: 2 kişi • Çıkış: 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 20 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Hasta: 1 kişi • Çıkış: 1 kişi • Genel toplam: 26 kişi
24.12.2025 | STADYUM | 10 |  | 24.12.2025 08:43:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 24.12.2025 #Çalışma programı * Jeneratör mazot takibi 1 * 1.kat yatakhane kablo kanalı 2 * 1.kat yatakhane kablo çekimi 2 * 1.kat yatakhane armatür priz montajı2 * 2.kat yatakhane kablo boru 2 * artezyen kablo çekimi 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 10 • İzinli: 3 • Genel toplam:10
24.12.2025 | YHP | 7 |  | 24.12.2025 21:24:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 24.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
23.12.2025 | TYM | 1 |  | 24.12.2025 21:24:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 23.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
24.12.2025 | TYM | 1 |  | 24.12.2025 21:25:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 24.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
23.12.2025 | MMP | 3 |  | 24.12.2025 21:25:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 23.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
24.12.2025 | MMP | 3 |  | 24.12.2025 21:25:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 24.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
23.12.2025 | MOS | 13 |  | 24.12.2025 21:25:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 23.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
24.12.2025 | MOS | 13 |  | 24.12.2025 21:25:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 24.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
23.12.2025 | RMC | 2 |  | 24.12.2025 21:26:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 23.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
24.12.2025 | RMC | 2 |  | 24.12.2025 21:26:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 24.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
25.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 25.12.2025 12:07:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 25.12.2025 * genel mobılızasyon işlerı 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 3 • Genel toplam 4
26.12.2025 | STADYUM | 14 |  | 26.12.2025 12:40:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 26.12.2025 * saha pano bağlantı 2 * 240lık kablo çekimi 12 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 2 • stadyum gelen 2 • lot13 den gelen 2 • Genel toplam:14
26.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 26.12.2025 12:41:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 26.12.2025 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 4 • İzinli: 15 • stadyum dış görev 2 • Genel toplam: 21kişi
27.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 27.12.2025 15:02:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 27.12.2025 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4kişi • İzinli: 1 • stadyum dış görev 2 • Genel toplam 4
27.12.2025 | STADYUM | 14 |  | 27.12.2025 15:02:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 27.12.2025 * saha pano bağlantı 2 * 240lık kablo çekimi 12 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 2 • stadyum gelen 2 • lot13 den gelen 2 • Genel toplam:14
21.12.2025 |  |  |  | 28.12.2025 09:01:13 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 21.12.2025 - 27.12.2025 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 82 • Rapor Gönderen: 8 kişi • Gün Sayısı: 7 gün • Günlük Ort.: 11.7 rapor • Toplam Personel: 1393 kişi
21.12.2025 |  |  |  | 28.12.2025 09:01:14 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 21.12.2025 - 27.12.2025
21.12.2025 |  |  |  | 28.12.2025 10:02:18 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 21.12.2025 - 27.12.2025
21.12.2025 | 14 |  |  | 28.12.2025 10:02:18 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 21.12.2025 - 27.12.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (6): • MMP: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 25, 26, 27 • RMC: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 25, 26, 27 • MOS: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 25, 26, 27 • YHP: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 25, 26, 27 • TYM: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 25, 26, 27 • BWC: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 27 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 8 (%57.1) • Eksik Raporu Olan: 6 (%42.9) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 16
28.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 29.12.2025 08:18:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 28.12.2025 Çalışan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 4 • Genel toplam 4
28.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 29.12.2025 08:19:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 28.12.2025 Jeneratör takibi 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 20 • Genel toplam: 21kişi
29.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 29.12.2025 08:19:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 29.12.2025 Jeneratör takibi 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 20 • Genel toplam: 21kişi
29.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 29.12.2025 08:19:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 29.12.2025 Çalışan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 4 • Genel toplam 4
29.12.2025 | STADYUM | 13 |  | 29.12.2025 08:19:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 29.12.2025 * jeneratör takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 12 • Genel toplam:13
28.12.2025 |  | 25 |  | 29.12.2025 12:04:57 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 28.12.2025 Pazar ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yoktur 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 22 kişi • Genel toplam: 25 kişi
29.12.2025 |  | 25 |  | 29.12.2025 12:05:08 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 29.12.2025 Pazartesi ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yoktur 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 22 kişi • Genel toplam: 25 kişi
29.12.2025 | KOK SARAY | 2 |  | 29.12.2025 12:14:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Kommentler ve eksıkler 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev BELDERSAY 1 kişi
29.12.2025 |  | 51 |  | 29.12.2025 17:17:50 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 29.12.2025 Pazartesi • HYATT OTEL : 22 Kişi • VİLLA: 13 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : 1 kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 1 kişi • Toplam imalat: 37 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 51 kişi
30.12.2025 |  | 25 |  | 30.12.2025 09:18:20 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 30.12.2025 Salı ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yoktur 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 22 kişi • Genel toplam: 25 kişi
31.12.2025 |  | 25 |  | 31.12.2025 15:27:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 31.12.2025 Çarşamba ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yoktur 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 22 kişi • Genel toplam: 25 kişi
01.12.2025 |  |  |  | 01.01.2026 08:33:44 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 01.12.2025 - 31.12.2025 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 393 • Rapor Gönderen: 11 kişi • Gün Sayısı: 31 gün • Günlük Ort.: 12.7 rapor • Toplam Personel: 6901 kişi
01.12.2025 |  |  |  | 01.01.2026 08:33:45 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 |  |  |  | 01.01.2026 08:45:01 UTC+05:00 | 🗓️ AYLIK EKSİK RAPOR ANALİZİ 01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 | 14 |  |  | 01.01.2026 08:45:01 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.12.2025 - 31.12.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (11): • MMP: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • RMC: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • MOS: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • YHP: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • TYM: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • LOT71: 5/31 gün (%16.1) └─ Eksik günler: 20, 28, 29, 30, 31 • DATA CENTR: 4/31 gün (%12.9) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31 • LOT13: 2/31 gün (%6.5) └─ Eksik günler: 30, 31 • STADYUM: 2/31 gün (%6.5) └─ Eksik günler: 30, 31 • BWC: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • KÖKSARAY: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 3 (%21.4) • Eksik Raporu Olan: 11 (%78.6) • İş Günü: 31 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 50
01.12.2025 |  |  |  | 01.01.2026 08:45:11 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.12.2025 - 31.12.2025
01.01.2026 |  | 46 |  | 01.01.2026 12:31:14 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 01.01.2026 Perşembe ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yoktur 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat: 0 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 42 kişi • Genel toplam: 46 kişi
02.01.2026 |  | 16 |  | 02.01.2026 08:51:37 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 02.01.2026 Cuma ÇALIŞMA DETAYLARI: • B Blok 20. kat daire başlama kablo imalatı: 3 kişi • B Blok 2–19–21. kat aplik & damper kablo demontaj: 2 kişi • B Blok 2. kat desant borulama: 2 kişi • A Blok 2. kat daire–koridor borulama: 2 kişi • A Blok 2–4. kat koridor tava: 2 kişi • A Blok 5. kat koridor tava: 3 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 14 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 16 kişi
31.12.2025 | LOT71 | 4 |  | 02.01.2026 08:57:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 31.12.2025 Çalışan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 4 • Genel toplam 4
01.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 02.01.2026 08:57:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 01.01.2026 Çalışan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 4 • Genel toplam 4
02.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 02.01.2026 08:58:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 02.01.2026 Çalışan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 4 • Genel toplam 4
30.12.2025 | STADYUM | 13 |  | 02.01.2026 08:58:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 30.12.2025 * jeneratör takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 12 • Genel toplam:13
31.12.2025 | STADYUM | 13 |  | 02.01.2026 08:59:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 31.12.2025 Çalişan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 12 • Genel toplam:13
01.01.2026 | STADYUM | 13 |  | 02.01.2026 08:59:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 01.01.2026 Çalişan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 12 • Genel toplam:13
02.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 02.01.2026 08:59:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 02.01.2026 Çalişan yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 12 • Genel toplam:12
30.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 02.01.2026 09:04:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 30.12.2025 Jeneratör takibi 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 20 • Genel toplam: 21kişi
31.12.2025 | LOT13 | 21 |  | 02.01.2026 09:04:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 31.12.2025 Çalişan yok •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 21 • Genel toplam: 21kişi
01.01.2026 | LOT13 | 21 |  | 02.01.2026 09:04:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 01.01.2026 Çalişan yok •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 20 • Genel toplam: 21kişi
02.01.2026 | LOT13 | 21 |  | 02.01.2026 09:05:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 02.01.2026 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 20 • Genel toplam: 21kişi
31.12.2025 |  | 35 |  | 02.01.2026 15:09:01 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 31.12.2025 Çarşamba • HYATT OTEL : 24 Kişi • VİLLA: 8 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : 1 kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 1 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 30 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 35 kişi
01.01.2026 |  | 34 |  | 02.01.2026 15:10:23 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 01.01.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 21 Kişi • VİLLA: 8 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 1 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 29 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Genel toplam: 34 kişi
02.01.2026 |  | 43 |  | 02.01.2026 15:12:46 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 02.01.2026 Cuma • HYATT OTEL : 25 Kişi • VİLLA: 7 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 2 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 1 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 33 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 43 kişi
03.01.2026 |  | 46 |  | 03.01.2026 10:49:11 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 03.01.2026 Cts Mühendis: 1 kişi Türk Formen: 1 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • C blok 2. kat tava imalatı: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 39 kişi • Genel toplam: 46 kişi
03.01.2026 | STADYUM | 13 |  | 03.01.2026 12:35:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 03.01.2026 *Depo kamera montajı kablo çekimi 2 *Kazan dairesi tava kablo 2 * yatakhane ayd priz tesisat 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 6 • İzinli: 7 • Genel toplam:13
03.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 03.01.2026 12:36:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 03.01.2026 Sabır kameraya fiber kablo çekimi 2 Kamera jak izolasyon 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam 4
28.12.2025 |  |  |  | 04.01.2026 09:03:14 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 28.12.2025 - 03.01.2026 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 41 • Rapor Gönderen: 6 kişi • Gün Sayısı: 7 gün • Günlük Ort.: 5.9 rapor • Toplam Personel: 370 kişi
28.12.2025 |  |  |  | 04.01.2026 09:03:14 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 28.12.2025 - 03.01.2026
28.12.2025 |  |  |  | 04.01.2026 10:03:14 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 28.12.2025 - 03.01.2026
28.12.2025 | 14 |  |  | 04.01.2026 10:03:14 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 28.12.2025 - 03.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (10): • MMP: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • DATA CENTR: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • RMC: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • MOS: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • YHP: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • TYM: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02, 03 • LOT71: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31, 01, 02 • KÖKSARAY: 4/7 gün (%57.1) └─ Eksik günler: 31, 01, 02, 03 • STADYUM: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 31, 01, 02 • LOT13: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 31, 01 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 4 (%28.6) • Eksik Raporu Olan: 10 (%71.4) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 57
05.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 05.01.2026 08:44:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 05.01.2026 Genel moblizasyon işleri 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 1 • Genel toplam 4
04.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 05.01.2026 08:46:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 04.01.2026 *Depo kamera montajı kablo çekimi 2 *Kazan dairesi tava kablo 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * zabor kablo reglajı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
05.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 05.01.2026 08:46:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 05.01.2026 * yatakhane priz ayd tesisat 2 *Kazan dairesi tava kablo 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * zabor kablo reglajı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 0 • Genel toplam:11
04.01.2026 | LOT13 | 18 |  | 05.01.2026 08:51:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 04.01.2026 1.kat salon tava askı konsol montajı 2 1.kat priz linye çekimi 3 2.kat kasa montajı 2 3.kat desant kesim Kırım 3 3.kat kamera montajı 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 15 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Depo: 1 • Genel toplam: 18kişi
05.01.2026 | LOT13 | 18 |  | 05.01.2026 08:51:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 05.01.2026 1.kat salon tava askı konsol 2 1.kat boru kroşe 2 1.kat priz linye çekimi 3 2.kat kasa montajı 2 3.kat desant kesim Kırım 3 3.kat kamera kablo çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 15 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 2 • Depo: 1 • Genel toplam: 18kişi
03.01.2026 | KOK SARAY | 2 |  | 05.01.2026 09:22:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Kommentler ve eksıkler 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev BELDERSAY 1 kişi
05.01.2026 | KOK SARAY | 3 |  | 05.01.2026 12:58:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : KOK SARAY 📅 TARİH : 05.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Kommentler ve eksıkler 3 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev BELDERSAY 1 kişi
06.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 06.01.2026 08:45:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 06.01.2026 Genel moblizasyon işleri 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
26.12.2025 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:01:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 26.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
27.12.2025 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:01:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 27.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
28.12.2025 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:01:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 28.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
29.12.2025 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:01:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
30.12.2025 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:02:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 30.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi lot 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi lot 2 3 kişi bildersay
02.01.2026 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:03:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 02.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
03.01.2026 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:03:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
04.01.2026 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:04:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 04.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
05.01.2026 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:04:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 05.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
06.01.2026 | YHP | 7 |  | 06.01.2026 13:04:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 06.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
25.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:04:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 25.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
26.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 26.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
27.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 27.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
28.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 28.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
29.12.2025 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
02.01.2026 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 02.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
03.01.2026 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:05:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
04.01.2026 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:06:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 04.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
05.01.2026 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:06:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 05.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
06.01.2026 | TYM | 1 |  | 06.01.2026 13:06:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 06.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
25.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:06:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 25.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
26.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:06:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 26.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
27.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:06:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 27.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
28.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:07:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 28.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
29.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:07:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
30.12.2025 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:07:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 30.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11kişi beldersay 1 kişi metro plaza 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP
02.01.2026 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:07:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 02.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
03.01.2026 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:09:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
04.01.2026 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:09:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 04.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
06.01.2026 | MOS | 13 |  | 06.01.2026 13:10:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 06.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
25.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 25.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
26.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 26.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
27.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 27.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
28.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 28.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
29.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
30.12.2025 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 30.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
02.01.2026 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:11:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 02.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
03.01.2026 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:12:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
04.01.2026 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:12:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 04.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
05.01.2026 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:12:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 05.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
06.01.2026 | MMP | 3 |  | 06.01.2026 13:12:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 06.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
25.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:12:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 25.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
26.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:12:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 26.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
27.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 27.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
28.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 28.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
29.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 29.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
30.12.2025 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 30.12.2025 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
02.01.2026 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 02.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
03.01.2026 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 03.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
04.01.2026 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 04.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
05.01.2026 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:13:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 05.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
06.01.2026 | RMC | 2 |  | 06.01.2026 13:14:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 06.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
07.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 07.01.2026 08:31:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 07.01.2026 Genel moblizasyon işleri 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
07.01.2026 |  | 46 |  | 08.01.2026 09:19:25 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 07.01.2026 • Mühendis: 1 kişi • Türk formen: 1 kişi • Yerel formen: 3 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • C Blok sayaç panoları ve daire beslemeleri test (8–9. kat ve üzeri): 2 kişi • C Blok daire balkon lambaları düzenleme (13–12–11. kat): 4 kişi • C Blok yangın merdiveni aydınlatma (8–7–6. kat): 2 kişi • C Blok daire besleme kabloları düzenleme (5–6–7. kat): 2 kişi • C Blok zil tesisatı (13–14–15. kat): 4 kişi • C Blok 27. kat tava imalatı: 2 kişi • C Blok yangın merdiveni aydınlatma (6–5–4. kat): 2 kişi • C Blok cephe aydınlatma: 3 kişi • F Blok cephe aydınlatma: 3 kişi • B Blok pano bağlantıları (14–13. kat): 4 kişi • C Blok busbar imalatı: 4 kişi • B Blok alçıpan takibi (23. kat): 1 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri (gece): 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi GENEL ÖZET: • Toplam staff: 5 kişi • Toplam imalat: 34 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Ambarcı: 1 kişi • İzinli: 3 kişi • Genel toplam: 46 kişi
08.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 08.01.2026 10:29:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 08.01.2026 *Kazan dairesi tava kablo 3 * yatakhane ayd priz tesisat 6 * trafo jeneratör kablo bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 0 • Genel toplam:11
08.01.2026 | LOT13 | 30 |  | 08.01.2026 10:31:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 08.01.2026 1.kat salon tava askı konsol 2 1.kat boru kroşe 2 1.kat boru kroşe 2 1.kat boru kroşe 2 2.kat priz linye çekimi 2 3.kat kasa montajı 3 4.kat desant kesim Kırım 5 3.kat boru kroşe 2 3. Data kamera kablo çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 28 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 0 • Depo: 1 • Genel toplam: 30 kişi
08.01.2026 | YHP | 7 |  | 09.01.2026 14:12:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 08.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
09.01.2026 | YHP | 7 |  | 09.01.2026 14:12:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
07.01.2026 | MOS | 13 |  | 09.01.2026 14:13:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 07.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
08.01.2026 | MOS | 13 |  | 09.01.2026 14:13:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 08.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
09.01.2026 | MOS | 13 |  | 09.01.2026 14:13:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
07.01.2026 | MMP | 3 |  | 09.01.2026 14:13:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 07.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
08.01.2026 | MMP | 3 |  | 09.01.2026 14:13:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 08.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
09.01.2026 | MMP | 3 |  | 09.01.2026 14:13:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
07.01.2026 | RMC | 2 |  | 09.01.2026 14:14:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 07.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
08.01.2026 | RMC | 2 |  | 09.01.2026 14:14:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 08.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
09.01.2026 | RMC | 2 |  | 09.01.2026 14:14:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
07.01.2026 | TYM | 1 |  | 09.01.2026 14:15:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 07.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
08.01.2026 | TYM | 1 |  | 09.01.2026 14:15:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 08.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
09.01.2026 | TYM | 1 |  | 09.01.2026 14:15:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
09.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 10.01.2026 07:44:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 09.01.2026 *Kazan dairesi tava kablo 3 * yatakhane ayd priz tesisat 6 * trafo jeneratör kablo bağlantı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 0 • Genel toplam:11
09.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 10.01.2026 07:44:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 09.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 Temel topraklama hazırlığı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
10.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 10.01.2026 08:45:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 10.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok topraklama hazırlığı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
10.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 10.01.2026 08:46:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 10.01.2026 *Kazan dairesi tava kablo 3 * yatakhane ayd priz tesisat 2 * trafo jeneratör kablo bağlantı 1 * saha kablo çekimi 6 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
10.01.2026 |  | 27 |  | 10.01.2026 09:07:17 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 10.01.2026 Cts • Yerel ekipbaşı: 1 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • B Blok 7. ve 14. kat teras aydınlatma: 2 kişi • B Blok 4. kat damper 24V siren kablo imalatı: 2 kişi • B Blok 20. kat Cat6 & fiber optik kablo imalatı: 3 kişi • A Blok 4. kat aydınlatma kablo imalatı: 3 kişi • A Blok 12. kat borulama: 2 kişi • A Blok 10. kat borulama: 2 kişi • A Blok 12. kat koridor tava montajı: 2 kişi • A Blok 11. kat borulama: 2 kişi • A Blok 11. kat koridor tava montajı: 2 kişi • A Blok 10. kat elektrik odası tava montajı: 2 kişi • A Blok 13. kat borulama: 2 kişi GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat: 24 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 27 kişi
11.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 11.01.2026 08:55:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 11.01.2026 *Kazan dairesi tava kablo 3 * yatakhane ayd priz tesisat 2 * trafo jeneratör kablo bağlantı 1 * saha kablo çekimi 6 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
11.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 11.01.2026 08:55:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 11.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok topraklama hazırlığı 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
04.01.2026 |  |  |  | 11.01.2026 09:01:52 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 04.01.2026 - 10.01.2026 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 82 • Rapor Gönderen: 6 kişi • Gün Sayısı: 7 gün • Günlük Ort.: 11.7 rapor • Toplam Personel: 1392 kişi
04.01.2026 |  |  |  | 11.01.2026 09:01:53 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 04.01.2026 - 10.01.2026
04.01.2026 |  |  |  | 11.01.2026 10:00:32 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 04.01.2026 - 10.01.2026
04.01.2026 | 14 |  |  | 11.01.2026 10:00:32 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 04.01.2026 - 10.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (8): • PİRAMİT: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 • KÖKSARAY: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 08, 09, 10 • MMP: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 10 • DATA CENTR: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 04 • RMC: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 10 • MOS: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 10 • YHP: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 10 • TYM: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 10 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 6 (%42.9) • Eksik Raporu Olan: 8 (%57.1) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 16
11.01.2026 | YHP | 7 |  | 11.01.2026 13:52:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 2 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
10.01.2026 | MOS | 13 |  | 11.01.2026 13:53:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 10.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
11.01.2026 | MOS | 13 |  | 11.01.2026 13:53:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
10.01.2026 | MMP | 3 |  | 11.01.2026 13:53:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 10.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
11.01.2026 | MMP | 3 |  | 11.01.2026 13:53:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
10.01.2026 | RMC | 2 |  | 11.01.2026 13:54:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 10.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
11.01.2026 | RMC | 2 |  | 11.01.2026 13:54:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
10.01.2026 | TYM | 1 |  | 11.01.2026 13:54:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 10.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
11.01.2026 | TYM | 1 |  | 11.01.2026 13:54:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
12.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 12.01.2026 08:38:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 12.01.2026 * kamp alanı projektör bağlantı 2 * yatakhane ayd priz tesisat 6 * saha projektör montajı 2 * saha kamera de montaj montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
12.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 12.01.2026 08:38:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 12.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
09.01.2026 | KOK SARAY | 5 |  | 12.01.2026 09:18:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: KOK SARAY 📅 TARİH: 09.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Mekanik Otomasyon Kablo çekimi 3 kişi Komentler ve eksikler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi • Dış görev BELDERSAY 1 kişi
11.01.2026 | KOK SARAY | 5 |  | 12.01.2026 09:21:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: KOK SARAY 📅 TARİH: 11.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Mekanik Otomasyon Kablo çekimi 3 kişi Komentler ve eksikler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 5 kişi • Dış görev BELDERSAY 1 kişi
12.01.2026 |  | 28 |  | 12.01.2026 09:36:34 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 12.01.2026 • Türk formen: 1 kişi • Yerel ekipbaşı: 1 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • B Blok 19. kat fiber + Cat6 kablo imalatı: 3 kişi • B Blok damper (24 V siren kablo) imalatı: 2 kişi • B Blok 17. kat teras aydınlatma: 2 kişi • A Blok 14. kat koridor tava montajı: 2 kişi • A Blok 14. kat boru montajı: 2 kişi • A Blok 15. kat boru montajı: 2 kişi • A Blok 16. kat boru montajı: 2 kişi • A Blok 12. kat boru montajı: 2 kişi • A Blok 11. kat elektrik oda tava montajı: 2 kişi • A Blok 13. kat koridor tava montajı: 2 kişi • A Blok 5. kat aydınlatma ve priz kablo imalatı: 3 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat: 24 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 28 kişi
12.01.2025 | Piramit Tower | 61 |  | 12.01.2026 15:12:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 12.01.2025 6 kat otel oda içi kablo çekimi 14 5 kat otel oda içi kasa montajı 4 5 kat otel koridor aydınlatma kablo çekimi 7 -4 kat tava montajı 4 46 kat piriz montajı 3 7 kat aviza montajı 3 49 kat otamisyon pano montajı 3 6 kat AVM otel daire içi yangın kablo çekimi 7 kişi Avm 1 kat kolon let için kablo atılması 2 kişi Avm 5 kat Cephe aydınlatma panosu 7 kata deplese yapılması 2 Lobby önü yıl başı süsleri sökümü 4 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 • Toplam imalat: 52 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • 48 kat işletme: 1 kişi • İzinli: 9 kişi • Genel toplam: 61 kişi
13.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 13.01.2026 08:50:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 13.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
13.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 13.01.2026 08:50:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 13.01.2026 * kamp alanı projektör bağlantı 2 * yatakhane ayd priz tesisat 6 * saha projektör montajı 2 * saha kamera de montaj montaj 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
14.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 14.01.2026 10:15:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 14.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
14.01.2026 | LOT13 | 34 |  | 14.01.2026 10:15:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 14.01.2026 1.kat salon tava askı konsol 2 1.kat yangın kablo 2 1.kat yangın kablo 2 2.kat priz atlama kablo 2 3.kat priz linye çekimi 3 3.kat priz linye çekimi 3 4.kat kasa montajı 3 4.kat desant kesim Kırım 3 4.kat boru kroşe 2 5.kat desant kesim Kırım 3 5.kat kroşe boru 4 5.kat Data kamera kablo çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 34 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 1 • Depo: 1 • Genel toplam: 34 kişi
14.01.2026 | YHP | 7 |  | 14.01.2026 17:33:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
12.01.2026 | MOS | 13 |  | 14.01.2026 17:33:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 12.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
13.01.2026 | MOS | 13 |  | 14.01.2026 17:33:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 13.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
14.01.2026 | MOS | 13 |  | 14.01.2026 17:34:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
12.01.2026 | MMP | 3 |  | 14.01.2026 17:34:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 12.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
13.01.2026 | MMP | 3 |  | 14.01.2026 17:34:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 13.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
14.01.2026 | MMP | 3 |  | 14.01.2026 17:34:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
12.01.2026 | RMC | 2 |  | 14.01.2026 17:35:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 12.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
13.01.2026 | RMC | 2 |  | 14.01.2026 17:35:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 13.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
14.01.2026 | RMC | 2 |  | 14.01.2026 17:35:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
12.01.2026 | TYM | 1 |  | 14.01.2026 17:35:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 12.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
13.01.2026 | TYM | 1 |  | 14.01.2026 17:36:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 13.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
14.01.2026 | TYM | 1 |  | 14.01.2026 17:36:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
15.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 15.01.2026 18:26:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 15.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
15.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 15.01.2026 18:27:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 15.01.2026 * D. Blok topraklama 4 * yatakhane ayd priz tesisat 2 * saha fiber kablo 3 * saha konteyner alanı kablo pano imalatı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
16.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 16.01.2026 08:10:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 16.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
16.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 16.01.2026 08:11:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 16.01.2026 * D. Blok topraklama 4 * yatakhane ayd priz tesisat 2 * saha fiber kablo 3 * saha konteyner alanı kablo pano imalatı 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
17.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 17.01.2026 09:02:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 17.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
11.01.2026 |  |  |  | 18.01.2026 09:04:37 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 11.01.2026 - 17.01.2026 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 67 • Rapor Gönderen: 8 kişi • Gün Sayısı: 7 gün • Günlük Ort.: 9.6 rapor • Toplam Personel: 1048 kişi
11.01.2026 |  |  |  | 18.01.2026 09:04:37 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 11.01.2026 - 17.01.2026
11.01.2026 |  |  |  | 18.01.2026 10:02:27 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 11.01.2026 - 17.01.2026
11.01.2026 | 14 |  |  | 18.01.2026 10:02:27 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 11.01.2026 - 17.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (9): • PİRAMİT: 7/7 gün (%100.0) └─ Eksik günler: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 • KÖKSARAY: 6/7 gün (%85.7) └─ Eksik günler: 12, 13, 14, 15, 16, 17 • MMP: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 15, 16, 17 • RMC: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 15, 16, 17 • MOS: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 15, 16, 17 • YHP: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 15, 16, 17 • TYM: 3/7 gün (%42.9) └─ Eksik günler: 15, 16, 17 • BWC: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 16, 17 • DATA CENTR: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 11 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 5 (%35.7) • Eksik Raporu Olan: 9 (%64.3) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 31
18.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 19.01.2026 08:29:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 18.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * depo cat6 kablo 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
18.01.2026 | LOT13 | 40 |  | 19.01.2026 08:29:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 18.01.2026 B1 bodrum desant kesim krım 2 1.kat salon tava askı konsol 2 1.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 2.kat yangın kablo 2 2.kat yangın kablo 2 3.kat priz atlama kablo 3 3.kat priz linye çekimi 2 4.kat priz linye çekimi 2 4.kat şap altı borulama 2 4.kat kasa montajı 2 4.kat desant kesim Kırım 2 4.kat boru kroşe 2 5.kat desant kesim Kırım 3 5.kat kroşe boru 4 5.kat Data kamera kablo çekimi 3 5.kat priz linye çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 39 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 0 • Depo: 1 • Genel toplam: 40kişi
19.01.2026 | LOT13 | 40 |  | 19.01.2026 08:29:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 19.01.2026 B1 bodrum desant kesim krım 2 1.kat salon tava askı konsol 2 1.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 2.kat yangın kablo 2 2.kat yangın kablo 2 3.kat priz atlama kablo 3 3.kat priz linye çekimi 2 4.kat priz linye çekimi 2 4.kat şap altı borulama 2 4.kat kasa montajı 2 4.kat desant kesim Kırım 2 4.kat boru kroşe 2 5.kat desant kesim Kırım 3 5.kat kroşe boru 4 5.kat Data kamera kablo çekimi 3 5.kat priz linye çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 39 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 0 • Depo: 1 • Genel toplam: 40kişi
19.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 19.01.2026 08:30:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 19.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * depo cat6 kablo 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
17.01.2026 |  | 150 |  | 19.01.2026 11:05:48 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 17.01.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 55 Kişi • VİLLA: 46 kişi • CHALET : 4 kişi • SPOR : - kişi • SPA : 10 kişi • EXECUTIVE VILLA : 2 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: 8 (TAŞERON) • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 130 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 150 kişi
19.01.2026 | DATA CENTR | 2 |  | 19.01.2026 16:06:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: DATA CENTR 📅 TARİH:19.01.2026 • Teknik Ressam: 1 kişi • Teknik Ofis: 1 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 0 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Genel toplam: 2 kişi
20.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 20.01.2026 13:24:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 20.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * kule vinç kamera kablo montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
20.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 20.01.2026 13:24:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 20.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
01.12.2025 | 14 |  |  | 20.01.2026 17:28:51 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.12.2025 - 31.12.2025 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (10): • LOT71: 5/31 gün (%16.1) └─ Eksik günler: 20, 28, 29, 30, 31 • DATA CENTR: 4/31 gün (%12.9) └─ Eksik günler: 28, 29, 30, 31 • MMP: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • RMC: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • LOT13: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • KÖKSARAY: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • MOS: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • YHP: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • TYM: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • STADYUM: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 4 (%28.6) • Eksik Raporu Olan: 10 (%71.4) • İş Günü: 31 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 17
01.01.2026 |  |  |  | 20.01.2026 17:29:15 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.01.2026 - 20.01.2026
01.01.2026 | 14 |  |  | 20.01.2026 17:29:15 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.01.2026 - 20.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (12): • PİRAMİT: 16/20 gün (%80.0) └─ Eksik günler: 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • KÖKSARAY: 10/20 gün (%50.0) └─ Eksik günler: 01, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • MMP: 7/20 gün (%35.0) └─ Eksik günler: 01, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • RMC: 7/20 gün (%35.0) └─ Eksik günler: 01, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • MOS: 7/20 gün (%35.0) └─ Eksik günler: 01, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • YHP: 7/20 gün (%35.0) └─ Eksik günler: 01, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • TYM: 7/20 gün (%35.0) └─ Eksik günler: 01, 15, 16, 17, 18, 19, 20 • DATA CENTR: 5/20 gün (%25.0) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 11 • LOT71: 3/20 gün (%15.0) └─ Eksik günler: 01, 02, 19 • STADYUM: 2/20 gün (%10.0) └─ Eksik günler: 01, 02 • BWC: 1/20 gün (%5.0) └─ Eksik günler: 20 • LOT13: 1/20 gün (%5.0) └─ Eksik günler: 01 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 2 (%14.3) • Eksik Raporu Olan: 12 (%85.7) • İş Günü: 20 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 73
21.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 21.01.2026 12:31:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 21.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * kule vinç kamera kablo montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
21.01.2026 | LOT13 | 40 |  | 21.01.2026 12:31:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 21.01.2026 1.kat merdiven tava 4 1.kat salon tava askı konsol 2 2.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 3.kat yangın kablo 2 3.kat yangın kablo 2 4.kat priz atlama kablo 3 5.kat priz linye çekimi 2 4.kat priz linye çekimi 2 4.kat şap altı borulama 2 4.kat kasa montajı 2 4.kat desant kesim Kırım 2 4.kat boru kroşe 2 5.kat desant kesim Kırım 3 5.kat kroşe boru 4 5.kat Data kamera kablo çekimi 3 5.kat priz linye çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 39 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli: 0 • Depo: 1 • Genel toplam: 40kişi
22.01.2026 | STADYUM | 12 |  | 22.01.2026 08:20:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 22.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * kule vinç kamera kablo montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 12 • İzinli: 0 • Genel toplam:12
19.01.2026 |  | 6 |  | 22.01.2026 08:49:13 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Başkanlık programı 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 4 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 6 kişi
20.01.2026 |  | 2 |  | 22.01.2026 08:49:21 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
21.01.2026 |  | 2 |  | 22.01.2026 08:49:36 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
22.01.2026 |  | 2 |  | 22.01.2026 08:49:52 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
16.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
17.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
18.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
19.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
20.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
21.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
22.01.2026 | YHP | 7 |  | 22.01.2026 09:23:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
16.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:24:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
17.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:24:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
18.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:24:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 4 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi YHP. 4 kişi vohha
19.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:25:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha
20.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:25:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha
21.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:25:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 11 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 1 kişi vohha
22.01.2026 | MOS | 13 |  | 22.01.2026 09:27:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
15.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:27:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 15.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
16.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
17.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
18.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
19.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
20.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
21.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
22.01.2026 | MMP | 3 |  | 22.01.2026 09:28:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
15.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 15.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
16.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
17.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
18.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
19.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
20.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
21.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
22.01.2026 | RMC | 2 |  | 22.01.2026 09:29:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
15.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 15.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
16.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
17.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
18.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
19.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 19.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
20.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 20.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
21.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 21.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
22.01.2026 | TYM | 1 |  | 22.01.2026 09:30:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 22.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
23.01.2026 |  | 2 |  | 23.01.2026 08:55:24 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 23.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
23.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 23.01.2026 10:06:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 23.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
23.01.2026 | DATA CENTR | 2 |  | 23.01.2026 13:30:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: DATA CENTR 📅 TARİH:23.01.2026 • Teknik Ressam: 1 kişi • Teknik Ofis: 1 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 0 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Genel toplam: 2 kişi
24.01.2026 |  | 2 |  | 24.01.2026 08:41:43 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
24.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 24.01.2026 08:50:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 24.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
24.01.2026 | LOT13 | 37 |  | 24.01.2026 08:58:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 24.01.2026 1.kat merdiven tava 2 1.kat salon tava askı konsol 2 2.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 3.kat yangın kablo 2 3.kat yangın kablo 2 4.kat priz atlama kablo 2 5.kat priz linye çekimi 2 4.kat priz linye çekimi 2 4.kat şap altı borulama 2 4.kat kasa montajı 2 4.kat desant kesim Kırım 2 4.kat boru kroşe 2 5.kat desant kesim Kırım 2 5.kat kroşe boru 2 5.kat Data kamera kablo çekimi 3 5.kat priz linye çekimi 3 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 30 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Depo: 1 • Genel toplam: 37kişi
18.01.2026 |  |  |  | 25.01.2026 09:00:32 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 18.01.2026 - 24.01.2026 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 78 • Rapor Gönderen: 8 kişi • Gün Sayısı: 7 gün • Günlük Ort.: 11.1 rapor • Toplam Personel: 1310 kişi
18.01.2026 |  |  |  | 25.01.2026 09:00:32 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 18.01.2026 - 24.01.2026
18.01.2026 |  |  |  | 25.01.2026 10:02:53 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 18.01.2026 - 24.01.2026
18.01.2026 | 14 |  |  | 25.01.2026 10:02:53 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 18.01.2026 - 24.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (11): • PİRAMİT: 5/7 gün (%71.4) └─ Eksik günler: 18, 19, 20, 21, 22 • MMP: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 23, 24 • MOS: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 23, 24 • TYM: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 23, 24 • YHP: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 23, 24 • RMC: 2/7 gün (%28.6) └─ Eksik günler: 23, 24 • LOT71: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 19 • BWC: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 24 • KÖKSARAY: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 18 • LOT13: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 23 • SKP: 1/7 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 24 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 3 (%21.4) • Eksik Raporu Olan: 11 (%78.6) • İş Günü: 7 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 20
25.01.2026 |  | 2 |  | 25.01.2026 10:35:35 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
18.01.2026 |  | 2 |  | 25.01.2026 10:36:05 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 18.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
25.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 25.01.2026 13:02:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 25.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
25.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 25.01.2026 13:02:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 25.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
25.01.2026 |  | 94 |  | 25.01.2026 15:28:37 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 25.01.2026 Pazar • HYATT OTEL : 43 Kişi • VİLLA: 16 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : - kişi • SPA : 5 kişi • EXECUTIVE VILLA : 3 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 3 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 7 • MOBİLİZASYON: 2 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 79 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • Genel toplam: 94 kişi
25.01.2026 |  | 57 |  | 26.01.2026 08:31:44 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 25.01.2026 • Türk formen: 1 kişi • Yerel formen: 2 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • E blok 2. kat mobilizasyon: 3 kişi • B blok 12–13. kat daire besleme kabloları toparlama: 2 kişi • B blok zil tesisatı: 2 kişi • C blok koridor spot montajı: 2 kişi • Bodrum kat -2 aydınlatma kablosu çekimi: 2 kişi • Bodrum kat -2 rijit borulama: 6 kişi • ADP ve trafo odaları tava imalatı: 2 kişi • C blok cephe aydınlatma: 2 kişi • Çevre aydınlatma direkleri ankraj yerleri: 2 kişi • B blok 1. kat kamera kablosu çekimi: 2 kişi • Bodrum F–B blok eksik tava imalatı: 2 kişi • B–C blok sayaç ve kat aydınlatma panosu revizyonu: 2 kişi • C blok lobi kablo çekimi: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri (gece): 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 kişi • Toplam imalat: 31 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 20 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Genel toplam: 57 kişi
26.01.2026 |  | 2 |  | 26.01.2026 08:41:18 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
26.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 26.01.2026 09:07:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 26.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
27.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 27.01.2026 14:43:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 27.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
27.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 27.01.2026 14:44:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 27.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
28.01.2026 |  | 2 |  | 28.01.2026 08:35:11 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve kalolaeı yerine alma 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
28.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 28.01.2026 10:03:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 28.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
29.01.2026 |  | 2 |  | 29.01.2026 08:33:09 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve kalolaeı yerine alma 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
28.01.2026 |  | 58 |  | 29.01.2026 13:47:36 UTC+05:00 | 📍 SKP Elektrik Grubu 📅 28.01.2026 • Mühendis: 1 kişi • Türk formen: 1 kişi • Yerel formen: 3 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • C blok lobi çalışmaları: 4 kişi • C–F–B blok cephe aydınlatma: 4 kişi • B blok 2, 3 ve 22. kat teras aplik aydınlatma: 2 kişi • ADP, trafo ve zayıf akım odası tava imalatı: 4 kişi • Bodrum kat -1 rijit borulama: 2 kişi • Bodrum kat -1 aydınlatma kablosu çekimi: 2 kişi • Bodrum kat -2 aydınlatma kablosu çekimi: 2 kişi • Bodrum kat -2 tava eksikleri: 2 kişi • Bodrum kat -1 tava eksikleri: 2 kişi • Bodrum kat -2 rijit borulama: 2 kişi • Çevre aydınlatma eksiklerinin tamamlanması: 2 kişi • C blok koridor spot düzenleme: 2 kişi • B blok daire besleme kablolarının düzenlenmesi ve klemensleme: 2 kişi • E blok mobilizasyon işleri: 7 kişi • B blok 7–8. kat zil tesisatı: 4 kişi • A blok eski giriş spot kabloları çekimi: 2 kişi • E blok şaft ve merdiven tava imalatı: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri: 2 kişi • Genel mobilizasyon işleri (gece): 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 5 kişi • Toplam imalat: 47 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli: 2 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Genel toplam: 58 kişi
30.01.2026 |  | 3 |  | 30.01.2026 08:27:07 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve kalolaeı yerine alma 3 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 3 kişi
29.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 30.01.2026 08:57:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 29.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
30.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 30.01.2026 08:57:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 30.01.2026 * D. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
30.01.2026 | LOT71 | 4 |  | 30.01.2026 08:57:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 30.01.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
31.01.2026 |  | 2 |  | 31.01.2026 09:04:04 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 31.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
31.01.2026 | STADYUM | 11 |  | 31.01.2026 15:10:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 31.01.2026 * A. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
31.01.2026 | LOT13 | 37 |  | 31.01.2026 15:10:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 31.01.2026 1.kat access point kablo 3 1.kat salon anons kablo 2 1.kat ayd linye çekimi 3 1.kat ayd linye çekimi 3 3.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 3.kat elektrik odası tava inişi 2 2.kat ayd kablo çekimi 2 2.kat elektrik odası tava inişi 2 3.kat siren kablo çekimi 2 3.kat mekanik cihaz kablo boru 2 3.kat ses kablo çekimi 2 4.kat mekanik cihaz kablo boru 2 3.kat yangın kablo 2 4.kat yangın kablo 2 5.kat priz atlama kablo 2 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 31 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Depo: 1 • Genel toplam: 37kişi
01.01.2026 |  |  |  | 01.02.2026 08:29:05 UTC+05:00 | 📅 TARİH ARALIĞI RAPORU 01.01.2026 - 31.01.2026 📊 GENEL İSTATİSTİKLER: • Toplam Rapor: 343 • Rapor Gönderen: 9 kişi • Gün Sayısı: 31 gün • Günlük Ort.: 11.1 rapor • Toplam Personel: 5511 kişi
01.01.2026 |  |  |  | 01.02.2026 08:29:05 UTC+05:00 | 📊 Tarih Aralığı Raporu: 01.01.2026 - 31.01.2026
01.01.2026 |  | 8502 |  | 01.02.2026 08:30:00 UTC+05:00 | 🗓️ AYLIK ÖZET RAPOR 01.01.2026 - 31.01.2026 📈 PERFORMANS ANALİZİ: • Toplam Rapor: 343 • İş Günü: 31 gün • Günlük Ort.: 11.1 rapor • Toplam Personel: 8502 kişi 🏗️ PROJE BAZLI PERSONEL: 🏗️ BWC: 3580 kişi └─ Staff:281, Çalışan:3065, Mobilizasyon:148, Ambarcı:86, İzinli:0 🏗️ PİRAMİT: 402 kişi └─ Staff:27, Çalışan:287, Mobilizasyon:10, Ambarcı:9, İzinli:69 🏗️ SKP: 1497 kişi (Dış görev: 77) └─ Staff:112, Çalışan:1051, Mobilizasyon:91, Ambarcı:25, İzinli:218 🏗️ LOT13: 1046 kişi └─ Staff:58, Çalışan:859, Mobilizasyon:23, Ambarcı:28, İzinli:78 🏗️ DMC: 770 kişi (Dış görev: 11) └─ Staff:46, Çalışan:612, Mobilizasyon:61, Ambarcı:0, İzinli:51 🏗️ MOS: 275 kişi (Dış görev: 101) └─ Staff:0, Çalışan:273, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:2 🏗️ MMP: 105 kişi └─ Staff:0, Çalışan:63, Mobilizasyon:42, Ambarcı:0, İzinli:0 🏗️ LOT71: 114 kişi └─ Staff:0, Çalışan:0, Mobilizasyon:111, Ambarcı:0, İzinli:3 🏗️ YHP: 42 kişi └─ Staff:0, Çalışan:42, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0 🏗️ DATA CENTR: 43 kişi └─ Staff:42, Çalışan:1, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0 🏗️ TYM: 21 kişi └─ Staff:0, Çalışan:21, Mobilizasyon:0, Ambarcı:0, İzinli:0 🏗️ STADYUM: 344 kişi └─ Mobilizasyon:330, İzinli:14 🏗️ KÖKSARAY: 69 kişi (Dış görev: 5) └─ Staff:23, Çalışan:46 📈 GENEL TOPLAM: 8502 kişi 🎯 DAĞILIM: • Staff: 589 (%6.9) • Çalışan: 6320 (%74.3) • Mobilizasyon: 816 (%9.6) • Ambarcı: 148 (%1.7) • İzinli: 435 (%5.1) • Dış Görev: 194 (%2.3) 📝 Lütfen eksiksiz rapor paylaşımına devam edelim. Teşekkürler.
01.01.2026 | 14 |  |  | 01.02.2026 08:45:02 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.01.2026 - 31.01.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (11): • PİRAMİT: 22/31 gün (%71.0) └─ Eksik günler: 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 • MMP: 10/31 gün (%32.3) └─ Eksik günler: 01, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • MOS: 10/31 gün (%32.3) └─ Eksik günler: 01, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • TYM: 10/31 gün (%32.3) └─ Eksik günler: 01, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • YHP: 10/31 gün (%32.3) └─ Eksik günler: 01, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • RMC: 10/31 gün (%32.3) └─ Eksik günler: 01, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • KÖKSARAY: 7/31 gün (%22.6) └─ Eksik günler: 01, 12, 13, 14, 15, 16, 17 • DATA CENTR: 5/31 gün (%16.1) └─ Eksik günler: 01, 02, 03, 04, 11 • LOT71: 3/31 gün (%9.7) └─ Eksik günler: 01, 02, 19 • STADYUM: 2/31 gün (%6.5) └─ Eksik günler: 01, 02 • LOT13: 2/31 gün (%6.5) └─ Eksik günler: 01, 23 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 14 • Eksiksiz Şantiye: 3 (%21.4) • Eksik Raporu Olan: 11 (%78.6) • İş Günü: 31 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 91
02.02.2026 | LOT13 | 37 |  | 02.02.2026 06:52:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 02.02.2026 1.kat access point kablo 3 1.kat salon anons kablo 2 1.kat ayd linye çekimi 3 1.kat ayd linye çekimi 3 3.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 3.kat elektrik odası tava inişi 2 2.kat ayd kablo çekimi 2 2.kat elektrik odası tava inişi 2 3.kat siren kablo çekimi 2 3.kat mekanik cihaz kablo boru 2 3.kat ses kablo çekimi 2 4.kat mekanik cihaz kablo boru 2 3.kat yangın kablo 2 4.kat yangın kablo 2 5.kat priz atlama kablo 2 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 31 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Depo: 1 • Genel toplam: 37kişi
01.02.2026 | STADYUM | 11 |  | 02.02.2026 06:53:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 01.02.2026 * A. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
02.02.2026 | STADYUM | 11 |  | 02.02.2026 06:53:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 02.02.2026 * A. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 11 • İzinli: 1 • Genel toplam:11
01.02.2026 | LOT71 | 4 |  | 02.02.2026 06:54:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 01.02.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
02.02.2026 | LOT71 | 4 |  | 02.02.2026 06:54:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 02.02.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
02.02.2026 |  | 2 |  | 02.02.2026 08:55:34 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
02.02.2026 | DATA CENTR | 1 |  | 02.02.2026 13:08:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: DATA CENTR 📅 TARİH:02.02.2026 • Teknik Ressam: 1 kişi • Teknik Ofis: 0 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 0 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
03.02.2026 | LOT71 | 4 |  | 03.02.2026 07:31:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 03.02.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
03.02.2026 | STADYUM | 11 |  | 03.02.2026 07:34:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 03.02.2026 * A. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * toplanti odası tw montajı 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 15 • İzinli: 1 • lot13 den gelen 4 • Genel toplam:11
04.02.2026 |  | 2 |  | 04.02.2026 08:59:16 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
05.02.2026 | LOT13 | 37 |  | 05.02.2026 08:11:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 05.02.2026 1.kat access point kablo 3 1.kat salon yangın kablo 2 2.kat ayd linye çekimi 3 4.kat mekanik cihaz kablo boru kroşe 2 5.kat elektrik odası tava inişi 2 2.kat ayd kablo çekimi 2 5.kat elektrik odası tava inişi 2 5.kat mekanik cihaz kablo boru 2 5.kat ses kablo çekimi 2 4.kat mekanik cihaz kablo boru 2 4.kat yangın kablo 2 4.kat yangın kablo 2 5.kat priz atlama kablo 2 Moblizasyon 1 •📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 31 • Toplam mobilizasyon: 1 • İzinli: 4 • Depo: 1 * Dış görev stadyum 4 • Genel toplam: 37kişi
05.02.2026 | STADYUM | 11 |  | 05.02.2026 08:12:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 05.02.2026 * A. Blok topraklama 2 * yatakhane ayd priz tesisat 4 * saha projektör montaj 2 * toplanti odası tw montajı 2 * staf ofisi ayd priz kablo 4 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 15 • İzinli: 1 • lot13 den gelen 4 • Genel toplam:11
04.02.2026 | LOT71 | 4 |  | 05.02.2026 08:12:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 04.02.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
05.02.2026 | LOT71 | 4 |  | 05.02.2026 08:13:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 05.02.2026 Genel moblizasyon işleri 1 D. Blok temel topraklama 3 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 0 • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam 4
29.01.2026 | Piramit Tower | 61 |  | 05.02.2026 08:46:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 29.01.2026 B3 kat aydınlatma pano kaydırma 3 4 kat cam motor pano baglantısı 2 46 kat perde kablo baglama 3 2 kat maza besleme kablo kofralama 3 4 kat maza besleme kablo çekimi 6 6 kat otel oda içi kablo çekimi 13 5 kat otel oda içi kasa montajı 4 6 kat AVM otel daire içi FD damper izleme kablo çekimi ve kofraya alınması ve kroşalamasi 8 Avm 1 kat kolon let montajı 2 Avm Cephe aydınlatma Let pano montaj ve kablo bağlantısı 3 Avm b 0 kat bekçi kulübesi besleme kablo çekimi ve montajı 2 Bodrum katlar çalışmayan kameralar çalıştırılması 2 Avm 5 ve 6 kat geçici aydınlatma montajı 2 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 • Toplam imalat: 53 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • 48 kat işletme: 1 kişi • İzinli: 3 kişi • Genel toplam: 61 kişi • Dış görev Bildirsay 7 kişi
04.02.2026 |  | 137 |  | 06.02.2026 09:26:23 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 04.02.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 47 Kişi • VİLLA: 16 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : 2 kişi • SPA : 5 kişi • EXECUTIVE VILLA : 6 kişi • VIP LOJMAN: 3 kişi • KATLI OTOPARK: 10 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 8 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : 7 • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 118 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 137 kişi
06.02.2026 | DATA CENTR | 1 |  | 06.02.2026 10:01:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: DATA CENTR 📅 TARİH:06.02.2026 • Teknik Ressam: 1 kişi • Teknik Ofis: 0 kişi ÇALIŞMA DETAYLARI: • Genel mobilizasyon işleri (Gece): 0 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 1 kişi • Genel toplam: 1 kişi
06.02.2026 | LOT71 |  |  | 06.02.2026 10:47:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 06.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
06.02.2026 | STADYUM |  |  | 06.02.2026 10:59:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 06.02.2026 * A.BLOK TOPRAKLAMA TAKIBI 2K * 3.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 4K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 2K * SAHA PANO TAMİRAT 2K * STAF YATAKHANE AYD PRIZ TESISAT 2K * SAHA PANO KABLO VE PANO MONTAJI 3K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 2K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /0 *LOT13 DEN GELEN/ 4 * GENEL TOPLAM/ 12
06.02.2026 |  | 2 |  | 06.02.2026 13:06:06 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
07.02.2026 | LOT71 |  |  | 07.02.2026 08:18:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 07.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
07.02.2026 | STADYUM |  |  | 07.02.2026 08:19:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 07.02.2026 * A.BLOK TOPRAKLAMA TAKIBI 2K * 3.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 4K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 2K * SAHA PANO TAMİRAT 2K * STAF YATAKHANE AYD PRIZ TESISAT 2K * SAHA PANO KABLO VE PANO MONTAJI 3K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 2K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /0 *LOT13 DEN GELEN/ 4 * GENEL TOPLAM/ 12
08.02.2026 | STADYUM |  |  | 08.02.2026 08:41:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 08.02.2026 * A.BLOK TOPRAKLAMA TAKIBI 2K * 3.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 4K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 2K * SAHA PANO TAMİRAT 2K * STAF YATAKHANE AYD PRIZ TESISAT 2K * SAHA PANO KABLO VE PANO MONTAJI 3K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 2K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /0 *LOT13 DEN GELEN/ 4 * GENEL TOPLAM/ 12
07.02.2026 |  | 2 |  | 08.02.2026 12:57:30 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
08.02.2026 |  | 2 |  | 08.02.2026 12:57:42 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
09.02.2026 |  | 2 |  | 09.02.2026 08:43:33 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
08.02.2026 |  | 155 |  | 09.02.2026 16:05:04 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 08.02.2026 Pazar • HYATT OTEL : 49 Kişi • VİLLA: 14 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : 9 kişi • SPA : 11 kişi • EXECUTIVE VILLA : 6 kişi • VIP LOJMAN: 7 kişi • KATLI OTOPARK: 4 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 12 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 124 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 155 kişi
09.02.2026 |  | 150 |  | 09.02.2026 16:13:49 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 09.02.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 49 Kişi • VİLLA: 14 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : 7 kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : 10 kişi • VIP LOJMAN: 5 kişi • KATLI OTOPARK: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 12 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 121 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 150 kişi
09.02.2026 | LOT71 |  |  | 09.02.2026 19:35:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 09.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
09.02.2026 | LOT13 |  |  | 09.02.2026 19:35:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 09.02.2026 *1.KAT SALON YANGIN KABLO BORU/ 4K *1.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2K *1.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *1.3 KATLAR KARTLI GECIS KABLO CEKIMI/ 2K *2.KAT 2.KISIM AYDINLATMA BORU KROŞE/ 2K *3.KAT 2.KISIM AYDINLATMA BORU KROŞE/ 2K *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2K *4.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *4.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE CEKIMI/ 2K *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2K *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2K *MOBİLİZASYON 1K *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 4 *GENEL TOPLAM/ 37
10.02.2026 | STADYUM |  |  | 10.02.2026 10:00:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 10.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA 5K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 1K * SORVER ODASI UPS TESİSATI 2K * SERAMONİ BİNASI DİREK MONTAJ VE KABLO 6K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 5K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/ 4K * GENEL TOPLAM/ 15
10.02.2026 | LOT71 |  |  | 10.02.2026 10:00:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 10.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
11.02.2026 | STADYUM |  |  | 11.02.2026 07:21:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 11.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA 5K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 1K * SORVER ODASI UPS TESİSATI 2K * SERAMONİ BİNASI DİREK MONTAJ VE KABLO 6K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 5K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/ 4K * GENEL TOPLAM/ 15
10.02.2026 |  | 2 |  | 11.02.2026 08:48:34 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
11.02.2026 |  | 2 |  | 11.02.2026 08:49:10 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı yer pot ve prizler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
12.02.2026 |  | 2 |  | 12.02.2026 08:39:25 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı yer pot ve prizler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
12.02.2026 | LOT71 |  |  | 12.02.2026 20:45:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 12.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
12.02.2026 | LOT13 |  |  | 12.02.2026 20:46:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 12.02.2026 *1.KAT SALON YANGIN KABLO BORU/ 4K *1.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2K *1.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *1.3 KATLAR KARTLI GECIS KABLO CEKIMI/ 2K *2.KAT 2.KISIM AYDINLATMA BORU KROŞE/ 2K *3.KAT 2.KISIM AYDINLATMA BORU KROŞE/ 2K *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2K *4.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *4.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE CEKIMI/ 2K *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2K *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2K *MOBİLİZASYON 1K *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 4 *GENEL TOPLAM/ 37
13.02.2026 |  | 2 |  | 13.02.2026 08:25:35 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 13.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı yer pot ve prizler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
13.02.2026 | LOT71 |  |  | 13.02.2026 09:19:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 13.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
13.02.2026 | STADYUM |  |  | 13.02.2026 09:19:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 13.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA 5K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 1K * SORVER ODASI UPS TESİSATI 2K * SERAMONİ BİNASI DİREK MONTAJ VE KABLO 6K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 5K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/ 4K * GENEL TOPLAM/ 15
11.02.2026 |  | 140 |  | 14.02.2026 10:41:25 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 11.02.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 46 Kişi • VİLLA: 9 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : 4 kişi • SPA : 24 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: 2 kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 12 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : 4 • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 121 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 140 kişi
12.02.2026 |  | 151 |  | 14.02.2026 10:45:56 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 12.02.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 45 Kişi • VİLLA: 15 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 24 kişi • EXECUTIVE VILLA : 19 kişi • VIP LOJMAN: 7 kişi • KATLI OTOPARK: 2 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 10 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 132 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 151 kişi
13.02.2026 |  | 146 |  | 14.02.2026 10:49:07 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 13.02.2026 Cuma • HYATT OTEL : 39 Kişi • VİLLA: 22 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : - kişi • SPA : 25 kişi • EXECUTIVE VILLA : 18 kişi • VIP LOJMAN: 4 kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 7 kişi • PRESENTIAL SUIT: 7 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 127 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 146 kişi
14.02.2026 | STADYUM |  |  | 14.02.2026 11:35:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 14.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA 5K * 4.YATAKHANE AYD PRIZ TESISATI 1K * SORVER ODASI UPS TESİSATI 2K * SERAMONİ BİNASI DİREK MONTAJ VE KABLO 6K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 5K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/ 4K * GENEL TOPLAM/ 15
14.02.2026 | LOT71 |  |  | 14.02.2026 11:36:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 14.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
15.02.2026 |  | 2 |  | 15.02.2026 11:17:27 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma,yangın dedektörü,wifi,hoparlör montajı ve duvar niş spotların montajı yer pot ve prizler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
15.02.2026 | LOT71 |  |  | 15.02.2026 12:51:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 15.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
15.02.2026 | STADYUM |  |  | 15.02.2026 12:53:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 15.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA 4K * 4.240 KABLO ÇEKİMLERİ 8 * KAMP BİNALARI TOPRAKLAMA 2K * GECE NÖBETÇİSİ 1K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 5K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/ 4K * GENEL TOPLAM/ 15
24.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
25.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
26.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
27.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 27.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
28.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
29.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
30.01.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:40:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
01.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:41:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 01.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 3 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 2 kişi vohha2 3 kişi bildersay
01.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 01.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
02.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
03.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 03.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
04.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
05.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 05.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
06.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
07.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
08.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:42:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
09.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
10.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
11.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
12.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
13.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 13.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
14.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 14.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
15.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:43:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
16.02.2026 | YHP | 7 |  | 16.02.2026 09:44:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 16.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
23.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:44:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 23.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
24.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:45:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
25.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:45:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
26.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:45:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
27.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:45:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 27.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
28.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:45:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
29.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
30.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
31.01.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 31.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
02.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
03.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 03.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
04.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
05.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:46:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 05.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
06.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
07.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
08.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
09.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
10.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
11.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
12.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
14.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:47:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 14.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
15.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:48:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
16.02.2026 | MOS | 13 |  | 16.02.2026 09:48:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 16.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
23.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 23.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
24.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
25.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
26.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
27.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 27.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
28.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
29.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
30.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
31.01.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:49:57 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 31.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
01.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 01.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
02.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
03.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 03.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
04.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
05.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 05.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
06.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
07.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
08.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
09.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:50:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
10.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
11.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
12.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
13.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 13.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
14.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 14.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
15.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
16.02.2026 | MMP | 3 |  | 16.02.2026 09:51:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : MMP 📅 TARİH : 16.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi daha ve pompa takibi 1 kişi gece nobetcisi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 3 • Toplam mobilizasyon: 2 • İzinli: 0 • Genel toplam: 3 kişi • Dış görev
23.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:52:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 23.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
24.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:52:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
25.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:52:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
26.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:52:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
27.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 27.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
28.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
29.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
30.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
31.01.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 31.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
01.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:53:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 01.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
02.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
03.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 03.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
04.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
05.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 05.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
06.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
07.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
08.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
09.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:54:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
10.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
11.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
12.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
13.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 13.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
14.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 14.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
15.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
16.02.2026 | RMC | 2 |  | 16.02.2026 09:55:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 16.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
23.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:56:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 23.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
24.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:56:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 24.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
25.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:56:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 25.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
26.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:56:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 26.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
27.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:56:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 27.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
28.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 28.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
29.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 29.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
30.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 30.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
31.01.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 31.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
01.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 01.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
02.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 02.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
03.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 03.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
04.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 04.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
05.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 05.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
06.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 06.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
07.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:57:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 07.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
08.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 08.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
09.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
10.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
11.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
12.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 12.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
13.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:58:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 13.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
14.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:59:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 14.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
15.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:59:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 15.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
16.02.2026 | TYM | 1 |  | 16.02.2026 09:59:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 16.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
01.01.2026 |  |  |  | 16.02.2026 13:37:47 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.01.2026 - 31.01.2026
15.02.2026 |  | 144 |  | 16.02.2026 13:46:42 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 15.02.2026 Pazar • HYATT OTEL : 39 Kişi • VİLLA: 22 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : - kişi • SPA : 13 kişi • EXECUTIVE VILLA : 33 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 7 kişi • PRESENTIAL SUIT: 6 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 125 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 144 kişi
17.02.2026 |  | 2 |  | 17.02.2026 08:16:15 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 17.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok yer pot ve prizler 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
17.02.2026 | LOT71 |  |  | 17.02.2026 08:21:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 17.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
17.02.2026 | LOT13 |  |  | 17.02.2026 08:22:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 17.02.2026 *1.KAT 1.KISIM KABLO REGLAJI /2K *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO REGLAJI /2K *2.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI YANGIN BUAT MONTAJI /2K *3.KAT 1.KISIM TAVA DÜZELTME /2K *4.KAT 2.KISIM ASANSOR CAT6 KABLO CEKIMI / 2K *4.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2K *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2K *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2K *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2K *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2K *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2K *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2K *B1. KAT YANGIN KABLO CEKIMI /2K *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 6 *GENEL TOPLAM/ 37
17.02.2026 | MOS | 13 |  | 17.02.2026 09:04:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 17.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
17.02.2026 | RMC | 2 |  | 17.02.2026 09:04:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 17.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
17.02.2026 | TYM | 1 |  | 17.02.2026 09:05:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 17.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
18.02.2026 |  | 2 |  | 18.02.2026 08:35:46 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 18.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Ekip dahoya transfer oldu 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
18.02.2026 | LOT71 |  |  | 18.02.2026 09:18:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 18.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
19.02.2026 | STADYUM |  |  | 19.02.2026 10:42:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 19.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 4K * CEVRE AYD KABLO ÇEKİMLERİ/ 6K * STAF SAHA OFISI AYD PRIZ 2K * SAHA PANO MONTAJLARI 4 * GECE NÖBETÇİSİ 1K * KOMPANZASYON PANO SALTER DEGISIMI /2K 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4K *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /2 *LOT13 DEN GELEN/ 6K * GENEL TOPLAM/ 16
19.02.2026 | YHP | 7 |  | 19.02.2026 15:15:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 19.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
18.02.2026 | TYM | 1 |  | 19.02.2026 15:16:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 18.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
19.02.2026 | TYM | 1 |  | 19.02.2026 15:16:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 19.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
18.02.2026 | MOS | 13 |  | 19.02.2026 15:16:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 18.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
19.02.2026 | MOS | 13 |  | 19.02.2026 15:16:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 19.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
18.02.2026 | RMC | 2 |  | 19.02.2026 15:17:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 18.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
19.02.2026 | RMC | 2 |  | 19.02.2026 15:17:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 19.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
20.02.2026 | LOT71 |  |  | 20.02.2026 09:29:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 20.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2K * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2K * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
19.02.2026 | LOT13 |  |  | 20.02.2026 09:31:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 19.02.2026 *1.KAT 1.KISIM KABLO REGLAJI /2K *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO REGLAJI /2K *2.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI YANGIN BUAT MONTAJI /2K *3.KAT 1.KISIM TAVA DÜZELTME /2K *4.KAT 2.KISIM ASANSOR CAT6 KABLO CEKIMI / 2K *4.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2K *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2K *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2K *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2K *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2K *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2K *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2K *B1. KAT YANGIN KABLO CEKIMI /2K *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 6 *GENEL TOPLAM/ 37
20.02.2026 | LOT13 |  |  | 20.02.2026 09:31:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 20.02.2026 *1.KAT 1.KISIM KABLO REGLAJI /2K *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO REGLAJI /2K *2.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI YANGIN BUAT MONTAJI /2K *3.KAT 1.KISIM TAVA DÜZELTME /2K *4.KAT 2.KISIM ASANSOR CAT6 KABLO CEKIMI / 2K *4.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2K *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2K *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2K *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2K *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2K *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/ 2K *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2K *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2K *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2K *B1. KAT YANGIN KABLO CEKIMI /2K *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 6 *GENEL TOPLAM/ 37
21.02.2026 | RMC | 2 |  | 21.02.2026 09:21:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 21.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
20.02.2026 | MOS | 13 |  | 21.02.2026 09:21:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 20.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
21.02.2026 | MOS | 13 |  | 21.02.2026 09:21:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 21.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 13 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 0 • Genel toplam: 13 • Dış görev 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha
20.02.2026 | TYM | 1 |  | 21.02.2026 09:21:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 20.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
21.02.2026 | TYM | 1 |  | 21.02.2026 09:21:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 21.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
20.02.2026 | YHP | 7 |  | 21.02.2026 09:22:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 20.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
21.02.2026 | YHP | 7 |  | 21.02.2026 09:22:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 21.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
21.02.2026 | LOT71 |  |  | 21.02.2026 09:41:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 21.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
21.02.2026 | STADYUM |  |  | 21.02.2026 09:47:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 21.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 10 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 14
22.02.2026 | LOT71 |  |  | 22.02.2026 12:46:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 22.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
22.02.2026 | LOT13 |  |  | 22.02.2026 12:47:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 22.02.2026 *1.KAT 1.KISIM KABLO REGLAJI /2 *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO REGLAJI /2 *2.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI YANGIN BUAT MONTAJI /2 *3.KAT 1.KISIM TAVA DÜZELTME /2 *4.KAT 2.KISIM ASANSOR CAT6 KABLO CEKIMI / 2 *4.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2 *4.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2 *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2 *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2 *4.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2 *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2 *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2 *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2 *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2 *B1. KAT YANGIN KABLO CEKIMI /2 *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5 *GENEL TOPLAM/ 37
23.02.2026 |  | 28 |  | 23.02.2026 08:24:22 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.02.2026 Türk Formen 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları: C blok koridor tava montajı 21. Kat 2 kişi A/B blok podyum tava montajı 2 kişi C blok tava montajı 3. Kat 2 kişi A blok RG6 kablo çekimi 3. Kat 2 kişi C blok kangal boru montajı 5. Kat 2 kişi A blok mobilizasyon kablo sökümü ve yerine kalıcıya enerji verilmesi 2 kişi C blok koridor tava montajı 20. Kat 2 kişi C blok elektrik odası tava montajı 10. Kat 2 kişi Saha mobilizasyon 1 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat: 16 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • İzinli / Hasta: 9 kişi • Dış Görev:Onkoloji 0 kişi • Genel toplam: 28 kişi
23.02.2026 |  | 1 |  | 23.02.2026 08:25:24 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 23.02.2026 ÇALIŞMA Detayları Mekanik değişen cihazını bağlantı yapmaya 1 kişi gidecek 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 1 kişi
23.02.2026 | LOT71 |  |  | 23.02.2026 11:31:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 23.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
23.02.2026 | STADYUM |  |  | 23.02.2026 11:32:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 23.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 10 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 14
21.02.2026 |  | 144 |  | 23.02.2026 13:49:37 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 21.02.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 31 Kişi • VİLLA: 26 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 24 kişi • EXECUTIVE VILLA : 25 kişi • VIP LOJMAN: 12 kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 2 kişi • PRESENTIAL SUIT: 2 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 6 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 125 kişi • Toplam mobilizasyon: 6 kişi • Genel toplam: 144 kişi
22.02.2026 |  | 137 |  | 23.02.2026 13:53:51 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 22.02.2026 Pazar • HYATT OTEL : 30 Kişi • VİLLA: 25 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : 2 kişi • SPA : 25 kişi • EXECUTIVE VILLA : 20 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 10 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 3 kişi • PRESENTIAL SUIT: 2 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 120 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 137 kişi
23.02.2026 | RMC | 2 |  | 23.02.2026 16:00:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 23.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
22.02.2026 | YHP | 7 |  | 23.02.2026 16:00:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 22.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
23.02.2026 | YHP | 7 |  | 23.02.2026 16:00:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 23.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
22.02.2026 | TYM | 1 |  | 23.02.2026 16:00:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 22.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
23.02.2026 | TYM | 1 |  | 23.02.2026 16:00:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 23.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
22.02.2026 | MOS | 13 |  | 23.02.2026 16:02:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 22.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
23.02.2026 | MOS | 13 |  | 23.02.2026 16:02:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 23.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
24.02.2026 | STADYUM |  |  | 24.02.2026 10:51:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 24.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 10 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 14
24.02.2026 | LOT71 |  |  | 24.02.2026 10:51:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 24.02.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
25.02.2026 | STADYUM |  |  | 25.02.2026 16:07:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 25.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 10 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 14
25.02.2026 | LOT13 |  |  | 25.02.2026 16:08:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 25.02.2026 *2.KAT 1.KISIM KABLO REGLAJI /2 *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO REGLAJI /2 *3.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI YANGIN BUAT MONTAJI /2 *4.KAT 1.KISIM TAVA DÜZELTME /2 *4.KAT 2.KISIM SOĞUK TEST2 *5.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2 *5.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2 *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2 *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2 *5.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2 *4.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO REGLAJI/ 2 *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2 *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2 *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2 *B1. KAT YANGIN KABLO CEKIMI /2 *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5 *GENEL TOPLAM/ 37
26.02.2026 | STADYUM |  |  | 26.02.2026 15:56:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 26.02.2026 * B.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 10 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10K *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 14 ❤ BB
01.02.2026 |  |  |  | 27.02.2026 19:42:31 UTC+05:00 | 📊 Aylık Eksik Rapor Analizi: 01.02.2026 - 27.02.2026
01.02.2026 | 11 |  |  | 27.02.2026 19:42:31 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.02.2026 - 27.02.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (10): • TYM: 4/27 gün (%14.8) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27 • MOS: 4/27 gün (%14.8) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27 • YHP: 4/27 gün (%14.8) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27 • RMC: 4/27 gün (%14.8) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27 • SKP: 4/27 gün (%14.8) └─ Eksik günler: 08, 09, 10, 11 • PİRAMİT: 3/27 gün (%11.1) └─ Eksik günler: 06, 07, 10 • STADYUM: 1/27 gün (%3.7) └─ Eksik günler: 27 • LOT71: 1/27 gün (%3.7) └─ Eksik günler: 27 • BWC: 1/27 gün (%3.7) └─ Eksik günler: 27 • LOT13: 1/27 gün (%3.7) └─ Eksik günler: 27 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 1 (%9.1) • Eksik Raporu Olan: 10 (%90.9) • İş Günü: 27 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 27
27.02.2026 | STADYUM |  |  | 28.02.2026 00:58:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 27.02.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 6 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 4 * SAHA PANO KABLO ÇEKİMİ 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /2 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 14
27.02.2026 | LOT13 |  |  | 28.02.2026 01:00:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 27.02.2026 *2.KAT 2.KISIM KABLO YERİNE ALMA /2 *1.KAT 1.SALON MEKANIK CIHAZ KABLO TEST /2 *3.KAT 2.KISIM ELEKTRIK YANGIN SİREN TEST /2 *4.KAT 1.KISIM YANGIN TEST DÜZELTME /2 *4.KAT 2.KISIM SOĞUK TEST2 *5.KAT 2.KISIM YANGIN LOOP BAŞI KABLO / 2 *5.KAT 1.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJI/ 2 *5.KAT 2.KISIM ELEKTRIK ODASI REGLAJ/ 2 *5.KAT .2 KISIM AYDINLATMA LİNYE YERINE ALMA/ 2 *5.KAT. 2.KISIM AYDINLATMA KABLO TEST/ 2 *4.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *5.KAT 1.KISIM CAT6 KABLO TEST/ 2 *5.KAT 2.KISIM ŞAP ALTI BORULAMA/2 *B1. KAT DELETASYON GECIS TAVA DUZELTME /2 *B1. KAT ADP ODASI TAVA İNİŞLERİ/ 2 *B1. KAT PRIZ LINYE CEKIMI /2 *B1. KAT YANGIN KABLO TEST 2 *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/31 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5 *GENEL TOPLAM/ 37
28.02.2026 | STADYUM |  |  | 28.02.2026 12:14:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 28.02.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 2 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 12 * YAYAKHANE KAMERA KABLO 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /2 *LOT13 DEN GELEN/9 * GENEL TOPLAM/ 14
01.02.2026 | 11 |  |  | 01.03.2026 08:45:02 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.02.2026 - 28.02.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (6): • TYM: 5/28 gün (%17.9) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27, 28 • MOS: 5/28 gün (%17.9) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27, 28 • YHP: 5/28 gün (%17.9) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27, 28 • RMC: 5/28 gün (%17.9) └─ Eksik günler: 24, 25, 26, 27, 28 • SKP: 4/28 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 08, 09, 10, 11 • PİRAMİT: 3/28 gün (%10.7) └─ Eksik günler: 06, 07, 10 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 5 (%45.5) • Eksik Raporu Olan: 6 (%54.5) • İş Günü: 28 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 27
25.02.2026 | MOS | 13 |  | 01.03.2026 10:36:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 25.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
26.02.2026 | MOS | 13 |  | 01.03.2026 10:36:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 26.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
27.02.2026 | MOS | 13 |  | 01.03.2026 10:36:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 27.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
28.02.2026 | MOS | 13 |  | 01.03.2026 10:36:39 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 28.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
24.02.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 10:37:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 24.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
25.02.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 10:37:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 25.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
26.02.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 10:37:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 26.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
27.02.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 10:37:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 27.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
28.02.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 10:37:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 28.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
24.02.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 10:37:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 24.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
25.02.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 10:38:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 25.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
26.02.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 10:38:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 26.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
27.02.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 10:38:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 27.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
28.02.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 10:38:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 28.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
24.02.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 10:38:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 24.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
25.02.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 10:38:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 25.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
26.02.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 10:38:50 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 26.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
27.02.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 10:38:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 27.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
28.02.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 10:39:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 28.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
01.03.2026 | RMC | 2 |  | 01.03.2026 13:13:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 01.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
01.03.2026 | YHP | 7 |  | 01.03.2026 13:14:17 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 01.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
01.03.2026 | TYM | 1 |  | 01.03.2026 13:14:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 01.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
01.03.2026 | LOT71 |  |  | 02.03.2026 08:29:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 01.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
02.03.2026 | LOT71 |  |  | 02.03.2026 08:29:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH: 02.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * D.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
01.03.2026 | STADYUM |  |  | 02.03.2026 08:30:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 01.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 2 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 12 * YAYAKHANE KAMERA KABLO 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /2 *LOT13 DEN GELEN/9 * GENEL TOPLAM/ 14
02.03.2026 | STADYUM |  |  | 02.03.2026 08:30:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH: 02.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 2 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI 12 * YAYAKHANE KAMERA KABLO 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /2 *LOT13 DEN GELEN/9 * GENEL TOPLAM/ 14
02.03.2026 |  | 76 |  | 02.03.2026 15:06:59 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 02.03.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 11 Kişi • VİLLA: 17 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 14 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 9 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 60 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 76 kişi
03.03.2026 | LOT13 |  |  | 03.03.2026 12:38:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 03.03.2026 B1 YANGIN KABLO ÇEKİMİ /2 B1 YANGIN KABLO REGLAJI /2 B1 AYDINLATMA KABLO ÇEKİMİ /3 B1 AYDINLATMA KABLO REGLAJI /2 B1 KARBONMONOKSİT KABLO /2 *📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF/2 *TOPLAM İMALAT/ *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 *İZİNLİ/0 *DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 8 *GENEL TOPLAM/ 20
03.03.2026 | LOT71 |  |  | 03.03.2026 12:40:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:03.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
04.03.2026 | STADYUM |  |  | 04.03.2026 09:26:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:04.03.2026 * D.BLOK TOPRAKLAMA/ 3 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /10 * YAYAKHANE KAMERA MONTAJI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/5 * GENEL TOPLAM/ 17
05.03.2026 | LOT71 |  |  | 05.03.2026 10:23:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:05.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
01.02.2026 |  |  |  | 05.03.2026 15:55:45 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.02.2026 - 28.02.2026
01.02.2026 | 11 |  |  | 05.03.2026 15:55:46 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.02.2026 - 28.02.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (2): • SKP: 4/28 gün (%14.3) └─ Eksik günler: 08, 09, 10, 11 • PİRAMİT: 3/28 gün (%10.7) └─ Eksik günler: 06, 07, 10 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 9 (%81.8) • Eksik Raporu Olan: 2 (%18.2) • İş Günü: 28 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 7
09.02.2026 | SKP DAHO | 59 |  | 05.03.2026 19:26:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAHO 📅 TARİH: 09.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi C Blok 10–11. kat yangın montajı 2 kişi C Blok teras kamera ve aplik montajı 2 kişi C Blok dış cephe çalışmaları 2 kişi C Blok 1. kat busbar kutusu ve pano bağlantısı 4 kişi Bodrum -1 acil anons kablo çekimi ve rijit borulama 4 kişi Bodrum -1 yangın borulama ve kablo çekimi 2 kişi Bodrum -1 yangın dedektör montajı 2 kişi Bodrum -1 acil anons hoparlör ve dedektör montajı 5 kişi Bodrum -1 aydınlatma armatür montajı 4 kişi Sistem odası kablo tavası montajı 3 kişi Bodrum -1 ıslak zemin kablo çekimi 2 kişi C Blok zil butonu montajı 2 kişi C Blok koridor takip çalışması 7 kişi Trafo odası kablo çekimi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 kişi • Toplam imalat: 45 kişi • Toplam Mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Depo (Ambar): 2 kişi • Genel toplam: 59 kişi
10.02.2026 | SKP DAHO | 59 |  | 05.03.2026 19:27:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAHO 📅 TARİH: 10.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi C Blok zil montajı 3 kişi Bodrum -1 ıslak zemin kablo çekimi 2 kişi C Blok pano odası topraklama 2 kişi C Blok sensör ayarları ve genel kontrol 4 kişi Bodrum -1 aydınlatma lamba montajı 4 kişi C Blok 13–14–15. kat yangın testleri ve dedektör montajı 2 kişi C Blok 1. kat busbar kutusu ve pano besleme bağlantısı 2 kişi Cephe aydınlatma çalışmaları 5 kişi Bodrum -1 dedektör rijit boru imalatı 5 kişi Bodrum -1 acil anons hoparlör ve rijit boru imalatı 2 kişi Bodrum -1 kablo tavası montajı 4 kişi Bodrum -1 acil anons kablo çekimi 9 kişi Trafo ADP odası kablo çekimi 2 kişi Bodrum kat kablo tavası tij kesimi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 kişi • Toplam imalat: 48 kişi • Toplam Mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: 1 kişi • Depo (Ambar): 2 kişi • Genel toplam: 59 kişi
11.02.2026 | SKP DAHO | 60 |  | 05.03.2026 19:27:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAHO 📅 TARİH: 11.02.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 7 kişi Bodrum -1 aydınlatma montajı 2 kişi C Blok yangın merdivenleri exit montajı 2 kişi Bodrum -1 kablo tavası tij düzenlemeleri 3 kişi Bodrum -1 ıslak zemin kablo çekimi ve bağlantı 3 kişi C Blok 14–15–16. kat yangın testleri ve dedektör montajı 2 kişi C Blok 1–2. kat busbar kutusu ve pano bağlantısı 4 kişi Cephe aydınlatma çalışmaları 4 kişi Bodrum -1 acil anons kablo çekimi ve borulama 4 kişi Bodrum -1 yangın dedektör montajı 2 kişi ADP ve trafo odaları kablo tavası montajı 2 kişi C Blok 2. kat aplik montajı 2 kişi C Blok pano odaları TV geçiş kutusu montajı 2 kişi Bodrum -1 acil anons hoparlör montajı 8 kişi ADP ve trafo odası kablo çekimi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 kişi • Toplam imalat: 47 kişi • Toplam Mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: 3 kişi • Depo (Ambar): 2 kişi • Genel toplam: 60 kişi
04.03.2026 |  | 89 |  | 06.03.2026 09:02:17 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 04.03.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 12 Kişi • VİLLA: 10 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 16 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 15 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 2 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 7 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 71 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 89 kişi
12.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:23:17 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 12.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
13.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:23:25 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 13.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
14.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:23:32 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 14.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
15.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:23:39 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 15.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
16.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:24:02 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 16.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
17.01.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:24:08 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 17.01.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: F blok revizyon olan odanın aydınlatma ve priz kablo işleri 2 kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
19.02.2026 |  |  |  | 06.03.2026 16:26:13 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 19.02.2026 ÇALIŞMA Detayları ÇALIŞMA YOK ADAMLAR DAHOYA SEVK EDİLDİ 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: kişi
20.02.2026 |  |  |  | 06.03.2026 16:26:24 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 20.02.2026 ÇALIŞMA Detayları ÇALIŞMA YOK ADAMLAR DAHOYA SEVK EDİLDİ 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: kişi
21.02.2026 |  |  |  | 06.03.2026 16:26:31 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 21.02.2026 ÇALIŞMA Detayları ÇALIŞMA YOK ADAMLAR DAHOYA SEVK EDİLDİ 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: kişi
22.02.2026 |  | 2 |  | 06.03.2026 16:27:03 UTC+05:00 | 📍KÖKSARAY 📅 22.02.2026 ÇALIŞMA Detayları TOPLANAN MALZEMELERİ TESLİM ALINMAYA GİLDİ 2 KİŞİ 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 kişi • Toplam mobilizasyon: 0 • İzinli / Hasta: 0 • Dış Görev: 0 • Genel toplam: 2 kişi
06.03.2026 | STADYUM |  |  | 06.03.2026 21:47:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:06.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
06.03.2026 | LOT13 |  |  | 06.03.2026 21:51:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 06.03.2026 *1.KAT AYDINLATMA PARALEL SORTİ ATLAMA/2 *1.KAT KASA TEMİZLİK/2 *B1.SİREN KABLO TESTİ/2 *B1. AYDINLATMA BUAT MONTAJ/2 *B1 KARBONMONOKSİT KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 AYDINLATMA KABLO REGLAJI /2 *B1. KAMERA KABLO ÇEKİMİ/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5 * GENEL TOPLAM/ 20
07.03.2026 | STADYUM |  |  | 07.03.2026 15:03:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:07.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
07.03.2026 | LOT13 |  |  | 07.03.2026 15:04:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 07.03.2026 *1.KAT KASA TEMİZLİK/2 *B1.SİREN KABLO TESTİ/2 *B1. AYDINLATMA BUAT MONTAJ/2 *B1 KARBONMONOKSİT KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 AYDINLATMA KABLO REGLAJI /2 *B1. KAMERA KABLO ÇEKİMİ/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5/ FAP/3 * GENEL TOPLAM/ 20
08.03.2026 | STADYUM |  |  | 09.03.2026 01:18:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:08.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
08.03.2026 | LOT71 |  |  | 09.03.2026 01:19:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:08.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
09.03.2026 | LOT71 |  |  | 09.03.2026 01:19:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:09.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
09.03.2026 | STADYUM |  |  | 09.03.2026 01:19:48 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:09.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
09.03.2026 | LOT13 |  |  | 09.03.2026 01:20:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 09.03.2026 *1.KAT KASA TEMİZLİK/2 *B1.SİREN KABLO TESTİ/2 *B1. AYDINLATMA BUAT MONTAJ/2 *B1 KARBONMONOKSİT KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 AYDINLATMA KABLO REGLAJI /2 *B1. KAMERA KABLO ÇEKİMİ/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5/ FAP/3 * GENEL TOPLAM/ 20
10.03.2026 | LOT13 |  |  | 11.03.2026 00:54:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 10.03.2026 *1.KAT KASA TEMİZLİK/2 *B1.SİREN KABLO TESTİ/2 *B1. AYDINLATMA BUAT MONTAJ/2 *B1 KARBONMONOKSİT KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 AYDINLATMA KABLO REGLAJI /2 *B1. KAMERA KABLO ÇEKİMİ/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 5/ FAP/3 * GENEL TOPLAM/ 20
10.03.2026 | LOT71 |  |  | 11.03.2026 00:55:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:10.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
12.03.2026 | LOT71 |  |  | 12.03.2026 11:05:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:12.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
11.03.2026 | STADYUM |  |  | 12.03.2026 11:06:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:11.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
12.03.2026 | STADYUM |  |  | 12.03.2026 11:06:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:12.03.2026 * G.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * YATAKHANE AYD PRİZ TESİSATI /8 * KULE VİNÇ PANO KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 3 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /1 *LOT13 DEN GELEN/4 * GENEL TOPLAM/ 15
11.03.2026 | LOT13 |  |  | 12.03.2026 11:11:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 11.03.2026 *1.KAT ANONS KABLO YERİNE ALM/2 *1.KAT LED ATLAMALARI/2 *2.KAT LED ATLAMALARI/2 *B1 YANGIN SİREN KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 PRİZ KABLO ÇEKİMLERİ /2 *B1. ELEKTRİK ODASI REGLAJI/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/3 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 2 * GENEL TOPLAM/ 20
12.03.2026 | LOT13 |  |  | 12.03.2026 11:11:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 12.03.2026 *1.KAT ANONS KABLO YERİNE ALM/2 *1.KAT LED ATLAMALARI/2 *2.KAT LED ATLAMALARI/2 *B1 YANGIN SİREN KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 PRİZ KABLO ÇEKİMLERİ /2 *B1. ELEKTRİK ODASI REGLAJI/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/3 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV STADYUM/ 2 * GENEL TOPLAM/ 20
13.03.2026 | LOT71 |  |  | 13.03.2026 08:59:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:13.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
14.03.2026 | STADYUM |  |  | 14.03.2026 10:55:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:14.03.2026 *F.BLOK TOPRAKLAMA/ 6 * TRAFO JENERATÖR PANO BAĞLANTI/4 * KULE VİNÇ PROJEKTÖR. KABLO BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 6 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 10 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 13
14.03.2026 | LOT13 |  |  | 14.03.2026 10:55:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 14.03.2026 *1.KAT ANONS KABLO YERİNE ALM/2 *1.KAT ANA SALON CAT6 KABLO ÇEKİMİ/4 *1.KAT ANA SALON YER BUAT KABLO ÇEKİMİ/4 *1.KAT ANA SALON YER BUAT YERİ KALIP MONTAJ 3 *B1 YANGIN SİREN KABLO ÇEKİMİ/2 *B1 PRİZ KABLO ÇEKİMLERİ /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/19 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GOREV FAP/ 2 * GENEL TOPLAM/ 20
01.02.2026 | 11 |  |  | 14.03.2026 16:24:37 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.02.2026 - 28.02.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (1): • PİRAMİT: 3/28 gün (%10.7) └─ Eksik günler: 06, 07, 10 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 10 (%90.9) • Eksik Raporu Olan: 1 (%9.1) • İş Günü: 28 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 3
07.02.2026 | Piramit Tower | 55 |  | 14.03.2026 17:13:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 07.02.2026 6 kat kule cam motor kablo çekimi 4 6 kat kule koridor tava montajı 3 4 kat avm ofis koridor aydınlatma kablo çekimi 4 3 kat avm maza besleme kablo çekimi 8 5 kat otel kasa montajı 3 6 kat otel oda içi kablo çekimi 6 1-2-3-4 kat arası M3-M4-M5-M6-M7-M8 merdiven flor switch ve kelebek vano ve dedektor kablosunu gofraya alinmasi ve kroşalamasi 5 6 kat avm otel daire içi panosuna yangın kontak kablo çekimi 4 Çevre aydınlatma ağaç altı kablolar takibi 2 Cephe let montajı 3 Avm 6 kat mobilizasion pano düzeltilmesi 3 Avm 5 kat tava montajı 2 2 kat ofis telefon kablo çekimi ve bağlantısı 2 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 4 • Toplam imalat: 46 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 7 kişi • Genel toplam: 55 kişi • Dış görev Bildirsay 7 kişi
12.03.2026 |  | 80 |  | 15.03.2026 11:39:59 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 12.03.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 10 Kişi • VİLLA: 8 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 16 kişi • EXECUTIVE VILLA : 12 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 6 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 10 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 2 kişi • Toplam imalat: 65 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 80 kişi
13.03.2026 |  | 87 |  | 15.03.2026 11:40:10 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 13.03.2026 Cuma • HYATT OTEL : 14 Kişi • VİLLA: 8 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 16 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 13 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 7 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 2 kişi • Toplam imalat: 69 kişi • Toplam mobilizasyon: 7 kişi • Genel toplam: 87 kişi
14.03.2026 |  | 92 |  | 15.03.2026 11:40:20 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 14.03.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 18 Kişi • VİLLA: 10 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 15 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 15 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 2 kişi • Toplam imalat: 76 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 92 kişi
16.03.2026 |  | 32 |  | 16.03.2026 09:07:35 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 16.03.2026 Türk Formen 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları C blok elektrik odası tava montajı 19. Kat 2 kişi A blok desant işleri 2 kişi Podyum tava montajı 6 kişi A blok fıbr cat6 kablo çekimi 10. Kat 3 kişi A blok fıbr cat6 kablo çekimi 8-9 katlar 3 kişi A blok fıbr cat 6 kablo çekimi 15. Kat 3 kişi B blok cephe aydınlatma kangal boru montajı 4 kişi C blok kangal boru montajı 17. Kat 2 kişi B blok şaft tava kabloların reklajı 2 kişi Saha mobilizasyon 2 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 26 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 2 kişi • Dış Görev:kişi • Genel toplam: 32 kişi
16.03.2026 | STADYUM |  |  | 16.03.2026 09:19:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:16.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * TRAFO JENERATÖR PANO BAĞLANTI/2 * KULE VİNÇ LED MONTAJ BAĞLANTI 2 * TİME LİPSE KAMERA TAŞIMA 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 9 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 13
15.03.2026 | LOT71 |  |  | 16.03.2026 09:20:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:15.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
16.03.2026 | LOT71 |  |  | 16.03.2026 09:20:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:16.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
03.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 03.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
04.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 04.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
05.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 05.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
06.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 06.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
07.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 07.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
08.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 08.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
09.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 09.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
10.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 10.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
11.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:39:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 11.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
12.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:40:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 12.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
13.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:40:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 13.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
14.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:40:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 14.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
15.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:40:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 15.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
16.03.2026 | MOS | 13 |  | 16.03.2026 15:40:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: MOS 📅 TARİH: 16.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 6 kişi beldersay 1 kişi metro plaza 2 kişi vohha 1 kişi congire binası 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 12 • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 3 • Genel toplam: 13 • Dış görev 3 kişi vohha
02.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:41:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 02.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
03.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:41:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 03.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
04.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 04.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
05.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 05.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
06.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 06.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
07.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 07.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
08.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 08.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
09.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 09.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
10.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 10.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
11.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:42:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 11.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
12.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:43:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 12.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
13.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:43:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 13.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
14.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:43:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 14.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
15.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:43:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 15.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
16.03.2026 | YHP | 7 |  | 16.03.2026 15:43:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : YHP 📅 TARİH : 16.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok kat kolidor aydinlatma 4 kat 4 kişi vohha 2 kişi A blok 8 kat kat kolidor aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 2 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 7 kişi • Dış görev . 4kişi vohha2
02.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:43:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 02.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
03.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:43:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 03.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
04.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 04.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
05.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 05.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
06.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 06.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
07.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 07.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
08.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:21 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 08.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
09.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 09.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
10.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 10.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
11.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 11.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
12.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 12.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
13.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:44:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 13.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
14.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:45:04 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 14.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
15.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:45:10 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 15.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
16.03.2026 | RMC | 2 |  | 16.03.2026 15:45:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : RMC 📅 TARİH : 16.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: Çalışma yok 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: • Toplam mobilizasyon: • İzinli: 1 • Genel toplam: 2 kişi • Dış görev 1 kişi YHP
02.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:45:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 2.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
03.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:45:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 03.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
04.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:45:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 04.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
05.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 05.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
06.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 06.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
07.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 07.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
08.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 08.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
09.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 09.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
10.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:46:38 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 10.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
11.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 11.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
12.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 12.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
13.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 13.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
14.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 14.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
15.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 15.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
16.03.2026 | TYM | 1 |  | 16.03.2026 15:48:58 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE : TYM 📅 TARİH : 16.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi merkez ofis 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 0 • Toplam imalat: 1 • Toplam mobilizasyon: 0 kişi • İzinli: 0 • Genel toplam: 1 kişi • Dış görev
01.03.2026 |  |  |  | 16.03.2026 16:14:52 UTC+05:00 | 📊 Aylık Eksik Rapor Analizi: 01.03.2026 - 16.03.2026
01.03.2026 | 11 |  |  | 16.03.2026 16:14:52 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.03.2026 - 16.03.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (4): • BWC: 2/16 gün (%12.5) └─ Eksik günler: 15, 16 • STADYUM: 2/16 gün (%12.5) └─ Eksik günler: 05, 09 • LOT13: 1/16 gün (%6.2) └─ Eksik günler: 09 • LOT71: 1/16 gün (%6.2) └─ Eksik günler: 09 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 7 (%63.6) • Eksik Raporu Olan: 4 (%36.4) • İş Günü: 16 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 6
16.03.2026 |  | 81 |  | 17.03.2026 09:46:39 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 16.03.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 15 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 17 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 16 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 3 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 2 kişi • Toplam imalat: 65 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 81 kişi
18.03.2026 | LOT71 |  |  | 18.03.2026 14:30:59 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:18.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
17.03.2026 | LOT71 |  |  | 18.03.2026 14:31:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:17.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E.BLOK TOPRAKLAMA TAKİP/ 2 * GECE NÖBETÇİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/ 2 * TOPLAM MOBILIZASYON/ 2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
17.03.2026 | STADYUM |  |  | 18.03.2026 14:32:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:17.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 * TRAFO JENERATÖR PANO BAĞLANTI/2 * KULE VİNÇ LED MONTAJ BAĞLANTI 2 * TİME LİPSE KAMERA TAŞIMA 3 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 9 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 13
18.03.2026 | STADYUM |  |  | 18.03.2026 14:32:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:18.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 6 * TRAFO JENERATÖR PANO BAĞLANTI/2 * KULE VİNÇ LED MONTAJ BAĞLANTI 2 * GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/ 9 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 13
19.03.2026 | LOT71 |  |  | 19.03.2026 10:06:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:19.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
19.03.2026 | LOT13 |  |  | 19.03.2026 10:13:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 19.03.2026 *1.KAT ANA SALON BUAT TEMIZLIK/ 2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/2 * TOPLAM İMALAT/2 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/18 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 20
21.03.2026 | LOT13 |  |  | 23.03.2026 10:28:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 21.03.2026 *1.KAT ANA SALON BUAT TEMIZLIK/ 2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/0 * TOPLAM İMALAT/2 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/18 * DEPO/ 0 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 20
22.03.2026 | LOT13 |  |  | 23.03.2026 10:28:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 22.03.2026 *1.KAT ANA SALON BUAT TEMIZLIK/ 2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/0 * TOPLAM İMALAT/2 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/18 * DEPO/ 0 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 20
23.03.2026 | LOT13 |  |  | 23.03.2026 10:29:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 23.03.2026 *1.KAT 1 KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/0 * TOPLAM İMALAT/2 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/18 * DEPO/ 0 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 20
20.03.2026 | LOT71 |  |  | 23.03.2026 10:32:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:20.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
21.03.2026 | LOT71 |  |  | 23.03.2026 10:32:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:21.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
22.03.2026 | LOT71 |  |  | 23.03.2026 10:32:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:22.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
23.03.2026 | LOT71 |  |  | 23.03.2026 10:34:00 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:23.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
20.03.2026 | STADYUM |  |  | 23.03.2026 10:35:18 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:20.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/0 *İZİNLİ /9 * GENEL TOPLAM/ 13
21.03.2026 | STADYUM |  |  | 23.03.2026 10:35:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:21.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/0 *İZİNLİ /9 * GENEL TOPLAM/ 13
22.03.2026 | STADYUM |  |  | 23.03.2026 10:35:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:22.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/0 *İZİNLİ /9 * GENEL TOPLAM/ 13
23.03.2026 | STADYUM |  |  | 23.03.2026 10:36:06 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:23.03.2026 *E.BLOK TOPRAKLAMA/ 4 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 0 *TOPLAM İMALAT/ 4 *TOPLAM MOBILIZASYON/0 *İZİNLİ /9 * GENEL TOPLAM/ 13
21.03.2026 |  | 32 |  | 23.03.2026 13:13:41 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 21.03.2026 Çalışma Detayları Bayram Günü 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 0kişi • Toplam imalat 0 kişi • Toplam mobilizasyon(Nöbetçi): 4 kişi • İzinli / Hasta: 28 kişi • Dış Görev: köksaray 0 kişi • Genel toplam: 32 kişi
22.03.2026 |  | 32 |  | 23.03.2026 13:14:00 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 22.03.2026 Çalışma Detayları Bayram Günü 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 0kişi • Toplam imalat 0 kişi • Toplam mobilizasyon(Nöbetçi): 4 kişi • İzinli / Hasta: 28 kişi • Dış Görev: köksaray 0 kişi • Genel toplam: 32 kişi
23.03.2026 |  | 32 |  | 23.03.2026 13:14:14 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.03.2026 Türk Formen 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları A blok cat6 fıber rg6 kablo çekimi 18-20 kat 3 kişi B blok exit kabloları yerine alma 4. Kat 2 kişi C blok kangal boru montajı 14. Kat 2 kişi B blok kesilen fiber kablo çekimi 2-3 kat 3 kişi Saha mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 10 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 16 kişi • Dış Görev: köksaray 1 kişi • Genel toplam: 32 kişi
19.03.2026 |  | 40 |  | 23.03.2026 15:16:11 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 19.03.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 4 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 2 • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 3 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 28 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 40 kişi
20.03.2026 |  | 10 |  | 23.03.2026 15:24:00 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 20.03.2026 Cuma • HYATT OTEL : - Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam ambar: 1 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 4 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 10 kişi
21.03.2026 |  | 19 |  | 23.03.2026 15:24:07 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 21.03.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 2 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 5 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 2 • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam ambar: 1 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 13 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 19 kişi
22.03.2026 |  | 20 |  | 23.03.2026 15:26:50 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 22.03.2026 Pazar • HYATT OTEL : 3 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 2 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 5 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam ambar: 1 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 14 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 20 kişi
23.03.2026 |  | 26 |  | 23.03.2026 15:41:01 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 23.03.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 3 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 3 kişi • EXECUTIVE VILLA : 3 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 10 kişi • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 kişi • Toplam ambar: 1 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: - kişi • Toplam imalat: 20 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 26 kişi
24.03.2026 | LOT71 |  |  | 24.03.2026 10:28:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:24.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
24.03.2026 | LOT13 |  |  | 24.03.2026 10:32:05 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 24.03.2026 *2.KAT 1 KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/1 *2.KAT 1KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/1 *3.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/1 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/0 * TOPLAM İMALAT/3 *TOPLAM MOBİLİZASYON/0 * İZİNLİ/17 * DEPO/ 0 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 20
25.03.2026 | LOT71 |  |  | 25.03.2026 11:03:26 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:25.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
25.03.2026 | STADYUM |  |  | 25.03.2026 11:04:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:25.03.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA 8 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 8 *TOPLAM MOBILIZASYON/0 *İZİNLİ /5 * GENEL TOPLAM/ 13
20.03.2026 | Piramit Tower |  |  | 25.03.2026 17:30:35 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 20.03.2026 Gunduz 1 Gece 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam imalat: 2 kişi
26.03.2026 | LOT13 |  |  | 26.03.2026 15:10:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 26.03.2026 *2.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *2.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *3.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *4.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTÖR MONTAJI/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/10 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV FAP/ 2 * DIŞ GÖREV BELDERSAY /6 * GENEL TOPLAM/ 20
26.03.2026 | LOT71 |  |  | 26.03.2026 15:10:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:26.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/1 * İZİNLİ/ 3 * GENEL TOPLAM /4
27.03.2026 | LOT13 |  |  | 27.03.2026 09:36:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 27.03.2026 1.KAT ANA SALON YER BUAT TEMİZLİĞİ/ 1 *1.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *2.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU 2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/10 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * DIŞ GÖREV BELDERSAY /6 * GENEL TOPLAM/ 19
27.03.2026 | STADYUM |  |  | 27.03.2026 09:39:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:27.03.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * JENERATÖR ATS PANO MONTAJ BAĞLANTI/2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /4 * GENEL TOPLAM/ 13
27.03.2026 |  | 34 |  | 28.03.2026 16:16:31 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 27.03.2026 Çalışma Detayları B blok panoların tava inişleri montajı 16-17 Kat 2 kişi Podyum tava montajı 6 kişi B blok balkon kablolarının yerine alma 2 kişi A blok panoların tava inişleri montajı 678 Kat 2 kişi C blok kangal boru montajı 18. Kat 2 kişi Saha mobilizasyon 4 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat 14 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: 11 kişi • Dış Görev: Beldersay 4 kişi Köksaray 1 kişi • Genel toplam: 34 kişi
28.03.2026 |  | 34 |  | 28.03.2026 16:20:00 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 28.03.2026 Çalışma Detayları B blok panoların tava inişleri montajı 16-17 Kat 2 kişi Podyum tava montajı 6 kişi B blok balkon kablolarının yerine alma 2 kişi A blok panoların tava inişleri montajı 8 Kat 2 kişi A blok alamak swicht takma işlemi 2 kişi C blok kangal boru montajı 18. Kat 2 kişi Saha mobilizasyon 4 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 0 kişi • Toplam imalat 16 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 9 kişi • Dış Görev: Beldersay 4 kişi Köksaray 3 kişi • Genel toplam: 34 kişi
28.03.2026 | STADYUM |  |  | 28.03.2026 18:07:28 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:28.03.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * JENERATÖR ATS PANO MONTAJ BAĞLANTI/2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /4 * GENEL TOPLAM/ 13
28.03.2026 | LOT13 |  |  | 28.03.2026 18:07:55 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 28.03.2026 1.KAT ANA SALON YER BUAT TEMİZLİĞİ/ 1 *1.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *2.KAT 2.KISIM YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU 2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/10 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * DIŞ GÖREV BELDERSAY /6 * GENEL TOPLAM/ 19
01.03.2026 |  |  |  | 30.03.2026 11:37:04 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.03.2026 - 30.03.2026
01.03.2026 | 11 |  |  | 30.03.2026 11:37:04 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.03.2026 - 30.03.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (9): • RMC: 14/30 gün (%46.7) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • YHP: 14/30 gün (%46.7) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • TYM: 14/30 gün (%46.7) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • MOS: 14/30 gün (%46.7) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 • SKP: 4/30 gün (%13.3) └─ Eksik günler: 20, 21, 22, 30 • STADYUM: 4/30 gün (%13.3) └─ Eksik günler: 05, 09, 29, 30 • LOT13: 3/30 gün (%10.0) └─ Eksik günler: 09, 29, 30 • BWC: 3/30 gün (%10.0) └─ Eksik günler: 28, 29, 30 • LOT71: 3/30 gün (%10.0) └─ Eksik günler: 09, 29, 30 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 2 (%18.2) • Eksik Raporu Olan: 9 (%81.8) • İş Günü: 30 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 73
29.03.2026 |  | 78 |  | 30.03.2026 11:49:49 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 29.03.2026 Pazar • HYATT OTEL : 21 Kişi • VİLLA: 13 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 19 kişi • EXECUTIVE VILLA : 2 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 2 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 4 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 3 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 64 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • Genel toplam: 78 kişi
30.03.2026 | STADYUM |  |  | 30.03.2026 11:58:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:30.03.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * ÇİLLER KABLO BAĞLANTI MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /1 * GENEL TOPLAM/ 13
29.03.2026 | LOT13 |  |  | 30.03.2026 12:02:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 29.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
30.03.2026 | LOT13 |  |  | 30.03.2026 12:02:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 30.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
29.03.2026 | LOT71 |  |  | 30.03.2026 12:02:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:29.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/3 * İZİNLİ/ 1 * GENEL TOPLAM /4
30.03.2026 | LOT71 |  |  | 30.03.2026 12:03:11 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:30.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/0 * TOPLAM MOBILIZASYON/3 * İZİNLİ/ 1 * GENEL TOPLAM /4
30.03.2026 | SKP DAhO | 58 |  | 31.03.2026 10:41:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 30.03.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 5 kişi Çevre aydınlatma 3 kişi C/B/F blok -2 armatür montajı 2 kişi B blok aydınlatma montaj 2 kişi C blok 8+ teknik oda topraklama 2 kişi B blok 6. Kat data test 2 kişi ADP kablo tavası montaj 2 kişi jeneratör odası pano bağlantıları 2 kişi E blok 12.kat desant imalatı 2 kişi B blok teknik oda eksikler (priz,anahtar vs) 2 kişi B blok teknik oda topraklama eksikleri 6 kişi C blok -1 mekanik kablo çekimi 5 kişi C blok 5/8/11 tv panosu montaj 3 kişi ADP kablo bağlantı 2 kişi B blok 3. kat armatür atlamaları ve kablo testleri 4 kişi F/B blok -1/ -2 yangın loop test 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 kişi • Toplam imalat: 44 kişi • Toplam Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 2 kişi • Gelmeyen: 2 kişi • Hasta: 1 kişi • Genel toplam: 58 Kişi
31.03.2026 | LOT13 |  |  | 31.03.2026 10:45:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 31.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
31.03.2026 | STADYUM |  |  | 31.03.2026 10:46:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:31.03.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * ÇİLLER KABLO BAĞLANTI MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /1 * GENEL TOPLAM/ 13
30.03.2026 |  | 70 |  | 01.04.2026 08:44:01 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 30.03.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 19 Kişi • VİLLA: 2 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 13 kişi • EXECUTIVE VILLA : 2 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 17 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 55 kişi • Toplam mobilizasyon: - kişi • Genel toplam: 70 kişi
01.03.2026 | 11 |  |  | 01.04.2026 08:45:04 UTC+05:00 | 📋 EKSİK RAPOR DETAY ANALİZİ 📅 01.03.2026 - 31.03.2026 Not: 'Eksik günler:' olarak tarihler yazılmıştır. 🔴 EKSİK RAPORU OLAN ŞANTİYELER (9): • RMC: 15/31 gün (%48.4) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • YHP: 15/31 gün (%48.4) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • TYM: 15/31 gün (%48.4) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • MOS: 15/31 gün (%48.4) └─ Eksik günler: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 • SKP: 3/31 gün (%9.7) └─ Eksik günler: 20, 21, 22 • STADYUM: 2/31 gün (%6.5) └─ Eksik günler: 05, 09 • LOT13: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 09 • DMC: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 31 • LOT71: 1/31 gün (%3.2) └─ Eksik günler: 09 📊 ÖZET: • Toplam Şantiye: 11 • Eksiksiz Şantiye: 2 (%18.2) • Eksik Raporu Olan: 9 (%81.8) • İş Günü: 31 gün • Toplam EKSİK RAPOR: 68
01.03.2026 |  |  |  | 01.04.2026 09:02:06 UTC+05:00 | 📊 Eksik Rapor Analizi: 01.03.2026 - 31.03.2026
02.04.2026 | STADYUM |  |  | 02.04.2026 09:26:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:02.04.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * ÇİLLER KABLO BAĞLANTI MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 12
01.03.2026 | LOT71 |  |  | 02.04.2026 09:26:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:01.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK TOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
02.03.2026 | LOT71 |  |  | 02.04.2026 09:26:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:02.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK TOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
01.03.2026 | LOT13 |  |  | 02.04.2026 09:27:16 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 01.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
02.03.2026 | LOT13 |  |  | 02.04.2026 09:27:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 02.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
02.04.2026 |  | 78 |  | 03.04.2026 10:19:15 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 02.04.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 19 Kişi • VİLLA: 2 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 13 kişi • EXECUTIVE VILLA : 2 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 2 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 5 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 17 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 63 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 78 kişi
04.03.2026 | LOT13 |  |  | 04.04.2026 13:53:15 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 04.03.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
03.03.2026 | LOT71 |  |  | 04.04.2026 13:54:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:03.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
04.03.2026 | LOT71 |  |  | 04.04.2026 13:54:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:04.03.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
03.04.2026 | STADYUM |  |  | 04.04.2026 13:55:12 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:03.04.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * ÇİLLER KABLO BAĞLANTI MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 10
04.04.2026 | STADYUM |  |  | 04.04.2026 13:55:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:04.04.2026 * H. BLOK TEMEL TOPRAKLAMA/2 * ÇİLLER KABLO BAĞLANTI MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/3 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /2 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /0 * GENEL TOPLAM/ 10
06.04.2026 | SKP DAhO/PLANLANAN İMALAT | 61 |  | 06.04.2026 12:31:46 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 06.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi C blok 14 / 17 tv kablo bağlantısı 2 kişi C blok 20 / 23 tv kablo bağlantısı 2 kişi C blok 15. Kat rack kabin data montaj 5 kişi C/F/B blok -2 aydınlatma / buat ve sensör montajı 2 kişi B blok 2. Kat kablo kanalı montajı 3 kişi B blok 24. Yatay Cephe aydınlatma 6 kişi B blok 5 / 6 montaj 6 kişi B blok YADP / B_YMCC kablo çekimi 2 kişi C blok yangın asansörü aydınlatma 2 kişi C / F blok -2 flaşör kablo çekimi 6 ADP kablo bağlantı ve jeneratör odası ve kablo kanalı montajı 2 kişi B / C blok acil anons test 2 kişi C blok 3. Kat aplik montajı 1 kişi C blok imalat takip 2 kişi C/B blok 20/23 optik pano montajı 2 kişi çevre aydınlatma 2 kişi E blok yangın merdiveni aydınlatma 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 kişi • Toplam imalat: 48 kişi • Moblizasyon: 2 kişil • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 3 kişi • Genel toplam: 61 Kişi
01.04.2026 |  | 28 |  | 06.04.2026 12:59:23 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 01.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları B blok kablo çıkarma işi 2 kişi Podyum tava montajı 4 kişi B blok daire lınch 24V kablo çekimi 2 kişi A blok pano tava inişi 10.Kat 2 kişi D blok ambar taşınması 5 kişi B/C blok alimak swicht işi 4 kişi Saha mobilizasyon 1 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 19 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Dış Görev:BUHARA(AKSA) 3 kişi • Genel toplam: 28 kişi
02.04.2026 |  | 30 |  | 06.04.2026 12:59:23 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 02.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları A blok koridor asma tavan kablo yerine alma 4 kişi Podyum tava montajı 5 kişi B blok daire linch 2x1.5 24V kaablo çekimi 5.Kat 2 kişi B blok balkon kablo yerine alma 20.Kat 2 kişi A blok 2-21 .katlar desant işi 2 kişi Ambar taşıma işi 4 kişi A blok Panoların tava inişleri 11-12.Katlar 2 kişi Saha mobilizasyon 1 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 21 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Dış Görev:BUHARA(AKSA) 3 kişi • Genel toplam: 30 kişi
03.04.2026 |  | 31 |  | 06.04.2026 12:59:23 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 03.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum tava montajı 5 kişi A blok balkon kablo yerine alma 2 kişi A blok Desant işi 2 kişi B blok dairele 24V 2x1.5 kablo çekimi 2 kişi podyum 1 .kat tava montajı 4 kişi A blok elektrşk odası tava montajı 13. kat 2 kişi B blok cephe aydınlatma işi 3 kişi B blok exit kablo yerine alma 2 kişi Saha mobilizasyon 1 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 22 kişi • Toplam mobilizasyon: 1 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Dış Görev:BUHARA(AKSA) 3 kişi • Genel toplam: 31 kişi
04.04.2026 |  | 31 |  | 06.04.2026 12:59:24 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 04.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum tava montajı 5 kişi B blok çatı katı tava montajı 2 kişi B blok daire LINCH 2x1.5 24V kablo çekimi 2 kişi A blok balkon kablo yerine alma 2 kişi B blok koridor aydınlatma 2 .kat 2 kişi A/B Blok asansör swicht işi 2 kişi A blok elektrik odası merdiven tava montajı 3 kişi 1 kat tava demontaj 2 kişi Saha mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 20 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Dış Görev:BUHARA(AKSA) 0 kişi • Genel toplam: 31 kişi
05.04.2026 |  | 32 |  | 06.04.2026 12:59:24 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 05.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum tava montajı 5 kişi A/C blok Asansör kapısı swicht montajı 2 kişi A blok balkon kablo çıkarma işi 2 kişi 1 kat tava montajı 4 kişi B blok çatı katı tava montajı 5 kişi B blok daire 2x1.5 24v kablo çekimi 10çkat 2 kişi B blok asma tavandan kabloları yerine alma linyeleri panodan enerjilendirme 5.Kat 2 kişi A blok elektrik odası merdiven tava montajı 15.kat 3 kişi C blok kangal boru montajı 19.kat 2 kişi Saha mobilizasyon 4 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 27 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: kişi • Dış Görev:BUHARA(AKSA) 0 kişi • Genel toplam: 32 kişi
06.04.2026 | STADYUM |  |  | 06.04.2026 15:19:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:06.04.2026 * A.BLOK 12.50 DÖŞEMEDE RİNG TOPRAKLAMA/4 * KAZAN KABLO BAĞLANTI PANO MONTAJ /2 * KULE VİNÇ LED AMBER FİLM MONTAJI/2 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 10
05.04.2026 | LOT71 |  |  | 06.04.2026 15:20:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:05.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
06.04.2026 | LOT71 |  |  | 06.04.2026 15:21:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:06.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
05.04.2026 | LOT13 |  |  | 06.04.2026 15:21:49 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 05.04.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
06.04.2026 | LOT13 |  |  | 06.04.2026 15:22:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 06.04.2026 1.KAT ANA SALON DEDEKTÖR MONTAJI/ 1 1.2.3.4.5 YANGINCI DEDEKTÖR TEST/2 1.2.3.4.5 KELEBEK VANA KABLO BAĞLANTI/2 *OTOPARK YANGIN DEDEKTOR MONTAJI/2 *1.2.3.4.5 DAMPER KABLO ÇEKŞMİ/2 *1.2.3.4.5 KATLAR AYD OTOMASYON REVİZYONU /2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/2 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/0 * GENEL TOPLAM/ 17
08.04.2026 | LOT71 |  |  | 08.04.2026 08:58:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:08.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
07.04.2026 | STADYUM |  |  | 08.04.2026 08:58:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:07.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
08.04.2026 | STADYUM |  |  | 08.04.2026 08:58:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:08.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
07.04.2026 | LOT13 |  |  | 08.04.2026 09:03:31 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 07.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
08.04.2026 | LOT13 |  |  | 08.04.2026 09:03:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 08.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
04.04.2026 |  | 83 |  | 08.04.2026 09:11:21 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 04.04.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 22 Kişi • VİLLA: 5 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 10 kişi • EXECUTIVE VILLA : 2 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 2 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 15 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 8 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 67 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 83 kişi
05.04.2026 |  | 80 |  | 08.04.2026 09:11:30 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 05.04.2026 Pazar • HYATT OTEL : 22 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 11 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: 2 kişi • KATLI OTOPARK: 1 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 15 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 10 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 64 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 80 kişi
06.04.2026 |  | 79 |  | 08.04.2026 09:11:44 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 06.04.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 21 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 10 kişi • EXECUTIVE VILLA : - kişi • VIP LOJMAN: 3 kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 15 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 2 kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 63 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 79 kişi
07.04.2026 |  | 86 |  | 08.04.2026 09:11:53 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 07.04.2026 Salı • HYATT OTEL : 21 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 10 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: 3 kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 15 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : 2 kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 70 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 86 kişi
10.04.2026 | LOT13 |  |  | 10.04.2026 18:16:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 10.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
09.04.2026 | STADYUM |  |  | 10.04.2026 18:16:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:09.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
10.04.2026 | STADYUM |  |  | 10.04.2026 18:16:53 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:10.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
09.04.2026 | LOT71 |  |  | 10.04.2026 18:17:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:09.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
10.04.2026 | LOT71 |  |  | 10.04.2026 18:17:34 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:10.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
11.04.2026 |  | 95 |  | 11.04.2026 16:43:28 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 11.04.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 26 Kişi • VİLLA: 10 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 11 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 12 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: - kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 80 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 95 kişi
11.04.2026 | LOT71 |  |  | 13.04.2026 08:25:45 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:11.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
12.04.2026 | LOT71 |  |  | 13.04.2026 08:26:27 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:12.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
13.04.2026 | LOT71 |  |  | 13.04.2026 08:26:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:13.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
11.04.2026 | STADYUM |  |  | 13.04.2026 08:27:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:11.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
12.04.2026 | STADYUM |  |  | 13.04.2026 08:27:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:12.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
13.04.2026 | STADYUM |  |  | 13.04.2026 08:27:41 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:13.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
11.04.2026 | LOT13 |  |  | 13.04.2026 08:28:09 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 11.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
12.04.2026 | LOT13 |  |  | 13.04.2026 08:28:23 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 12.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
13.04.2026 | LOT13 |  |  | 13.04.2026 08:28:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 13.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
13.04.2026 |  | 92 |  | 13.04.2026 20:09:48 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 13.04.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 25 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 10 kişi • EXECUTIVE VILLA : 5 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 8 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 9 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 13 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 8 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 73 kişi • Toplam mobilizasyon: 8 kişi • Genel toplam: 92 kişi
12.04.2026 | SKP DAhO | 59 |  | 14.04.2026 15:02:08 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 12.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok yangın merdiveni aydınlatma montajı 6 kişi B blok 8+ yangın ekipman montaj ve kablo test 2 kişi B blok teknik oda topraklama 2 kişi B blok 2. Kat MTB2 pano bağlantısı 6 kişi C blok 12/13/14/15/16 yangın modül bağlantısı 4 kişi F/B blok -2 rijit boru montajı 2 kişi F blok asansör aydınlatma 4 kişi Hücre odası kablo tavası ve topraklama 2 blok yangın merdiven aydınlatma alt yapısı 2 kişi C/F/B -2/-1 armatür , buat ve sensör eksikleri tamamlama 3 kişi B blok cephe aydınlatma 5 kişi çevre aydınlatma (kablo çekimi) 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 40 kişi • Moblizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 11 kişi • Hasta: kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Genel toplam: 59 Kişi
13.04.2026 | SKP DAhO | 60 |  | 14.04.2026 15:02:19 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 13.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok yangın merdiveni aydınlatma ve exıt montajı 2 kişi B blok 9+ yangın ekipman montaj ve kablo test 2 kişi B blok 23/24 kat teknik oda topraklama 5 kişi C blok 14/15/16 yangın modül bağlantısı 6 kişi F/B blok -1/-2 rijit boru montajı 2 kişi F blok asansör aydınlatma 3 kişi Hücre odası kablo tavası ve topraklama 2 kişi E blok 7/8 kat yangın merdiven aydınlatma alt yapısı 3 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi çevre aydınlatma (kablo çekimi) 4 kişi C/F/B -1/-2 eksik Priz kablo çekimleri 2 kişi B blok 2. Kat MTB2 pano bağlantısı 1 kişi C blok imalat takip 2 kişi C blok TV/fiber/yangın modül panosu montajı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: 1 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 38 kişi • Moblizasyon: 1 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 5 kişi • Hasta: 2 kişi • Dış görev: 6 kişi • Genel toplam: 60 Kişi
14.04.2026 | SKP DAhO | 60 |  | 14.04.2026 15:02:40 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 14.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi B blok 11+ yangın merdiveni aydınlatma ve exıt montajı 2 kişi C blok 15/17 kat yangın modül bağlantısı 2 kişi B blok 24. Kat kablo tavası montaj 2 kişi E blok 5/4 kat yangın merdiven aydınlatma alt yapısı 3 kişi B blok cephe aydınlatma 4 kişi çevre aydınlatma kablo çekimi ve pano bağlantısı 10 kişi C/F/B -1/-2 Yangın ekipman montaj ve rijit boru imalatı 2 kişi C blok çatı imalat revizyon ve düzenleme 3 kişi B / C lobi eksiklerin tamamlanması 4 kişi B blok Asansör beslemeleri ve zayıf akım 3 kişi C blok TV/fiber/yangın modül panosu montajı 2 kişi E blok 2. Kat imalat takip ve aydınlatma atlamaları 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: 1 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 41 kişi • Moblizasyon: 1 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 4 kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 6 kişi • Genel toplam: 60 Kişi
15.04.2026 | LOT13 |  |  | 16.04.2026 08:39:22 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 15.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
16.04.2026 | LOT13 |  |  | 16.04.2026 08:39:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 16.04.2026 B1 TRAFO ODASI AYD TESİSATI/2 B1 ADP ODASI TAVA/2 B1 YANGIN TESİSAT PANO İNİŞİ/2 B1 ELEKTRİK ODASI AYD TESİSATI/1 3.KAT ELEKTRİK ODASI RİJİT BORU/2 5.KAT ELEKTRİK ODASI TAVA İNİŞİ/2 1.2.3 KATLARI AYD PRİZ KABLO YERİNE ALMA/2 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/1 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV/ FAP/2 * GENEL TOPLAM/ 17
14.04.2026 | STADYUM |  |  | 16.04.2026 08:40:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:14.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
15.04.2026 | STADYUM |  |  | 16.04.2026 08:40:43 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:15.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
16.04.2026 | STADYUM |  |  | 16.04.2026 08:41:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: STADYUM 📅 TARİH:16.04.2026 * KOLON TOPRAKLAMA İMALAT VE TAKİBİ/2 *KONTEYNER KAMPLAR KABLO ÇEKİMİ /3 * KONTEYNER KAMPLAR PANO İMALATI/1 * SAHA MOBİLİZASYON PANO /1 *GECE NÖBETÇİSİ 1 📝 GENEL ÖZET: *TOPLAM STAF / 1 *TOPLAM İMALAT/ 2 *TOPLAM MOBILIZASYON/7 *İZİNLİ /2 * GENEL TOPLAM/ 11
14.04.2026 | LOT71 |  |  | 16.04.2026 08:41:25 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:14.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
15.04.2026 | LOT71 |  |  | 16.04.2026 08:41:36 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:15.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
16.04.2026 | LOT71 |  |  | 16.04.2026 08:41:47 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:16.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
15.04.2026 |  | 34 |  | 17.04.2026 12:30:56 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 15.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları A blok asma tavadan kabloları yerine alma 20.Kat 2 kişi Podyum tava montajı 5 kişi A blok tava montajı çatı katı 4 kişi Podyum tava montajı 1 .Kat 4 kişi A blok dairelerin sayaç kabloalrı altyapı işi 2 kişi C blok kangal boru montajı 21 .Kat 2 kişi A blok elektrik odası merdiven tava montajı 6.Kat 2 kişi B blok daire sayaç kablosu çekimi 5 kişi B blok elektrik odaları reklajı 2 kişi Saha mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 27 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 1 kişi • Dış Görev: Onkoloji 2 kişi • Genel toplam: 34 kişi
16.04.2026 |  | 33 |  | 17.04.2026 12:30:57 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 16.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları A blok tava montajı çatı katı 4 kişi B blok elektrik odaları reklajı 2 kişi A blok aplik kasa kırım ve montajı 1 kişi Podyum tava montajı 5 kişi B blok aydınlatma işi 9. Kat 3 kişi A blok elektrik odası merdiven tava montajı 16.Kat 2 kişi A blok dairelerin sayaç kabloları çekimi 2 kişi Podyum tava montajı 1.Kat 4 kişi Saha mobilizasyon 5 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 23 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • İzinli / Hasta: 1 kişi • Dış Görev: KÖKSARAY 3 kişi • Genel toplam: 33 kişi
17.04.2026 |  | 33 |  | 17.04.2026 12:30:57 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 17.04.2026 Türk Formne 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları A blok daire sayaç kablo çekimi 2 kişi A blok tava montajı çatı katı 4 kişi A blok elektrik odaları reklajı 2 kişi Podyum tava montajı 5 kişi Podyum tava montajı 1.Kat 5 kişi B blok Aydınlatma led işi 3 kişi B blok katlara kablo çekimi 2 kişi Saha mobilizasyon 2 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 23 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 1 kişi • Dış Görev: KÖKSARAY 2 kişi • Genel toplam: 33 kişi
15.04.2026 |  | 94 |  | 19.04.2026 11:15:17 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 15.04.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 21 Kişi • VİLLA: 6 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 5 kişi • EXECUTIVE VILLA : 13 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 11 kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 78 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 94 kişi
16.04.2026 |  | 93 |  | 19.04.2026 11:15:24 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 16.04.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 23 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : 2 kişi • SPOR : - kişi • SPA : 5 kişi • EXECUTIVE VILLA : 11 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 13 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 3 kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 77 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 93 kişi
17.04.2026 |  | 90 |  | 19.04.2026 11:15:33 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 17.04.2026 Cuma • HYATT OTEL : 22 Kişi • VİLLA: 7 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 7 kişi • EXECUTIVE VILLA : 10 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 8 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 4 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 8 kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 74 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 90 kişi
18.04.2026 |  | 97 |  | 19.04.2026 11:15:41 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 18.04.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 22 Kişi • VİLLA: 5 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 11 kişi • EXECUTIVE VILLA : 11 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 7 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: 4 (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 2 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 81 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 97 kişi
19.04.2026 |  | 87 |  | 19.04.2026 11:16:04 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 19.04.2026 Pazar • HYATT OTEL : 27 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 6 kişi • EXECUTIVE VILLA : 9 kişi • VIP LOJMAN: 2 kişi • KATLI OTOPARK: 8 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 7 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: - kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: - kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 71 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 87 kişi
18.04.2026 | LOT71 |  |  | 19.04.2026 14:40:20 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:18.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
19.04.2026 | LOT71 |  |  | 19.04.2026 14:40:30 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:19.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
19.04.2026 |  | 35 |  | 21.04.2026 09:53:26 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 19.04.2026 Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum tava montajı 5 kişi B blok çatı katı cephe aydınlatma panosunun montajı 3 kişi B blok desant işi 2 kişi Podyum aydınlatma kablo çekimi 5 kişi OG kablo kumlama 3 kişi B blok cephe aydınlatma 3 kişi Saha mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 21 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 10 kişi • Dış Görev: KÖKSARAY 0 kişi • Genel toplam: 35 kişi
20.04.2026 |  | 34 |  | 21.04.2026 09:53:27 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 20.04.2026 Türk Formne 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum tava montajı 3 kişi B blok desant işi 2 kişi B blok lobi aydınlatma kabloları 2 kişi Podyum tava montajı 7 kişi Podyum aydınlatma kabloları çekimi 1. kat 5 kişi B blok cephe aydınlatma 3 kişi A-B blok panoların besleme kabloları çekimi 2 kişi Podyum tava montajı 1.kat 3 kişi Saha mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 25 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 2 kişi • Dış Görev: KÖKSARAY 2 kişi • Genel toplam: 34 kişi
20.04.2026 | LOT71 |  |  | 23.04.2026 12:59:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:20.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
21.04.2026 | LOT71 |  |  | 23.04.2026 13:00:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:21.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
22.04.2026 | LOT71 |  |  | 23.04.2026 13:00:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:22.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
23.04.2026 | LOT71 |  |  | 23.04.2026 13:00:24 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:23.04.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
21.04.2026 |  | 81 |  | 25.04.2026 12:00:05 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 21.04.2026 Salı • HYATT OTEL : 27 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 9 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 12 kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 66 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 81 kişi
22.04.2026 |  | 74 |  | 25.04.2026 12:00:18 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 22.04.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 27 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 1 kişi • EXECUTIVE VILLA : 6 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 12 kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 6 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: 1 kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 59 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 74 kişi
23.04.2026 |  | 78 |  | 25.04.2026 12:00:26 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 23.04.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 28 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 6 kişi • EXECUTIVE VILLA : 5 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 8 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 62 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 78 kişi
24.04.2026 |  | 77 |  | 25.04.2026 12:00:34 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 24.04.2026 Cuma • HYATT OTEL : 28 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 8 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 3 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 14 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 5 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 61 kişi • Toplam mobilizasyon: 5 kişi • Genel toplam: 77 kişi
27.04.2026 |  | 37 |  | 27.04.2026 10:06:36 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 27.04.2026 Türk Formen 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum Desant işi 1.Kat 2 kişi A blok cephe aydınlatma 3 kişi Podyum desant işi 1.Kat 2 kişi B blok Lobi Aydınlatma ve mekanik cihaz linyeler 2 kişi Podyum aydınlatma linye ve atlamaları 1.Kat 4 kişi Podyum Desant işi -1.Kat 2 kişi Podyum tava montajı 1.Kat 3 kişi B blok şaft tava kablo reklajı 2 kişi Podyum tava montajı 1.Kat 3 kişi B blok 100 lük tava montajı 2 kişi Podyum tava montajı 1.Kat 4 kişi Mobilizasyon 2 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 29 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Dış Görev • Genel toplam: 37 kişi
25.04.2026 | SKP DAhO | 53 |  | 29.04.2026 10:47:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 25.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 24. Kat eksik tava montajı 2 kişi B blok 19 + teknik oda zayıf akım kanal inişleri 2 kişi B blok lobi eksik imalatların tamamlanması 2 kişi yangın loop test 2 kişi C blok -1 mekanik oda armatür montajı 2 kişi C blok -1/-2 yangın flaşör ve kamera montajı 2 kişi E blok 10 kat kablo tavası montajı 2 kişi E blok asansör önü aydınlatma 3 kişi E blok 2. Kat armatür montaj 2 kişi F blok teknik oda montaj 5 kişi jeneratör (GEN 1) / M_GDB kablo çekimi ve reglaj 3 kişi Çevre aydınlatma 4 kişi B/C Blok cephe aydınlatma 2 kişi mekanik cihaz besleme bağlantısı (jetfan) 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: 1 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 35 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 4 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 7 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: kişi • Genel toplam: 53 Kişi
26.04.2026 | SKP DAhO | 54 |  | 29.04.2026 10:57:51 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 26.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi jeneratör bağ. işi 2 kişi C blok mek. cihaz bağ. 2 kişi E blok 9-10. kat tava mon. 6 kişi C blok -1. kat mek. cihaz. kablo çekimi 4 kişi E blok 2. kat montaj işleri 4 kişi Çevre ayd. 2 kişi B/C blok cephe ayd. 2 kişi B blok yangın işleri 1 kişi F blok -1. kat flaşör montajı 2 kişi ZA odası Rack kabin kurulumu 2 kişi C blok 3. kat yangın tavan montajı 2 kişi F blok elk. odası ayd. priz montajı 2 kişi C blok -1/-2 mekanik oda aydınlatma priz montajı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen: 1 kişi • Toplam imalat: 33 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör kuyu aydınlatma) • İzinli: 7 kişi • İzinsiz gelmeyen: 5 kişi • Hasta: - • Dış görev: - • Genel toplam: 54 kişi
27.04.2026 | SKP DAhO | 54 |  | 29.04.2026 11:05:33 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 27.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok dublex asansör 2 kişi B blok 21+ armatür montajı 3 kişi B blok yangın ekipman montajı 2 kişi C /F/B -1/-2 mekanik oda armatür montajı 3 kişi C blok -1/-2 yangın flaşör ve kamera montajı 3 kişi C blok cephe aydınlatma 2 kişi E blok 10 / 9 kat kablo tavası montajı 2 kişi E blok asansör önü aydınlatma 2 kişi E blok 2. Kat yangın montajı 2 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) / M_GDB kablo bağlantısı 3 kişi Çevre aydınlatma 6 kişi mekanik cihaz kablo çekimi EX-3 2 kişi jetfan bağlantıları 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: 1 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 34 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 8 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 2 kişi • Dış görev: kişi • Genel toplam: 54 Kişi
28.04.2026 | SKP DAhO | 56 |  | 29.04.2026 11:06:13 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 28.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi B blok katlardaki eksik besleme kablo çekimi 2 kişi B blok 3+ zil buton montajı 2 kişi B blok 22+ armatür montajı 5 kişi B blok 9+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 24. Kat cephe aydınlatma 2 kişi B blok teknik oda zayıf akım kanal inişleri 2 kişi C /F/B -1/-2 mekanik oda armatür montajı 4 kişi E blok 9/8 kat kablo tavası montajı 2 kişi E blok desant eksikleri tamamlama 3 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) M_GDB kablo bağlantısı 4 kişi Çevre aydınlatma 5 kişi mekanik cihaz kablo çekimi EX-3 2 kişi -1 jetfan bağlantıları 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Türk mühendis: 1 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 39 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 6 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: kişi • Genel toplam: 56 Kişi
29.04.2026 | SKP DAhO | 55 |  | 29.04.2026 11:06:44 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 29.04.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi B blok 7 kat eksik besleme kablo çekimi 2 kişi B blok lobi eksiklerin tamamlanması 4 kişi B blok armatür montajı 6 kişi B blok 14+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 24. Kat cephe aydınlatma 2 kişi B blok teknik oda zayıf akım kanal inişleri 2 kişi C blok mekanik oda aydınlatma montajı 2 kişi C/F -2 reglaj 2 kişi C/F/B -2 kamera kablo çekimi 4 kişi E blok 9/8. Kat kablo tavası montajı 2 kişi E blok asansör önü aydınlatma 2 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) M_GDB kablo bağlantısı 2 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi ısı merkezi mekanik oda kablo kanalı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 37 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 3 kişi • İzinsiz gelmeyen: 5 kişi • Hasta: 2 kişi • Dış görev: kişi • Genel toplam: 55 Kişi
26.04.2026 |  | 66 |  | 06.05.2026 15:07:54 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 26.04.2026 Pazar • HYATT OTEL : 28 Kişi • VİLLA: 2 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 3 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 7 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 51 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 66 kişi
27.04.2026 |  | 61 |  | 06.05.2026 15:08:04 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 27.04.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: 2 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : 6 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: 3 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 13 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 46 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 61 kişi
28.04.2026 |  | 62 |  | 06.05.2026 15:08:10 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 28.04.2026 Salı • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 4 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 18 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 47 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 62 kişi
29.04.2026 |  | 59 |  | 06.05.2026 15:08:17 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 29.04.2026 Çarşamba • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 2 kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 17 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 44 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 59 kişi
30.04.2026 |  | 57 |  | 06.05.2026 15:08:23 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 30.04.2026 Perşembe • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: - kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 3 kişi • EXECUTIVE VILLA : 6 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: - kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 15 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 42 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 57 kişi
01.05.2026 |  | 56 |  | 06.05.2026 15:08:35 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 01.05.2026 Cuma • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: 2 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : - kişi • EXECUTIVE VILLA : 7 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 3 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 2 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 41 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 56 kişi
02.05.2026 |  | 81 |  | 06.05.2026 15:08:41 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 02.05.2026 Cumartesi • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: 3 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 21 kişi • EXECUTIVE VILLA : 5 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 3 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 2 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 14 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 66 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 81 kişi
03.05.2026 |  | 79 |  | 06.05.2026 15:08:47 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 03.05.2026 Pazar • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: 3 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 26 kişi • EXECUTIVE VILLA : 5 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 3 kişi • KAYAK MAĞAZASI: - kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 9 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 64 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 79 kişi
04.05.2026 |  | 92 |  | 06.05.2026 15:08:53 UTC+05:00 | BWC Beldersay Elektrik Grubu 📅 04.05.2026 Pazartesi • HYATT OTEL : 16 Kişi • VİLLA: 4 kişi • CHALET : - kişi • SPOR : - kişi • SPA : 19 kişi • EXECUTIVE VILLA : 14 kişi • VIP LOJMAN: - kişi • KATLI OTOPARK: 4 kişi • KAYAK MAĞAZASI: 4 kişi • ALTYAPI VE PEYSAJ: 14 kişi • PRESENTIAL SUIT: - (TAŞERON) • STAFF ISLER : - kişi • MOBİLİZASYON: 4 kişi • Karadağ Supervizör: 1 kişi • HDL Supervizör: - kişi • TECHOM Supervizör: 1 kişi • THE BLUE PRO Supervizör: - kişi 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 kişi • Toplam ambar: 2 kişi • Toplam Yerel Ekipbaşı: 3 kişi • Toplam imalat: 77 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • Genel toplam: 92 kişi
09.05.2026 |  | 51 |  | 09.05.2026 08:53:57 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 09.05.2026 Türk Formen 1 kişi Yerel Ekip Başı 1 kişi Çalışma Detayları Podyum Busbar konsol montajı 1.Kat 3 Kişi Podyum Yangın kablo çekimi 3 Kişi Podyum tava boy ayarlama -1.Kat 3 Kişi C blok yangın kablo çekimi 2.Kat 2 Kişi Podyum tava montajı 2 Kişi C blok koridor aydınlatma kablo çekimi 3.Kat 5 kişi Podyum Yangın kablosu için spiral boru montajı 2 Kişi Podyum tava montajı 1.Kat 4 kişi B blok Sayaç kablosu çekimi 6 kişi B blok cephe aydınlatma LED montajı 3 kişi Podyum Aydınlatma kablo çekimi -1.Kat 3 kişi Mobilizasyon 2 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 35 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Dış Görev Köksaray 2 kişi • Genel toplam: 51 kişi
01.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 43 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 01.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok lobi imalat takip 2 kişi B blok 22+ armatür montajı 2 kişi B blok 15+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok exıt montajı 2 kişi C blok 27. Kat mekanik cihaz kablo düzenleme ve bağlantısı 2 kişi C blok eksikleri giderme (listeye göre) 5 kişi C blok -1 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi B blok -2 kamera kablo çekimi 2 kişi E blok 8- Kat kablo tavası montajı 2 kişi E blok desant eksikleri ve ilave koridor prizi 1 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) M_GDB kablo reglaj 3 kişi Çevre aydınlatma 3 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda kablo kanalı ve aydınlatma montajı 2 kişi SKP kamp sökümü 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 32 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 4 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 1 kişi • İzinsiz gelmeyen: 1 kişi • Hasta: kişi • Dış görev: kişi • Genel toplam: 43 Kişi
01.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 34 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 01.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok lobi imalat takip 2 kişi B blok 23+ armatür montajı 4 kişi B blok 16+ yangın ekipman montajı 2 kişi C blok 27. Kat mekanik cihaz kablo düzenleme ve bağlantısı 2 kişi C blok eksikleri giderme (listeye göre) 5 kişi C blok -1 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi A blok -2 kamera kablo çekimi 2 kişi E blok 8- Kat kablo tavası montajı 1 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) M_GDB kablo reglaj 3 kişi Çevre aydınlatma ve B Blok cephe test 3 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda kablo kanalı ve aydınlatma montajı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 28 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • Genel toplam: 34 Kişi
02.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 46 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 02.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok lobi imalat takip 4 kişi B blok 16+ yangın ekipman montajı 4 kişi B blok exıt ve armatür montajı 2 kişi B blok -1/-2 kamera kablo çekimi revizyona göre 5 kişi C blok -1 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok eksiklerin giderilmesi 2 kişi E blok 7- Kat kablo tavası montajı 2 kişi jeneratör (GEN 1 / 2 ) M_GDB kablo reglaj 2 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda aydınlatma montajı 2 kişi SKP kamp sökümü 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 29 kişi • Mobilizasyon: 1 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • İzinli: 2 kişi • İzinsiz gelmeyen: 2 kişi • Hasta: 3 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 46 Kişi
02.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 28 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 02.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi B blok 16+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok exıt montajı 3 kişi C blok -1 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok eksiklerin giderilmesi 2 kişi C/F/B -1/-2 kamera kablo cekimi 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda aydınlatma montajı 2 kişi E blok 7- Kat kablo tavası montajı 3 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi Çöp kulübesi kablo ve boru imalatı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Ekip başı : 1 kişi • Toplam imalat: 22 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • Genel toplam: 28 Kişi
03.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 34 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 03.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi B blok 18+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 23. Kat armatür montajı 2 kişi B blok exıt montajı 2 kişi B blok lobi imalat takip 2 kişi C blok -1 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok eksiklerin giderilmesi teknik oda ve lamba düzeltmeleri 2 kişi C/F/B -1 kamera kablo cekimi 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda aydınlatma montajı 2 kişi E blok 7/6 Kat kablo tavası montajı 2 kişi skp söküm 2 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi Çöp kulübesi kablo ve boru imalatı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen: 1 kişi • Toplam imalat: 26 kişi • Mobilizasyon: 1 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 4 kişi (2 kişi asansör aydınlatma ) • Genel toplam: 34 Kişi (pazar)
04.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 45 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 04.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi B blok 18+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 19+ exıt desant (tavandan duvar üstüne alınıyor) 2 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi C blok lobi WC montajı ve taknik oda eksikleri 2 kişi C blok 4- eksiklerin giderilmesi 2 kişi E blok 6- Kat kablo tavası montajı 3 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik besleme , priz ve aydınlatma kabloları 4 kişi kafeterya besleme ve zayıf akım kablo çekimi 2 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 2 kişi SKP söküm 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 26 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 5 kişi /gece çalışan değişimi yarın gece 3 kişi • İzinli: 2 kişi • İzinsiz gelmeyen: 3 kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 45 Kişi
04.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 22 |  | 16.05.2026 21:11:02 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 04.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 18+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 22+ exıt desant (tavandan duvar üstüne alınıyor) 2 kişi B blok 23. Kat aydınlatma montajı 2 kişi C blok lobi teknik oda eksikleri 2 kişi Çevre aydınlatma 3 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik besleme , priz ve aydınlatma kabloları 2 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 15 kişi • Depo: 3 kişi (depo önü düzenleme) • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (1 kişi saha/ 2 kişi asansör aydınlatma) • Genel toplam: 22 Kişi
05.05.2026 | SKP DAhO PLANLANAN İMALAT | 44 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 05.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok -2 Kazan dairesi aydınlatma montajı 2 kişi B blok 3+ exıt montajı 2 kişi B blok lobi imalat takip WC desant 4 kişi B blok 18/19/20 yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 25. Kat cephe aydınlatma 2 kişi C blok lobi teknik oda eksikleri 2 kişi C blok katlardaki aydınlatma düzeltmeleri 2 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik besleme , priz ve aydınlatma kabloları 2 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 2 kişi merkez kampa mobilizasyon 2 kişi busbar konsol montajı 5 kişi mekanik besleme kablo çekimi 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 31 kişi • Mobilizasyon: 2 • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi (1 kişi saha/ 2 kişi asansör aydınlatma) • izinli : 2 kişi • izinsiz gelmeyen : • Hasta : • Dış görev : 3 kişi • Genel toplam: 44 Kişi
06.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 44 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 06.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 4 kişi B blok 20+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 23/24 armatür montajı 2 kişi B blok lobi eksikleri ve imalat takibi 2 kişi B blok 15. Kat zil montajı 2 kişi C blok 4- eksiklerin giderilmesi 2 kişi C blok -1 kablo tavası montajı 4 kişi C blok -2 jetfan kablo çekimi 3 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik odası tava montajı kablo çekimi 3 kişi eksik busbar montajı 2 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 2 kişi SKP söküm 2 kişi trafo odası aydınlatma montajı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 32 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 1 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 44 Kişi
07.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 59 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 07.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 20+ yangın ekipman montajı 4 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi Busbar montajı 2 kişi B blok 17+ Kat zil boru ve kablo imalatı 2 kişi C blok teknik oda eksiklerin giderilmesi 2 kişi C blok ilave fiber pano montajı 3 kişi C blok -1 adp önü kablo tavası revizyon 5 kişi C blok -2 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok 1. Kat lobi yanı koridor kamera montajı 4 kişi E blok 6/5 - kablo tava montajı 2 kişi E blok 6+ desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi Çevre aydınlatma 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik odası tava montajı kablo çekimi 2 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 5 kişi SKP söküm zabor aydınlatma ve panolar 4 kişi trafo odası aydınlatma montajı ve trafo yerine alma 2 kişi merkez kamp konteynır eksikleri tamamlama 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 47 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 1 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 59 Kişi
07.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 29 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 07.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 20+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 17+ Kat zil boru ve kablo imalatı 1 kişi C blok ilave fiber pano montajı giriş reglajı 2 kişi C blok -2 mekanik besleme kablo reglaj 8 kişi E blok 7/8/9/10 desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı (kırım ve borulama işi) 5 kişi ADP önü kablo tavası revizyon 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik odası tava montajı pano yerleşimi 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 24 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • Genel toplam: 29 Kişi
08.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT |  |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 08.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 20+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok exıt montajı 2 kişi B blok 17+ Kat zil boru ve kablo imalatı 8 kişi C blok fiber kablo değişimi 2 kişi C blok teknik oda eksiklerin giderilmesi 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 4 kişi C blok -1 adp önü kablo tavası revizyon 4 kişi C blok -2 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı 2 kişi E blok desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi Çevre aydınlatma 4 kişi F/B/C -1 rijit boru ve kanal düzeltmeleri 2 kişi SKP saha pano sökümleri 6 kişi trafo odası aydınlatma montajı ve trafo yerine alma 2 kişi merkez kamp konteynır eksikleri tamamlama 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 47 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: Kişi
08.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 32 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 08.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 23 yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 18+ Kat zil boru ve kablo imalatı 8 kişi C blok fiber kablo değişimi 2 kişi C blok Kat 17 teknik oda eksiklerin giderilmesi 4 kişi C blok -1 adp önü kablo tavası revizyon 2 kişi Çevre aydınlatma 6 kişi trafo montajı ve trafo yerine alma 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 26 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • Genel toplam: 32 Kişi
09.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 58 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 09.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok yangın merdiveni desant başlandı 1 kişi B blok yangın dedektör montajı 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok 19+ Kat zil boru ve kablo imalatı 2 kişi B blok balkon aydınlatma 2 kişi B blok kat 12,14 Toplanma merkezi imalat 7 kişi C blok fiber kablo değişimi 2 kişi C blok teknik oda eksiklerin giderilmesi 2 kişi C blok telefon kutu montajı 3 kişi C blok -2 jetfan mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı 2 kişi Çevre aydınlatma 4 kişi F/B/C -1 rijit boru , kanal ve yangın düzeltmeleri 4 kişi trafo montajı 2 kişi merkez kamp konteynır eksikleri tamamlama 3 kişi Adp önü kablo tavası revizyon 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 42 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 4 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 58 Kişi
09.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 35 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 09.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok yangın merdiveni desant devam ediyor 2 kişi B blok yangın dedektör montajı 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok balkon aydınlatma 2 kişi B blok kat 12,14 Toplanma merkezi imalat 8 kişi C blok fiber kablo değişimi sistem odasına alımı ve reglajı 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı 2 kişi E blok 6- kalo tavası montajı 4 kişi trafo montajı 3 kişi Adp önü kablo tavası revizyon 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 29 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • Genel toplam: 35 Kişi
11.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 68 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 11.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok -1 yangın acil anons montajı 1 kişi B blok 20+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok balkon aydınlatma montajı 2 kişi B blok 21+ Kat zil boru ve kablo imalatı 2 kişi B blok -1 teknik oda aydınlatma 2 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve eksiklerin giderilmesi 4 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok 12/14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 2 kişi C blok fiber kablo reglaj 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve yangın merdiven aydınlatma montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 2 kişi C blok 4 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi 2 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 10+ desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi E blok kablo tava montajı 2 kişi Çevre aydınlatma 4 kişi F/B/C -1 Acil yönlendirme montajı 4 kişi trafo montajı Citynet 1 kişi C blok 11. Kat fiber kaynak 2 kişi B blok Rack kabin düzenleme 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 2 kişi • Toplam imalat: 51 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 3 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 3 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 68 Kişi (Citynet dahil)
11.05.2026 | SKP DAhO/ MESAİ PLANLANAN İMALAT | 43 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 11.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok 23+ yangın ekipman montajı 2 kişi B blok 22+ Kat zil boru ve kablo imalatı 7 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok 12/14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 2 kişi C blok fiber kablo reglaj 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi 4 kişi C/F/B -1 mekanik besleme kablo çekimi 1 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı 2 kişi C blok -2 mekanik odası kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 11+ desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi E blok kablo tava montajı 3 kişi Çevre aydınlatma ve b blok cephe 4 kişi F/B/C -1 Acil yönlendirme montajı 2 kişi trafo montajı 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Ekip başı : 1 kişi • Toplam imalat: 37 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • Genel toplam: 43 Kişi
12.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 66 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 12.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok yangın merdiven boşluğu montajı (eksik lamba ve yangın ekipman ) 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok balkon aydınlatma montajı 2 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve kamera montajı 6 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok 12/14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 2 kişi C blok fiber kablo reglaj 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve yangın merdiven aydınlatma montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 4 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi 1 kişi C blok -1 ısı merkezi mekanik oda pano bağlantısı ve düzenleme 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi E blok 6/5 kablo tava montajı 4 kişi F/B/C -1 Acil yönlendirme montajı 4 kişi trafo montajı 4 kişi ADP önü aydınlatma montajı 3 kişi çevre aydınlatma Citynet 1 kişi C blok 11. Kat fiber kaynak 2 kişi B blok Rack kabin düzenleme 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 49 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 5 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 66 Kişi + 3 citynet
12.05.2026 | SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT | 31 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/MESAİ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 12.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 1 kişi B blok teknik odalarda temizlik 5 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok kat 14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 1 kişi C blok fiber kablo reglaj 2 kişi E blok desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi E blok 5 kablo tava montajı 3 kişi F blok cephe aydınlatma ve kamera montajı 5 kişi trafo montajı 2 kişi ADP önü aydınlatma montajı 2 kişi -1 mekanik kablo reglaj 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 25 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • Genel toplam: 31 Kişi
13.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 65 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 13.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok yangın merdiven boşluğu montajı (eksik lamba ve yangın ekipman ) 2 kişi B blok balkon aydınlatma montajı 3 kişi B blok TV pano bağlantısı 2 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve kamera montajı 5 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok 14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 1 kişi C blok fiber kablo reglaj 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve peyzaj aplik montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 4 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi ( damperler) 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 12. Kat desant eksikleri ve ilave priz alt yapısı 2 kişi E blok 5. Kat kablo tava montajı 4 kişi F/B/C -1 Acil yönlendirme montajı 5 kişi trafo montajı 2 kişi ADP önü aydınlatma montajı 3 kişi çevre aydınlatma 5 kişi SKP pano ve kablo sökümü Citynet 1 kişi C blok 11. Kat fiber kaynak 2 kişi B blok Rack kabin düzenleme 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 51 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 3 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 65 Kişi + 3 citynet
14.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 64 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 14.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi B blok yangın merdiven boşluğu montajı (eksik lamba ve yangın ekipman ) 3 kişi B blok 5. Kat TV pano bağlantısı 2 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve kamera montajı 6 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme (kolon kablosu) 2 kişi B blok 14 mekanik daire ve toplanma merkezi imalat montajı 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve peyzaj aplik montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 5 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi ve reglaj ( damperler) 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 5. Kat kablo tava montajı 7 kişi SMC şantiyesi kablo sökümü 4 kişi F/B/C -1 Acil yönlendirme montajı 6 kişi trafo montajı 2 kişi ADP önü aydınlatma montajı 2 kişi çevre aydınlatma Citynet 1 kişi C blok fiber kaynak 2 kişi B blok Rack kabin düzenleme 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 50 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 1 kişi • İzinsiz gelmeyen: 2 kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 64 Kişi + 3 citynet
15.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 66 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 15.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok merdiven aydınlatma 2 kişi B blok yangın merdiven boşluğu montajı (eksik lamba ve yangın ekipman ) 2 kişi B blok 6. Kat TV pano bağlantısı 2 kişi B blok cephe aydınlatma 3 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve kamera montajı 6 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme reglaj (kolon kablosu) 2 kişi B blok fiber iniş için kanal montajı 2 kişi B blok -1 mekanik oda imalat 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve peyzaj aplik montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 6 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi ve reglaj ( damperler) 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 5. Kat kablo tava montajı 2 kişi E blok -2 tava montajı 4 kişi F/B/C -1/-2 Acil yönlendirme montajı 6 kişi trafo montajı 2 kişi -1 tava düzeltmeleri 2 kişi çevre aydınlatma 2 kişi cephe aydınlatma 2 kişi inşaat ekibine Citynet 1 kişi C blok fiber kaynak 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 54 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 1 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 66 Kişi + 1 citynet
16.05.2026 | SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT | 64 |  | 16.05.2026 21:11:03 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO/ PLANLANAN İMALAT 📅 TARİH: 16.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 2 kişi A blok merdiven aydınlatma 2 kişi B blok yangın merdiven boşluğu montajı (eksik lamba ve yangın ekipman ) 2 kişi B blok TV pano bağlantısı 3 kişi B blok cephe aydınlatma 2 kişi B/F -1 Rijit boru düzeltmeleri ve kamera montajı 4 kişi B blok kolon fiber kablosu yenileme reglaj (kolon kablosu) 2 kişi B blok fiber iniş için kanal montajı 2 kişi B blok -1 mekanik oda imalat 2 kişi B blok -2 yangın pompa dairesi kablo tavası ve aydınlatma imalatı 2 kişi C blok Eksiklerin giderilmesi ve peyzaj aplik montajı 2 kişi C blok -2 mekanik pompa odası kablo çekimi ve aydınlatma montajı 1 kişi C blok citynet pesonelle beraber 4 kişi C/F/B -2 mekanik besleme kablo çekimi ve reglaj ( damperler) 2 kişi C blok 1. Kat Kazan dairesi kablo tavası imalatı 2 kişi E blok 5. Kat kablo tava montajı 2 kişi E blok -2 tava montajı 4 kişi F/B/C -1/-2 Acil yönlendirme montajı 4 kişi trafo montajı 2 kişi -2 tava düzeltmeleri 2 kişi çevre aydınlatma 2 kişi C/F/B -2 EXOS fan oda aydınlatma montajı Citynet 1 kişi C blok fiber kaynak 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 50 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 3 kişi • İzinli: 2 kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: 1 kişi • Dış görev: 3 kişi • Genel toplam: 64 Kişi + 1 citynet
18.05.2026 | LOT13 |  |  | 20.05.2026 09:26:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 18.05.2026 1.KAT TV KABLO ÇEKİMİ/3 1.2.KATLAR LED ANAHATAR MONTAJI /2 3.KAT. SALON YÜKSEK TAVAN TAVA/ 2 5.KAT KABLO TAVASI / 3 DEPO 1 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV MİRAKİ/ 3 * GENEL TOPLAM/ 16
19.05.2026 | LOT13 |  |  | 20.05.2026 09:26:52 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 19.05.2026 1.KAT TV KABLO ÇEKİMİ/3 1.2.KATLAR LED ANAHATAR MONTAJI /2 3.KAT. SALON YÜKSEK TAVAN TAVA/ 2 5.KAT KABLO TAVASI / 3 DEPO 1 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * TOPLAM İMALAT/15 *TOPLAM MOBİLİZASYON/1 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV MİRAKİ/ 3 * GENEL TOPLAM/ 16
17.05.2026 | LOT71 |  |  | 20.05.2026 09:29:14 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:17.05.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
18.05.2026 | LOT71 |  |  | 20.05.2026 09:29:29 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:18.05.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
19.05.2026 | LOT71 |  |  | 20.05.2026 09:29:42 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:19.05.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
20.05.2026 | LOT71 |  |  | 20.05.2026 09:30:01 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT71 📅 TARİH:20.05.2026 * GENEL MOBILIZASYON İŞLERİ /1 * E BLOK KOLONTOPRAKLAMA/2 * GECE NÖBETÇİSİ/1 📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/ 0 * TOPLAM İMALAT/2 * TOPLAM MOBILIZASYON/2 * İZİNLİ/ 0 * GENEL TOPLAM /4
20.05.2026 | LOT13 |  |  | 20.05.2026 09:37:54 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 20.05.2026 3.KAT MUTFAK DESANT İMALATI/2 3.KAT WC BORU DÜZELTME/4 3.KAT. SALON YÜKSEK TAVAN BUAT MONTAJI/4 4.KAT TERMOSTAT BORULAMA/2 SAHA MOBİLİZASYON 2 DEPO 1 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 *TOPLAM MOBİLİZASYON/2 * İZİNLİ/0 * DEPO/ 1 * DIŞ GÖREV MİRAKİ/ 3 * GENEL TOPLAM/ 19
24.05.2026 | SKP DAhO | 65 |  | 24.05.2026 15:00:32 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 24.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLARI: 3 kişi C blok çatı mekanik cihaz kablo çekimi 4 kişi Bodrum -1 C blok mekanik cihaz kablo çekimi 2 kişi Bodrum -1 C blok mekanik oda aydınlatma 3 kişi Bodrum -1 trafo odası temizlik ve anahtar montaj 6 kişi Kazan dairesi besleme kablo çekimi reglajı 2 kişi Bodrum -1 Kamera düzeltme işleri 9 kişi C/B blok yangın işleri 3 kişi Bodrum -1 mekanik oda 5x6 kablo çekimi 2 kişi Bodrum -1 yangın dedektör montajı 3 kişi B blok cephe aydınlatma montaj 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 37 kişi • Mobilizasyon: 2 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 5 kişi • İzinsiz gelmeyen: 15 • Dış görev: • Yangın Supervisor: 1 kişi • Genel toplam: 65 Kişi
29.05.2026 |  | 53 |  | 29.05.2026 11:40:30 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 29.05.2026 Türk Formen 1 kişi Çalışma Detayları A blok sıva üstü anahtar montajı 2 Kişi C blok koridor aydınlatma kabloları çekimi 20.Kat 2 Kişi Podyum desant montajı 1.Kat 3 Kişi Podyum kangal boru montajı -1.Kat 2 Kişi Podyum yangın kablo çekimi 3 Kişi B blok sıva altı spot montajı 5 Kişi Podyum tava montajı 1.Kat 2 Kişi Mobilizasyon 2 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 29 kişi • Toplam mobilizasyon: 2 kişi • İzinli / Hasta: 31 kişi • Dış Görev • Genel toplam: 53 kişi
30.05.2026 | LOT13 |  |  | 30.05.2026 10:40:56 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: LOT13 📅 TARİH: 30.05.2026 3.KAT MUTFAK KABLO ÇEKİMİ/ 4 3.KAT. SALON YÜKSEK TAVAN TAVA BOYAMA VE REGLAJ/4 MOBİLİZASYON 1 DEPO 1 *📝 GENEL ÖZET: * TOPLAM STAF/1 * İZİNLİ/6 * GENEL TOPLAM/ 11
30.05.2026 | SKP DAhO | 29 |  | 30.05.2026 15:02:37 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: SKP DAhO 📅 TARİH: 30.05.2026 ÇALIŞMA DETAYLAR 2 kişi A blok 13 + merdiven aydınlatma 4 kişi B blok cephe aydınlatma eksiklerin tamamlanması 7 kişi C blok yangın test kontrol (süpervizörle beraber) 2 kişi Adp önü kanal imalatı 2 kişi C blok busbar kontrol 2 kişi E blok 3+ desant (termostatlar) 2 kişi C blok -2 pompa dairesi kanal inişi 2 kişi C/F/B -2 kanal içi düzenleme reglaj 📝 GENEL ÖZET YEREL: • Yerel formen : 1 kişi • Toplam imalat: 23 kişi • Mobilizasyon: 1 kişi • Depo: 2 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: kişi • İzinsiz gelmeyen: kişi • Hasta: kişi • Dış görev: • City net: • Pronis: 1 kişi • Genel toplam: 29 Kişi
31.05.2026 |  | 53 |  | 31.05.2026 13:25:32 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 31.05.2026 Türk Formen 1 kişi Çalışma Detayları C blok reklaj işi 2 Kişi A blok sıva üstü anahtar montajı 2 Kişi Podyum yangın kablosu çekimi 8 kişi B blok cephe aydınlatma kablo çekimi 4 kişi B blok çatı katı reklaj işi 3 Kişi Podyum rijit boru montajı -1.Kat 2 Kişi C blok siren kablosu çekimi 18.Kat 2 Kişi Podyum desant işi 1.Kat 4 Kişi C blok koridor aydınlatma kablosu çekimi 21.Kat 2 Kişi Podyum tava montajı 1.Kat 2 Kişi B blok spot montajı 8 kişi Podyum tava montajı -1.Kat 4 kişi B blok Exit montajı 3 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 46 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Dış Görev • Genel toplam: 53 kişi
26.05.2026 | Piramit Tower | 12 |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 26.05.2026 26.05.2026 6 kat koridor aydınlatma atlama kablo çekimi 2 4 kat tavan led montajı 5 Mobilizasyon 2 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 7 kişi • Toplam Mobilizasyon: 2 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 68 kişi • Genel toplam: 12 kişi
27.05.2026 | Piramit Tower |  |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 27.05.2026 • Gündüz: 4 kişi • Gece: 1 kişi
28.05.2026 | Piramit Tower |  |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 28.05.2026 • Gündüz: 3 kişi • Gece: 1 kişi
29.05.2026 | Piramit Tower | 13 |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 29.05.2026 4 kat tavan let montajı 5 6 kat koridor aydınlatma atlaması 3 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 8 kişi • Toplam Mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 68 kişi • Genel toplam: 13 kişi
30.05.2026 | Piramit Tower | 21 |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 30.05.2026 4 kat tavan let montaj 4 6 kat otel koridor tavan kablo çıkartma 3 Tarafa oda busbar konsolu montajı 4 1 kat reklam let kablo çekimi 4 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 3 • Toplam imalat: 15 kişi • Toplam Mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 63 kişi • Genel toplam: 21 kişi
31.05.2026 | Piramit Tower | 21 |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 31.05.2026 6 kat koridor tabandan kablo çıkartma 3 Tarafa oda konsol montajı 3 2 kat ekran kablo çekimi 6 1 kat reklam let kablo çekimi 4 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 2 • Toplam imalat: 16 kişi • Toplam Mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 63 kişi • Genel toplam: 21 kişi
01.06.2026 | Piramit Tower | 48 |  | 01.06.2026 09:48:07 UTC+05:00 | 📍 ŞANTİYE: Piramit Tower TARİH: 01.06.2026 B1 kat busbar montajı 5 2 kat reklam let kablo çekimi 4 3 kat reklam kablo çekimi 5 5 kat otel koridor spot atlama kablo çekimi 5 6 kat otel koridor spot atlama kablo çekimi 6 4 kat AVM ofis koridor yangın kablo çekimi 4 AVM 2 ve 3 katlarda let montajı 5 Mobilizasion takibi 1 📝 GENEL ÖZET: • Toplam staff: 6 • Toplam imalat: 39 kişi • Toplam Mobilizasyon: 1 kişi • Ambarcı: 1 kişi • Gece: 1 kişi • İzinli: 37 kişi • Genel toplam: 48 kişi
08.06.2026 |  | 63 |  | 09.06.2026 15:32:06 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 08.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Ekip Başı 1 Kişi Çalışma Detayları Podyum yangın kablosu yerine alma 2 kişi A blok tava montajı çatı katı 3 kişi Podyum tava montajı 1. Kat 2 kişi Podyum yangın kablosu yerine alma 2 kişi B blok 8. Kat pano bağlantısı 2 kişi B blok pano bağlantısı 7. Kat 4 kişi Podyum priz bağlantısı 2 kişi B blok panoları yerine alınması 2 kişi Podyum Adpden kablo çekimi 6 kişi Podyum tava montajı 1. Kat 2 kişi A blok 5. Kat desant işi 2 kişi A blok 7. Kat desant işi 4 kişi B blok exit test işi 12. Kat 2 kişi A blok pano bağlantı 4 kişi A blok merdiven tava montajı 2 kişi A blok desant işi 8. Kat 2 kişi A blok pano bağlantı işi 6. Kat 2 kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 46 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 5 Kişi • Genel toplam: 63 kişi
09.06.2026 |  | 64 |  | 09.06.2026 15:32:07 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 09.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Ekip Başı 1 Kişi Çalışma Detayları B blok Exit montajı 2 Kişi A blok pano bağlantı montajı 6. Kat 2 kişi A blok desant işi 9. Kat 3 kişi B blok tava boyunun ayarlanması 2 kişi B blok panoları yerine alma 3 kişi B blok pano bağlantı 9. Kat 2 kişi A blok deant işi 11. Kat 4 kişi A bloktan ADP odalarına kablo çekimi 8 kişi Adp tava montajı 2 kişi Podyum priz kablosu çekimi 2 kişi A blok tava montajı çatı katı 3 kişi B blok pano bağlantısı 8. Kat 3 kişi Podyum tava montajı 2 kişi A blok pano bağlantısı 2 kişi Podyum yangın kablolarını yerine alma 2 kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 42 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 10 Kişi • Genel toplam: 64 kişi
13.06.2026 |  | 66 |  | 13.06.2026 11:51:35 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 13.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Çalışma Detayları A Blok 12-WC Pano bağlantısı ve akabloların test edilmesi 12.Kat 2 Kişi ADP tava montajı 2 Kişi Podyum ADP panoların birleşim baralının montajı 2 Kişi Podyum yangın kablolarını yerine alınması -1.Kat 2 Kişi Yönetim alanı tava montajı 1.Kat 2 Kişi ADP Trafo arası kabloların çekimi 8 Kişi B blok Şaft BUSBAR Konsolu Montajı 11.Kat 2 Kişi B blok desant işi 6-7.Katlar 2 Kişi B blok Pano bağlantısı 14.Kat 3 Kişi B blok Pano bağlantısı 15.Kat 2 Kişi Podyum yangın kablolarının yerine alınması -1.Kat 2 Kişi Podyum desant işi 2 Kişi A blok desant işi 18.Kat 2 Kişi A blok exit montajı 2 Kişi A blok 17.Kat spot exit montajı 2 Kişi A blok 19.Kat desant işi 2 Kişi A blok Aplik montajı 8.Kat 1 Kişi A blok pano bağlantısı 10.Kat 3 Kişi B blok Yatay BUSBAR Montajı 3 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 46 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 4 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 11 Kişi • Genel toplam: 66 kişi,
16.06.2026 |  | 66 |  | 16.06.2026 10:49:47 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 16.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Çalışma Detayları B blok Pano bağlantısı 18.Kat 2 Kişi Podyum BUSBAR MONTAJI 3 Kişi Podyum Acil Anons Kablo çekimi 2 Kişi ADP TRAFO ODALRINA KABLO ÇEKİMİ 8 Kişi B blok Pano bağlantsı 19.Kat 3 Kişi Podyum Kangal boru montajı 3 Kişi A blok 6FWC Pano Bağlantısı 2Kişi A blok Pano bağlantwsı 12.Kat 3 Kişi A blok Pano Bağlantsı 13 .Kat 2 Kişi Hücre Topraklamaları Birleştrime 2 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 30 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 25 Kişi • Genel toplam: 66 kişi,
22.06.2026 |  | 65 |  | 23.06.2026 17:06:43 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 22.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Ekip Başı 1 Kişi Çalışma Detayları B blok 17F-ЩC Pano bağlantısı 17.Kat 2 Kişi Podyum BUSBAR montajı 1.kat 3 Kişi Podyum yangın kablosu yerine alınması 1.Kat 2 Kişi B blok aydınlatma kablo çekimi 1.Kat 2 Kişi Podyum Yönetim Alanı Kablo çekimi 1.Kat 2 Kişi Podyum tava montajı 1.Kat 2 Kişi ADP-TRAFO kablo çekimi 1.Kat 7 Kişi B blok Pano bağlantısı 1.Kat 3 Kişi B blok Mekanik cihaz kablo çekimi 1.Kat 2 Kişi Podyum merdiven tava montajı 1.Kat 2 Kişi A blok aydınlatma kabloları yerine alınması 1.Kat 2 Kişi B blok desant işi 13-14.Kat 2 Kişi A blok spot montajı 14.Kat 2 Kişi A blok BUSBAR konsol montajı 19.Kat 2 Kişi Podyum Tava montajı -1.Kat 2 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 37 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 14 Kişi • Genel toplam: 65 kişi
23.06.2026 |  | 65 |  | 23.06.2026 17:06:43 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 23.06.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Ekip Başı 1 Kişi Çalışma Detayları B blok Cephe Aydınlatma Led Montajı 2 Kişi Podyum BUSBAR montajı 3 Kişi B blok 17F-ЩС Pano Bağlantısı 17.Kat 2 Kişi Podyum siren kablosu çekimi 1.Kat 2 Kişi B blok aydınlatma kablo çekimi 1.Kat 2 Kişi A blok Merdiven tava montajı 1.Kat 2 Kişi B blok Pano bağlantısı 1.Kat 3 Kişi Podyum desant işi 1.Kat 2 Kişi Podyum tava montajı -1.Kat 2 Kişi A blok Paratoner Kablo çekimi 6 Kişi B blok desant işi 17.Kat 2 Kişi A blok spot montajı 13.Kat 2 Kişi A blok aydınlatma kablo çekimi 1.Kat 2 Kişi Podyum tava montajı -1.Kat 2 Kişi Podyum mekanik cihaz kabloları çekimi 1.Kat 2 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 37 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 6 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev Beldersay 14 Kişi • Genel toplam: 65 kişi
03.07.2026 |  | 73 |  | 03.07.2026 11:23:42 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 03.07.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Ekip Başı 1 Kişi Çalışma Detayları A Blok Asansör Önü Acil aydınlatma montajı 4 Kişi ADP Aydınlatma Kablo Çekimi 1.kat 2 Kişi A blok Cephe Aydınlatma montajı 2 Kişi B blok Merdiven Aydınlatma montajı 11.KAt 2 Kişi B Blok Balkon Aydınlatma 16.Kat 2 Kişi A blok Koridor Spot montajı 3-4.Kat 2 Kişi B bok Merdiven Aydınlatma montajı 2 Kişi B Blok Balkon Aydınlatma 14.Kat 2 Kişi B blok Yangın Siren montajı 16-17.Katlar 2 Kişi A blok Şaft merdiven tava kapakları montajı 2 Kişi Peyzaj altyapı hazırlama 2.Kat 6 Kişi Otopark Aydınlatma 120Cm montajı 1.Kat 2 Kişi M—GDP - 1F ГРЩ S2 Kablo Çekimi ve reklajı 1.Kat 10 Kişi A blok Merdiven Aydınlatma montajı 2 Kişi Yönetim Alanı Kabloları yerine alınması 1.Kat 2 Kişi ADP odası Pano bağlantısı 1.Kat 2 Kişi B blok CCTV kabloarını yerine alınması 1.Kat 2 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 51 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 10 kişi • Çıkış: 4 Kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev : Köksaray 2 Kişi • Genel toplam: 73 kişi
05.07.2026 |  | 64 |  | 05.07.2026 15:32:51 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 05.07.2026 Türk Formen 1 Kişi Çalışma Detayları Otopark Aydınlatma LED armatür montajı 1.Kat 4 Kişi Yönetim Alanı Priz ve Aydınlatma kablolarının çekimi 1.Kat 2 Kişi B blok Yangın dedektör ve flaşör montajı 18.Kat 2 Kişi Yönetim Alanı Zayıf akım kablosu çekimi 1.kat 2 Kişi Podyum ADP Pano Bağlantısı 1.kat 2 Kişi A blok Pano Bağlantısı 12-17-21.Katlar 2 Kişi B blok Merdiven Aydınlatma montajı B1.Kat 2 Kişi A blok Cephe LED montajı 2 Kişi A blok merdiven aydınlatrma montajı 2 Kişi Peyzaj Altyapı hazırlama 30 Kişi Mobilizasyon 3 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 1 kişi • Toplam imalat 50 kişi • Toplam mobilizasyon: 3 kişi • İzinli / Hasta: 12 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev : • Genel toplam: 64 kişi
08.07.2026 |  | 73 |  | 08.07.2026 11:19:15 UTC+05:00 | 📍 DMC Ellipse Garden Elektrik Grubu 📅 08.07.2026 Türk Formen 1 Kişi Yerel Formen 1 Kişi Çalışma Detayları ADP pano Bağlantısı 1.Kat 2 Kişi A blok Balkon Aydınlatma Armatür montajı 7.Kat 2 Kişi TR M—GDP -1F ГРЩ S2 FE180 Kablo çekimi ve reklajı 10 Kişi SMATV pano içi malzeme montajı 2 Kişi ADP Koridor ve Elektrik odaları aydınlatma montajı ve bağlantısı 1.Kat 2 Kişi Otopark aydınlatma montajı 1.Kat 4 Kişi Yönetim Alanı priz ve aydınlatma kablolarının yerine alınması 1.Kat 2 Kişi Peyzaj altyapı hazırlığı 2.Kat 8 Kişi Podyum siren ve dedektör kablolarının yerine alınması 1.Kat 2 Kişi A blok Pano bağlantısı ve Ara kata panonun taşınması 2-3.kat 5 Kişi B blok elektrik odası pano bağlantısı 1.Kat 2 Kişi B blok güneş paneli tava montajı 3 Kişi B blok Koridor asansör önü şerit led montajı 16.Kat 4 Kişi B blok Yangın testi 3 Kişi B blok Aydınlatma kablolarının yerine alınması 1.Kat 2 Kişi B blok Siren ve yangın dedektör montajı 21.Kat 2 Kişi A blok kamera RJ-45 soket çakma 2 Kişi B blok Yangın ve dedektör montajı 11.kat 2 Kişi A blok Balkon aydınlatma armatür montajı 5.Kat 2 Kişi Mobilizasyon 4 kişi 📝 GENEL ÖZET • Toplam staff: 2 kişi • Toplam imalat 59 kişi • Toplam mobilizasyon: 4 kişi • İzinli / Hasta: 3 kişi • Gece Nöbetçisi 1 Kişi • Dış Görev :KÖKSARAY 2 Kişi • Genel toplam: 73 kişi
28.08.2026 |  |  |  | 28.08.2026 09:16:58 UTC+05:00 | 28.08.2026 bwc Hangar adp bağlantı 2 Hangar klima kablo çekimi 5 Katlı otopark ilave data kablo çekimi 5 Otel 1 Spa ve exe villa 2 Ekip başı 1 Yerel personel 16 Türk formen 1 Türk mühendis 1
29.08.2026 |  | 71 |  | 30.08.2026 08:54:58 UTC+05:00 | 📅 TARİH: 29.08.2026 / STADYUM ŞANTİYESİ ÇALIŞMA DETAYLARI: 8 kişi. G blok 1 . kat desant 5 kişi. A blok 1 . kat desant 📝 GENEL ÖZET: • Türk tekniker : 2 kişi • Türk formen : 1 kişi • Yerel formen : kişi • Toplam imalat: 13 kişi • Saha Mobilizasyonu: 5kişi • Depocu: 1 kişi • Gece Nöbetçisi: 2 kişi • İzinli: 47 kişi • Hasta: kişi • izinsiz gelmeyen: kişi • Genel toplam: 71
30.08.2026 |  |  |  | 31.08.2026 09:50:51 UTC+05:00 | 30.08.2026 bwc beldersay Hangar fiber kablo çekimi 6 Hangar adp bağlantı 2 Otel 1 Spa ve exe villa 2 Toplam 11 yerel personel Türk mühendis 1 Türk formen 1
31.08.2026 |  |  |  | 31.08.2026 09:51:33 UTC+05:00 | 31.08.2026 bwc beldersay Hangar kazan besleme çekimi 4 Hangar altyapı kapama işi 2 Kayak mağazası WC aplik montaj 2 Otel 1 Spa ve exe villa 2 Toplam 11 yerel personel Türk mühendis 1 Türk formen 1
05.09.2026 |  |  |  | 05.09.2026 09:01:00 UTC+05:00 | 05.09.2026 bwc beldersay Hangar kazan aydınlatma 3 Hangar pano bağlantı 2 Spa ve exe villa 2 Otel 2 Spa 2.fider kablo çekimi 10 Ekip başı 1 Toplam 20 yerel personel Türk mühendis 1 Türk formen 1

## Özet
Kapsam | Değer
Toplam ajratilgan rapor | 1133
Farkli şantiye | 23
İlk rapor tarihi | 01.01.2026
Son rapor tarihi | 31.12.2025